## Лист1
Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса МО Узловский район к отопительному периоду 2025-2026 годов
по состоянию на 04.07.2025 Приложение № 1
Муниципальный район (городской округ) | Тепловое хозяйство | [15 empty] | Жилищное хозяйство
| Техническая готовность котельных, ТЭЦ и ГРЭС, ед. |  | Техническая готовность котельных, являющихся общедомовым имуществом, ед. |  | Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед. |  | Ремонт котлов, ед. |  | Подготовка ЦТП, ед. |  | Ремонт и замена насосов, ед. |  | Замена ветхих тепловых сетей, км |  | Подготовка тепловых сетей к работе в зимних условиях, км |  | Подготовка и сдача жилых домов, ед. |  | Ремонт кровель, тыс. кв.м. |  | Промывка и ремонт систем центрального отопления,ед.
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
МО Узловский район | 40 | 17 |  |  | 5 | 1 | 157 | 36 | 7 | 6 | 277 | 76 | 6.5 | 1.25 | 97.051 | 91.801 | 1118 | 317 | 3.5 | 0.978 | 807 | 409
% выполнения | 42.5 |  |  |  | 20 |  | 22.9299 |  | 85.7143 |  | 27.4368 |  | 19.2308 |  | 94.5905 |  | 28.3542 |  | 27.9429 |  | 50.6815
Муниципальный район (городской округ) | Водопроводно-канализационное хозяйство | [9 empty] | Благоустройство
| Замена ветхих водопроводных сетей, км |  | Замена ветхих канализационных сетей, км |  | Ремонт артезианских скважин, ед. |  | Ремонт водопро-водных насосных станций, ед. |  | Ремонт водораз-борных колонок, ед |  | Подготовка уборочной техники, ед |  | Капитальный ремонт дорог и тротуаров, тыс. кв. м
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19
МО Узловский район | 7.23 | 2.55 | 2.63 | 0.035 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 21.81 | 1.29
% выполнения | 35.2697 |  | 1.3308 |  | 42.8571 |  | 0 |  |  |  | 45.4545 |  | 5.9147