**Доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Узловского района за 2017 год**

В соответствии с Бюджетным Кодексом в Узловском районе расходование бюджета проводится программно-целевым методом. 75 % консолидированного бюджета Узловского района в 2017 году было израсходовано на реализацию муниципальных программ.

В 2017 году в Узловском районе реализовывалось 37 муниципальных программ города и района с плановым объемом финансирования 1 млрд. 829,7 млн.руб. (на 281 млн.руб. или 18% больше 2016 года) , фактическое финансирование составило из средств местного бюджета 1 млрд. 765,15 млн. руб, ( на 375 млн или 27% больше 2016 года), что составляет 96,47% ( в 2016 году 89,9%).

- 23 муниципальные программы районного уровня с общим объемом финансирования 1 млрд. 244,8 млн.руб, профинансированы на сумму 1 млрд. 199,6 млн.руб. – 96,4%

- 14 муниципальных программ по городу Узловая с плановым объемом финансирования 584,9 млн.руб, фактически муниципальные программы профинансированы на 565,5млн.руб, 96,7%.

По направлениям деятельности муниципальные программы имеют следующую структуру:

Поддержка предпринимательства -1

Развитие культуры и спорта -4

Образование -2

Обеспечение жильем и услугами ЖКХ -10

Благоустройство -2

Безопасность дорожного движения -3

Поддержка территориального самоуправления -2

Управление муниципальной землей и имуществом -2

Профилактика безопасности – 6

Финансы-1

Демография-2

Развитие сельских территорий -1

Информационное обеспечение -1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основании постановления администрации муниципального образования Узловский район № 899 от 18.07.2017 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловского района» и постановления администрации муниципального образования Узловский район № 986 от 07.08.2017 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района»

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район ( города Узловая) на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР = ОР x Эис,

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы ;

ОР - оценка результативности муниципальной программы ;

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Проведя мониторинг реализации муниципальных программ за 2017 год , получены следующие результаты:

Высокая эффективность у 35 программ - 94,6 % от общего количества МП;

Средняя эффективность у 1 программы — 2,7 %;

Удовлетворительная у 1 программы - 2,7 %.

Муниципальных программ с неудовлетворительной оценкой нет.

**Перечень**

**муниципальных программ муниципального образования**

**Узловский район на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ Узловского района** | **Эффективность реализации ( баллы)** | **Эффективность реализации ( оценка)** |
| 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район на 2015-2018 годы | 0,93 | высокая |
| 2 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2019 годы | 0,73 | удовлетворительная |
| 3 | Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2017-2021 годы | 1,08 | высокая |
| 4 | Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017-2021 годы | 0,9 | высокая |
| 5 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017-2021 годы | 0,98 | высокая |
| 6 | Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Узловском районе на 2016-2018 годы | 0,87 | средняя |
| 7 | Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании Узловский район в 2017-2020 годах | 1,01 | высокая |
| 8 | Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2021 годах | 1,05 | высокая |
| 9 | Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и общественных организаций социальной направленности в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы | 1,0 | высокая |
| 10 | Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Узловском районе на 2017-2019 годы | 1,0 | высокая |
| 11 | Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Узловский район на 2014-2019 годы | 1,06 | высокая |
| 12 | Управление муниципальными финансами Узловского района на 2017-2021годы | 0,99 | высокая |
| 13 | Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Узловского района на 2014-2018 годы | 1,02 | высокая |
| 14 | Устойчивое развитие сельских территорий Узловского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | 1,07 | высокая |
| 15 | Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 года | 1,0 | высокая |
| 16 | Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район на 2014-2017 годы | 1,04 | высокая |
| 17 | Муниципальная программа "Узловая-город, дружественный детям на 2017-2021 годы | 1,0 | высокая |
| 18 | Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы | 0,93 | высокая |
| 19 | Открытый муниципалитет на 2017-2021 годы | 1,0 | высокая |
| 20 | Доступная среда на 2016-2020 годы | 0,9 | высокая |
| 21 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2020 годы | 1,0 | высокая |
| 22 | Построение  **и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2020 годы** | 1,0 | высокая |
| 23 | Охрана окружающей среды Узловского района на 2017-2021 годы | 1,0 | высокая |

**Перечень**

**муниципальных программ муниципального образования**

**город Узловая Узловского района на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ города Узловая** | **Эффективность реализации ( баллы)** | **Эффективность реализации ( оценка)** |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования города Узловая Узловского района на 2017-2021 годы " | 1,02 | высокая |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы" | 0,98 | высокая |
| 3 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах" | 1,0 | высокая |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах" | 1,08 | высокая |
| 5 | Муниципальная программа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Узловая Узловского района на 2014-2020 годы" | 1,02 | высокая |
| 6 | Муниципальная программа  "Благоустройство территории муниципального образования города Узловая Узловского района в 2017-2021 годах" | 1,0 | высокая |
| 7 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы" | 1,0 | высокая |
| 8 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014-2019 годы» | 0,92 | высокая |
| 9 | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы» | 0,97 | высокая |
| 10 | Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2019 годы» | 0,92 | высокая |
| 11 | Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов автодорог, проходящих вдоль образовательных учреждений в границах муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы» | 1,0 | высокая |
| 12 | Муниципальная программа «Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015-2017 годы» | 1,0 | высокая |
| 13 | Муниципальная программа «Обеспечение ремонта объектов ЖКХ на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах» | 1,0 | высокая |
| 14 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2013-2016 годы с учетом малоэтажного строительства» | 0,95 | высокая |

**Анализ** причин неполучения муниципальными программами высоких оценок эффективности показал:

Программа **«Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Узловском районе на 2016-2018 годы»** получившая **среднюю** оценку 0,87 балла , профинансирована на 98,2%. Профинансировано обслуживание прямой телефонной связи с противопожарной службой, проведен конкурс: «Лучший член добровольной народной дружины» и другие, но по показателям «Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, лицами, ранее совершавшими преступления, Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах» мы имеет значительное превышение от запланированных показателей.

Программа **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2021 годы»** получила удовлетворительную оценку 0,73 балла. Мероприятия программы и объемы финансирования выполнены на 100%. Снижение результата произошло из-за превышения значений показателей «Удельный вес числа безнадзорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве детского населения района» , по плану 169 детей, фактически показатель составил 228 детей. На 31.12.2017 детское население составляет -14177. В 2017 году поставлено на учет 15 многодетных семей, в которых от 3 до 6 детей. В семьях уже состоящих на учете родились 4 ребенка.

Удельный вес несовершеннолетних, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и вновь совершивших преступление, в общем числе несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений ожидался на уровне 22%, а сформировался в 2 раза больше -44,5%.За 12 месяцев 2017 года повторные преступления были совершены 5 подростками, АППГ- 4. В совершении преступлений приняли участие 11 подростков, АППГ- 21 подросткок.

В рамках муниципальных программ выполнены следующие значительные мероприятия:

По муниципальной программе **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015-2017 годы»**

- расселено жилых помещений площадью 14 266,11 кв.м.;

- расселено помещений 309 единиц;

- переселено жителей 720 человек;

- приобретено помещений площадью 15151,2 кв.м.

В рамках муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2013-2017 годы с учетом малоэтажного строительства» :**

- расселено жилых помещений площадью 1 516,6 кв.м.;

- расселено помещений 43 единицы;

- переселено жителей 110 человек;

- приобретено помещений площадью1 751,3 кв.м.

По программе **«Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании Узловский район»** сертификат на получения жилья вручили 32 молодым семьям.

По муниципальной программе «**Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района** **на 2017-2021 годы»** проведен снос 15 аварийных домов в городе Узловая .

В рамках программы **«Устойчивое развитие сельских территорий (Узловского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»)** Газифицированы две деревни Большая Полунинка и Засецкое, установлены 2 детские игровые площадки.

По программе **газификации** проведен газ в село Высоцкое и д.Ламки, газифицировано 71 домовладение.

В рамках муниципальной программы **«Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах» о**существлялась поставка газа для мемориального комплекса "Вечный огонь в объеме 74,460 тыс. м3;

- Производилась поставка электроэнергии для уличного освещения города Узловая в объеме 1405,83 МВТ/ч;

- Приобретена и установлена 1 малая архитектурная форма на территории г. Узловая (светодиодная гирлянда);

- Произведена опиловка деревьев в сквере им. Медведева.

По муниципальной программе **«Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2019 годы»:**

- окрашено бордюрного камня – 10247 п.м.;

- произведено текущего (ямочного) ремонта дорог – 1,5405 тыс. м2;

- установлено дорожных знаков – 178 шт.;

- размечено пешеходных переходов и искусственных неровностей – 1555,92 м2;

- нанесено горизонтальной разметки – 19452 п.м.;

- зимнее содержание дорог – 38797,96212 тыс. м2;

- убрано случайного мусора с остановочных павильонов, парковок, заездных карманов – 555165 м2;

- убрано случайного мусора на улицах (газоны и обочины), скверах, площадях, водных объектах – 60395966 м2;

- убрано детских игровых площадок 1384838 м2;

- ликвидировано несанкционированных свалок – 1168 м3;

- посажено цветов в клумбы с соблюдением рисунка и их содержание в летний период – 2938,4 м2;

- подстрижено кустарников с приданием нужной формы – 27423 п.м.;

- скошено сорной растительности – 726633,8 м2;

- опилено и свалено деревьев – 2552,18 м3.

В рамках муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2021 годы» :**

- Установлены приборы учета воды в 3 муниципальных квартирах.

- Установлены приборы учета газа в 11 муниципальных квартирах.

По программе**"Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах"** отремонтировано (заменено) два объекта ЖКХ,получены три услуги по подготовке документации для объектов ЖКХ.

В рамках муниципальной программы **«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2014-2020 годах» :**

- получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения улиц Братская, Межевая, Садовая, пер. Братский, пер. Межевой, пер. Садовый в г. Узловая Тульской области»;

- выполнен капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адресу: квартал 50 лет Октября;

- выполнен капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая по адресу: ул. Горького, ул. Заводская;

- выполнено технологическое присоединение к сетям водоснабжения жилой застройки по ул.Горького в г.Узловая;

- выполнено технологическое присоединение к сетям водоотведения жилой застройки по ул.Горького в г.Узловая;

- выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям строящихся жилых домов, которые будут располагаться: г.Узловая, ул.Горького, в 100 м от жилого дома № 32;

- выполнено технологическое присоединение к сетям газоснабжения жилых многоквартирных домов, проектируемых по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул.Горького, к юго-западу от домов № 28 и № 30;

- получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Тульская область, Узловский район, г.Узловая, ул.Горького»;

- построен объект «Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Тульская область, Узловский район, г.Узловая, ул.Горького»;

- разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта лоджий в жилом доме по адресу: г. Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 9 (со стороны квартир 11, 14, 17)»;

- выполнено мероприятие «Поставка измерительного и вспомогательного оборудования для приемки выполненных работ»;

- выполнено мероприятие «Приобретение фотоаппарата»;

- разработана ПСД «Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от котельной №34 г. Узловая Тульской области»;

- выполнены работы по установке резервного насоса для нужд горячего водоснабжения по адресу: г. Узловая, ул. Андреева, д. №11»;

- выполнены работы по установке резервного теплообменника для нужд горячего водоснабжения по адресу: г. Узловая, ул. Андреева, д. №11.

За 2017 год по муниципальной программе **«Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах»:**

- проводился ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог площадью 29 132 м2;

- проверено сметной документации в количестве 75 штук;

- проведена диагностика улично-дорожной сети в количестве 1 ед. протяженностью 43,3521 км.

По программе «**Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного на территории Узловского района в 2017-2021 годах» :**

- содержались автомобильные дороги вне границ населенных пунктов на площади 52 100 м.п.;

- проводился ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог площадью 9 335м2;

- проверено сметной документации в количестве 9 штук;

- проведена диагностика улично-дорожной сети в количестве 1 ед. на протяженности 15, 8879 км.

- содержались автомобильные дороги Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах на площади 104 000 м.п.

В рамках муниципальной программы « **Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2017-2021годы»** достигнуты следующие результаты:

- 100,0% доступность дошкольного образования;

- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования в Тульской области составило 100%;

- доля сдавших единый государственный экзамен от общего количества участников составила 100%;

- 100% охват детей программами дополнительного образования;

- доля детей, охваченных организованными формами отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет составила 100%

-доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях с общим количеством оздоровленных детей составила 100%;

*-* удельный вес образовательных учреждений, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы составил100%.

По муниципальной программе **«Узловая – город, дружественный детям на 2017-2021 годы»:**

- продолжено формирование социальной среды, дружественной детям;

- проведено 34 социально-значимых мероприятия;

- увеличилась доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность до 70%;

- доля квалифицированных кадров, работающих с детским населением составила 98%.

По программе « **Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017-2021 годы»** построены Дома культуры в с.Ильинка и в пос. Краснолесский, приобретено оборудование для них, проведен капитальный ремонт Дома культуры в селе Смородино;

- произведен ремонт входной группы МБУДО Узловская детская школа искусств (главный корпус);

- проведено 4 фестиваля и конкурса районного уровня;

- выпущен 100 экземпляров сборника стихов узловского поэта В. Родионова «Извечна духа маята»;

- приобретено 263 экземпляра новых книг в МУК Узловская межпоселенческая библиотека;

- приобретено 2 пианино в МБУДО Узловская детская школа искусств;

- проведено 267 экскурсий в МКУК Узловский художественно-краеведческий музей.

В рамках муниципальной программы **«Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 – 2021 годы» :**

- приобретены баннеры для оформления проводимых мероприятий, сценические костюмы, музыкальные инструменты для культурно-досугового учреждения;

- приобретено современное световое и музыкальное оборудование, одежда сцены с раздвижной системой управления, декорации и сценические костюмы для театра.

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы» получены следующие конкретные результаты:**

* количество учащихся МБУДО ДЮСШ составило 431 чел.;
* количество педагогических кадров МБУДО ДЮСШ с высшим профессиональным образованием увеличилось до 20 человек;
* количество педагогических кадров МБУДО ДЮСШ с высшей и первой квалификационной категорией увеличилось до 14 человек;
* количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) составило 3 мероприятия;
* количество победителей и призеров соревнований различного ранга МБУДО ДЮСШ составило 467 человек.

Эффективность реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы»** характеризуется следующими результатами:

* количество занимающихся в секциях составило 175 человек;
* количество победителей и призеров региональных соревнований составило 9 человек;
* количество занимающихся, выполнивших спортивные разряды увеличилось до 14 человек;
* оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям составило 50%.

По программе **Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район на 2015 – 2021 годы** в 2017 году оказана поддержка - 481 субъекту малого бизнеса (в 2016 году оказана 415 СМСП – рост 16%), в том числе:

-финансовая поддержка оказана трем предпринимателям в виде субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских банках на строительство (реконструкцию) производственных зданий, строений субъектам, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг). Общий размер оказанной поддержки составил 245,0 тыс.руб.

По муниципальной программе «**Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и общественных организаций социальной направленности в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы»** организован и проведен ежегодный конкурс по предоставлению муниципального гранта. Победителем по итогам конкурса признана АНБО "Дельфин». В декабре 2017 года победителю выплачен грант в сумме 100 000 рублей.

В рамках муниципальной программы «**Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015 - 2020 годы»** приобретено 7 пожарных гидрантов и заменено 12 неисправных пожарных гидрантов (за счёт гидрантов приобретённых в 2015-2016 годах) на территории МО город Узловая с целью улучшения пожарного водоснабжения.

По муниципальной программе **«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2020 годы»** оснащено средствами видеонаблюдения 6 мест на территории МО город Узловая с целью видеофиксации нарушений общественного порядка.

Реализация муниципальной программы **«Доступная среда на 2016-2020 годы»** позволила:

-оборудовать пандус для въезда на сцену танцевальной площадки МУК Парк культуры и отдыха (г. Узловая, ул. Привокзальная);

-монтировать пандус при входе в здание МБУК ГДК «Ровесник» (г. Узловая, кв.5-я Пятилетка, ул. Центральная);

-реконструировать зал «сухого плавания» в МБОУ ДОД ДООЦ для занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья (г. Узловая, ул. Горняцкая, д.5);

-обустроить пандус с поручнями при входе в здание МБОУ ДОД ДООЦ (г. Узловая, ул. Горняцкая, д.5);

-установить световое табло для детей с нарушением зрения в МКДОУ д/с комбинированного вида №10 (г. Узловая, ул. Горького, д.7);

- приобрести парты-трансформеры для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата для МКДОУ д/с комбинированного вида №10 (г. Узловая, ул. Горького, д.7).

В рамках муниципальной программы **«Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Узловском районе на 2016 — 2021 годы»:**

- во всех учебных заведениях района осуществлялось круглогодичное обслуживание прямой телефонной связи с противопожарной службой;

- заинтересованные специалисты организовывали практические занятия и семинары по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- в СМИ и на улицах города размещена социальная реклама;

- проведен конкурс среди членов добровольных народных дружин в муниципальном образовании Узловский район: «Лучший член добровольной народной дружины»;

- количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними снижено на 28% от запланированного.

В рамках реализации муниципальной программы «**«Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Узловском районе на 2017-2021 годы» :**

- проведено 6 межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленные на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений;

- проведено 40 мероприятий антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет;

- 1900 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, приняли участие в мероприятиях антитеррористической направленности;

- 1000 молодых людей приняли участие в анкетировании по теме: «Исследование социального самочувствия молодежи».

По муниципальной программе «**Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы»:**

-проведено мероприятие, посвященное Дню семьи;

-организован и проведен фестиваль молодежного творчества «Восславим наших матерей»;

-организована и проведена массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

- организован и проведен спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника;

-организован и проведен легкоатлетический кросс, посвященный Всероссийскому Дню бега «Кросс Нации»;

-организовано и проведено чествование супружеских пар с юбилейными датами и родителей новорожденных в знаковые дни (приобретены подарки и цветы);

-организовано и проведено чествование юбиляров Узловского района (приобретены подарки).

В рамках муниципальной программы «**Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Узловский район на 2014-2020 годы»:**

-Количество заключенных договоров аренды земельных участков составило-59 шт;

-Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве-26шт.;

- Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков-63 шт.;

- Сумма доходов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков -37511,20 тыс.руб.;

- Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 24 единицы;

- Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район- 711единиц;

- Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 54 единицы;

- Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества-8 единиц;

-Сумма доходов от использования муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район - 28264,72 тыс.руб;

-Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы-16 единиц;

- Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район-489 единиц.

По программе «**Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014-2020 годы** » :

-Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве составило 2ед.;

- Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков-35 ед.;

- Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых Комитетом -77,1 тыс.руб.;

- Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района - 1ед.

- Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости - 90 ед.;

- Соотношение приватизированных объектов к общему количеству, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации – 100%;

- Количество проведенных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества - 5 ед.

- Сумма доходов от использования муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, администрируемых Комитетом – 12 126,8 тыс.руб.;

- Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района - 550 ед.;

- Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы – 115 единиц.

В 2017 году, в казну муниципального образования город Узловая Узловского района, поступило имущество, на общую сумму 665 млн.297,8 тыс.руб., в т.ч.

- недвижимое имущество – на сумму 578 млн. 080,4 тыс.руб;

- движимое имущество – на сумму 7  млн.352тыс.руб.;

- земельные участки – на сумму 78 млн.706,8тыс.руб.;

- вложения в нефинансовые активы – на сумму 1  млн. 078,6тыс.руб;

- материальные запасы – на сумму 79,9тыс.руб..

В рамках муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами Узловского района на 2017-2021 годы» :**

Обеспечено 100% выполнение консолидированного бюджета Узловского района. Получено 461,35 млн.рублей налоговых и неналоговых доходов, показатель прошлого года увеличен на 41,2 млн.рублей.

Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,6% (435,4 млн.рублей). По сравнению с 2016 годом получено собственных доходов более на 21,6 млн.рублей.

Для покрытия дефицита бюджета в отчетном периоде привлечен бюджетный кредит в сумме 14,0 млн.рублей, тем самым ликвидирована кредиторская задолженность районного бюджета.

В 2017 году обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнены показатели 597 Указа Президента. Обеспечены финансированием реализация 37 муниципальных программ, а так же непрограммные расходы по осуществлению проекта «Народный бюджет 2017», изысканы дополнительные средства на софинансирование работ по замене теплотрасс. Всего изыскано дополнительных средств за счет оптимизации расходов и направлено на покрытие дефицита бюджета 14,7 млн.рублей.