| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование Узловский район |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 02 августа 2017 года | № 962 |

Об утверждении методических указаний

по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования в муниципальном образовании Узловский район, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 18.07.2017 № 899 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  Узловский район", на основании  статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методические указания по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район (приложение).

2. Отделу  информационных технологий  администрации муниципального образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17 октября 2013 года № 1512 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации  и оценке эффективности  муниципальных программ Узловского района».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район | Н.Н.Терехов |
| --- | --- |

- Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Узловский район

от 02.08.2017   № 962

Методические указания

по разработке, формированию, реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования  Узловский район

- 1. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район (далее - соответственно Методические указания, муниципальные программы) содержат руководство по разработке проектов муниципальных программ, подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ, а также по проведению мониторинга реализации муниципальных программ.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

муниципальная программа – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам) и инструментов государственной и муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  и муниципальных функций достижение приоритетов и целей государственной  и муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Узловского района;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития Узловского района, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития муниципального образования Узловский районы - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального образования Узловский районы посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития муниципального образования Узловский районы, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации муниципального образования Узловский район, определенный главой администрации муниципального образования Узловский район, ответственным за разработку, формирование, реализацию и оценку эффективности реализации муниципальной программы;

соисполнители муниципальной программы - структурное подразделение администрации муниципального образования Узловский район и муниципальные учреждения, ответственные за разработку, формирование, реализацию и оценку эффективности реализации подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы;

участники муниципальной программы - муниципальные учреждения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы либо подпрограммы;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, принятых законодательством Российской Федерации, Тульской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Узловский район.

3. Основанием для разработки муниципальных программ являются проблемы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район, закрепленные в  перечнях муниципальных программ муниципального образования Узловский район (далее - Перечень), формируемый в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район (далее - Порядок).

Основные направления реализации муниципальных программ, отраженные в Перечне, состав соисполнителей муниципальной программы могут быть изменены в ходе разработки проекта муниципальной программы.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы.

5. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования Узловский район и целевых показателей (индикаторов) их достижения и учета положений программы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район,  прогноза социально-экономического развития администрации муниципального образования Узловский район на очередной год и плановый период, направлений деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования Узловский район на соответствующий период, правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Узловский район;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития муниципального образования  Узловский район;

установления для муниципальных программ измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения структурного подразделения  администрации  муниципального образования Узловский район, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов) в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы;

наличия у участников муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.

7. Ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тульской области, правовыми актами муниципального образования Узловский район в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

- 2. Разработка проекта муниципальной программы

- 2.1. Требования к разработке

муниципальной программы и ее структуре

8. Муниципальная программа включает подпрограммы и основные мероприятия.

Включение в муниципальную программу подпрограмм и основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение целей иных муниципальных программ, не допускается.

9. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

10. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы;

б) паспорта подпрограмм;

в) приоритеты и цели политики, реализуемой на территории муниципального образования Узловский район в соответствующей сфере;

г) перечень отдельных основных мероприятий и  подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

д) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов муниципального образования Узловский район;

е) перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) муниципальной программы;

ж) ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансового обеспечения в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей, отдельных основных мероприятий и  подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы;

з) при осуществлении капитальных вложений:

- перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности или бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность инвестиционных проектов;

- решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (предоставлении субсидий) по форме, утвержденной постановлением администрации муниципального образования  Узловский район;

11. При подготовке муниципальной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

а) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

б) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

в) прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

г) обоснование набора отдельных основных мероприятий и подпрограмм программ;

д) описание мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

е) обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации отдельных основных мероприятий и подпрограмм;

ж) обоснование реализации инвестиционных проектов;

з) положительные заключения  структурного подразделения администрации муниципального образования Узловский район, уполномоченного на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район, направляемых на капитальные вложения;

и) в случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд - предельные объемы средств бюджета муниципального образования Узловский район на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы;

к) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципального образования Узловский район муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

л) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития приоритетного национального проекта - характеристика целей, задач и мероприятий приоритетного национального проекта, а также сведения об их ресурсном обеспечении.

Материалы, перечисленные в настоящем пункте, представляются ответственным исполнителем при согласовании вновь разработанной муниципальной программы и не входят в состав материалов муниципальной программы, утверждаемых постановлением администрации муниципального образования Узловский район.

При внесении изменений в утвержденную муниципальную программу материалы, перечисленные в настоящем пункте, представляются только в части, касающейся вносимых изменений.

12. В случае разработки в рамках подпрограмм укрупненных мероприятий, требующих последующей детализации в течение действия муниципальной программы, разрабатываются муниципальные адресные перечни;

13. Ответственный исполнитель - разработчик проекта муниципальной программы в течение рабочего дня, соответствующего дню  получения  от структурных подразделений  согласований,  размещает проект на официальном сайте администрации  муниципального образования Узловский район в сети "Интернет" с указанием дат начала и окончания приема замечаний и предложений по проекту муниципальной программы.

14. Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта муниципальной программы.

15. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

дата составления проекта муниципальной программы;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и (или) электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения  администрации  муниципального образования Узловский район, определенного в качестве ответственного исполнителя.

16. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

- 2.2. Требования по заполнению паспорта

муниципальной программы

17. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме (приложение 1 к Порядку).

Программно-целевые инструменты муниципальной программы включают подпрограммы, и основные мероприятия, реализуемые в сфере муниципальной программы.

Цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний.

Объем финансирования муниципальной программы включает в себя ассигнования бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию подпрограмм и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается по источникам финансового обеспечения по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, основному мероприятию муниципальной программы в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей по годам реализации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период указывается в соответствии с параметрами утвержденного бюджета, на период после планового периода определяется исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублях с точностью до одного знака после запятой.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

- 2.3. Требования к содержанию муниципальной программы

18. При формировании раздела «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район» учитывается следующее.

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.д.).

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования  Узловский район и указывать на потенциал развития анализируемой сферы.

19. При формировании раздела «Приоритеты и цели реализуемой политики на территории муниципального образования Узловский район» в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район учитывается следующее:

Приоритеты реализуемой политики в муниципальном образовании Узловский район в соответствующей сфере социально-экономического развития в рамках муниципальной программы определяются в соответствии с положениями программы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район, прогнозом социально-экономического развития  муниципального образования Узловский район на очередной год и плановый период.

Цель должна соответствовать приоритетам реализуемой политики в муниципальном образовании Узловский район в сфере реализации муниципальной программы, отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Задачи муниципальной программы  могут являться целями подпрограмм муниципальной программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район должен определять тенденции ее развития по итогам реализации муниципальной программы.

20. При формировании раздела "Прогноз конечных результатов муниципальной программы" учитывается следующее:

При описании прогноза конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы;

выгоды от реализации муниципальной программы.

21. При формировании раздела "Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение" следует учесть следующее:

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должен быть представлен в разрезе подпрограмм.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач, должны обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приводится согласно приложению к Методическим указаниям (таблица 1 приложения к Методическим указаниям).

Используемые целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (целевой показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы));

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпрограммы));

объективность (не допускается использование целевых показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые целевые показатели (индикаторы) должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей программы (подпрограммы) к искажению результатов реализации программы (подпрограммы));

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы (подпрограммы));

однозначность (определение целевого показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных целевых показателей (индикаторов) и целевых показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые целевые показатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор целевых показателей (индикаторов) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным)).

В число используемых целевых показателей (индикаторов) должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством, включая целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности.

При отражении целевого показателя (индикатора) необходимо дать ссылку на соответствующий вид и форму данных официальной статистики, иной отраслевой или ведомственной отчетности, в состав которых входит данный целевой показатель (индикатор).

В случае применения интегральных целевых показателей (индикаторов) в данном разделе должен быть описан механизм их расчета.

Предлагаемый целевой показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления.

Для целевого показателя (индикатора) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

22. При формировании раздела "Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу" учитывается следующее:

В качестве обоснования выделения подпрограмм и включения их в состав муниципальной программы может использоваться в том числе обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.

Если в рамках муниципальной программы выделены подпрограммы, то приводится их перечень с указанием целей и задач подпрограмм.

Информация о подпрограммах, входящих в муниципальную программу, отражается в таблице 2 приложения к Методическим указаниям.

23. При формировании раздела "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" учитывается следующее:

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

Характеристика основных мероприятий, мер правового регулирования, прогноз конечных результатов, перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях отражается в таблице 2 приложения к Методическим указаниям.

24. При формировании раздела "Сроки реализации программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей муниципальной программы" учитывается следующее:

На основе последовательности решения задач муниципальной программы этапы ее реализации определяются при необходимости. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

Информация о сроках реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей муниципальной программы отражаются в таблице 2 приложения к Методическим указаниям.

25. При формировании раздела "Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы" учитывается следующее:

Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых или правовых актов.

Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к Методическим указаниям (таблица 3).

26. При формировании раздела "Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансового обеспечения в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей, подпрограмм,  основных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы" учитывается следующее:

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов  муниципального образования Узловский район, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования Узловский район.

В разделе указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по каждой подпрограмме и основным мероприятиям муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период указывается в соответствии с параметрами утвержденного бюджета, на период после планового периода определяется исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы.

Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда отражаются в муниципальных программах с учетом особенностей, предусмотренных бюджетным законодательством.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется согласно таблице 4 приложения к Методическим указаниям, в том числе:

-  по годам реализации муниципальной программы;

- с расшифровкой по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы;

- по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы и основным мероприятиям подпрограмм;

- по источникам финансового обеспечения.

Если в реализации муниципальной программы участвуют организации (в том числе муниципальные учреждения), а также предполагается использование средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район, оценка расходов за счет средств муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности и юридических лиц, участвующих в реализации муниципальной программы, на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно таблице 4 приложения к Методическим указаниям.

- 27. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определения оценки результативности муниципальной программы.

3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации подпрограмм проводится в соответствии с данной методикой.

- Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) считается удовлетворительной в случае, если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

- Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

- Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального образования Узловский район

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район;

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников.

10. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение Эис >= 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 <= Эис < 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

- Оценка степени достижения целей и решения задач,

определение оценки результативности

муниципальной программы

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi / ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi / ЗПпфi,

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

13. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

В случае если значение показателя "Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы" (СДпзi) больше 1, значение СДпзi принимается равным 1.

14. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 <= ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

- Оценка эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы)

15. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭР = ОР x Эис,

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Узловский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

28. Подпрограмма может  содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципального образования Узловский район муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (таблица 6 приложения к Методическим указаниям);

б) в случае реализации в рамках муниципальной программы объектов капитального строительства, объектов инвестиций - перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы и паспорта инвестиционных проектов (таблицы 7 - 8 приложения к Методическим указаниям).

29. В случае включения в подпрограмму укрупненных мероприятий, требующих последующей детализации в течение действия муниципальной программы, разрабатываются муниципальные адресные перечни.

- 2.5. Требования по заполнению паспорта подпрограммы

и к содержанию подпрограммы муниципальной программы

30. Паспорт подпрограммы заполняется по форме согласно таблице 5 приложения к Методическим указаниям.

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.

31. Требования к заполнению разделов "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития", "Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования Узловский район политики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

32. Раздел "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" должен содержать информацию о направлениях  основных мероприятиях подпрограммы в разрезе задач с указанием основных направлений их реализации.

Перечень основных мероприятий подпрограммы отражается согласно таблице 2 приложения к Методическим указаниям.

В приложении содержится информация о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации  основного мероприятия, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия.

33. В разделе "Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы" приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации подпрограммы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых (правовых) актов. Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 3 приложения к Методическим указаниям.

34. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" должен содержать информацию об общем объеме финансового обеспечения на реализацию подпрограммы, в том числе по источникам финансового обеспечения по годам ее реализации в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы (таблица 4 приложения к Методическим указаниям).

35. Раздел "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями  муниципального образования Узловский район муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)" формируется, если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями  муниципального образования Узловский район предусматривается оказание муниципальных услуг (работ). Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно таблице 6 приложения к Методическим указаниям.

Указанные показатели могут включаться в состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы в качестве показателей непосредственных результатов.

36. Раздел "Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы и паспорта инвестиционных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы" формируется, если в рамках подпрограммы предусматриваются инвестиции в объекты капитального строительства и другие инвестиционные проекты. Информация об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах отражается согласно таблице 7 приложения к Методическим указаниям. Паспорта инвестиционных проектов являются неотъемлемой частью подпрограммы, в рамках которой они реализуются (таблица 8 приложения к Методическим указаниям).

37. В состав Программы целесообразно включение подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы", состоящей из паспорта подпрограммы согласно таблице 5 приложения к Методическим указаниям и разделов подпрограммы.

При формировании подпрограммы можно использовать следующие положения:

Цель подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм в соответствии с установленными сроками и задачами.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение управления реализацией муниципальной программы, подпрограмм.

Показатель подпрограммы - уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм (в %).

Основной ожидаемый результат подпрограммы - обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм и достижений, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами целевых показателей (индикаторов).

Кроме того, рекомендуется указать другие важные результаты реализации подпрограммы, в том числе в части управления в сфере реализации муниципальной программы, подпрограмм.

- 3. Дополнительные и обосновывающие материалы,

представляемые с муниципальной программой

38. Вместе с проектом муниципальной программы представляются материалы, содержащие обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования Узловский район.

Расходы бюджета муниципального образования Узловский район на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей отражаются в подпрограмме "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы".

Расходы бюджета муниципального образования Узловский район на финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений  администрации  муниципального образования Узловский район, являющихся соисполнителями муниципальной программы и не являющихся ответственными исполнителями и (или) соисполнителями других муниципальных программ, могут отражаться в составе подпрограммы муниципальной программы в соответствующей сфере ее реализации.

39. В случае возможного привлечения средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, организаций на реализацию основных мероприятий муниципальной программы вместе с проектом муниципальной программы представляются соответствующие подтверждения: реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, копии соглашений, протоколов и т.д.

40. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования Узловский район, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения, качественное описание связи динамики значений целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования  Узловский район.

41. Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с пунктом 27 Методических рекомендаций.

- 4. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальной программы и докладов

о ходе реализации муниципальной программы

42. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом отчетов, полученных от соисполнителей, и представляется заместителю главы администрации  муниципального образования Узловский район, курирующему ответственного исполнителя, в комитет  экономического развития и предпринимательства и финансовое управление администрации  муниципального образования Узловский район в порядке и в сроки, установленные Порядком.

Годовой отчет соисполнителя муниципальной программы должен быть согласован с заместителем главы администрации  муниципального образования Узловский район, его курирующим.

43. Годовой отчет должен иметь структуру в соответствии с пунктом 46 Порядка.

44. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно таблице 9 приложения к Методическим указаниям с обоснованием отклонений по целевым показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

45. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:

описание наиболее значимых результатов                                                    реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы, в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), с указанием причин их реализации не в полном объеме;

анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

анализ последствий не реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы, на реализацию муниципальной программы.

К описанию результатов выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году прикладывается информация согласно таблице 10 приложения к Методическим указаниям.

46. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о расходах на реализацию муниципальной программы согласно таблице 11 приложения к Методическим указаниям;

б) фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно таблице 12 приложения к Методическим указаниям.

47. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов муниципального образования Узловский район.

48. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности.

49. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

50. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

51. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана реализации с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

52. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений целевых показателей (индикаторов) на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

53. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

54. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отчетном периоде необходимо указать следующие сведения:

а) запланированные и фактические объемы бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

б) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

55. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.

56. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);

дата составления годового отчета;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и (или) электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения  администрации  муниципального образования Узловский район, определенного в качестве ответственного исполнителя.

- 5. Управление, контроль реализации муниципальной программы

57. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.

58. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными в муниципальной программе. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

59. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.

60. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координация исполнения и рассмотрение результатов мониторинга - заместителем главы администрации  муниципального образования Узловский район, курирующим ответственного исполнителя.

61. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в органы власти, и годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы.

62. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

__________________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

- Приложение

к Методическим указаниям

- Таблица 1

Перечень

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

и их значений

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.) | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма n "Обеспечение реализации муниципальной программы "..." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие подпрограммы n "Обеспечение реализации муниципальной программы "..." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

- Таблица 2

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 3 | Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативно- правового (правового) акта <*> | Основные положения нормативно- правового (правового) акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | (Основное мероприятие) 1.1 |  |  |  |
|  | (Основное мероприятие) 1.2 |  |  |  |

--------------------------------

<*> Решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район, постановление администрации  муниципального образования Узловский район, распоряжение администрации  муниципального образования Узловский район

______________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

- Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная Программа 1 | 2 |  | Всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 1 1 | 2 2 |  | Всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Внебюджетные источники, в т.ч. 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Приносящая доход деятельность всего, в т.ч. 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 1 | 2 | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |

__________________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

- Таблица 5

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии) |  |
| Цель (цели) подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы (основные мероприятия) |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

______________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

- Таблица 6

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

муниципального образования Узловский район по подпрограмме муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  | Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: _______________ |  | X | X | X |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  | X | X | X |
| ... |  |  |  |  | X | X | X |
| ... |  |  |  |  | X | X | X |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: _______________ |  | X | X | X |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  | X | X | X |
| ... |  |  |  |  | X | X | X |
| ... |  |  |  |  | X | X | X |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<*> Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

- Таблица 7

Перечень

объектов капитального строительства, объектов инвестиций

подпрограммы муниципальной программы

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) |  | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость |  | Остаток на 1 января года начала реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало строительства | Окончание строительства |  |  | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала реализации Программы | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- ________________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

- Таблица 8

Паспорт

инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства (недвижимости)

муниципальной собственности  муниципального образования

Узловский район

| 1. Цель реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Направление инвестирования: |  |  |  |  |
| 3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу: |  |  |  |  |
| 4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций: |  |  |  |  |
| 5. Главный распорядитель средств бюджета Узловского района: |  |  |  |  |
| 6. Муниципальный заказчик (заказчик): |  |  |  |  |
| 7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: |  |  |  |  |
| 8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: |  |  |  |  |
| 9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.): |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость, включая НДС |  |
|  |  |  | В текущих ценах | В ценах Соответству-ющих лет |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта всего |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| приобретение машин и оборудования |  |  |  |  |
| приобретение объектов недвижимости |  |  |  |  |
| прочие затраты |  |  |  |  |
| 10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Наименование источника финансирования |  |  |  | Объем финансирования |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта всего |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| 11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Год реализации инвестиционного проекта |  |  | Стоимость объекта |  |
|  |  |  | Всего | Проектно- изыскательс-кие работы |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта всего |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Год реализации инвестиционного проекта |  |  | Объем бюджетных инвестиций |  |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций всего |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя | Удельная стоимость |

Главный распорядитель

средств бюджета  муниципального образования Узловский район

Заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район (курирующий заместитель)

_____________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

- Таблица 9

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) , процент выполнения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <*> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| - Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма n "Обеспечение реализации муниципальной программы "..." |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие подпрограммы n "Обеспечение реализации муниципальной программы "..." |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 10

Сведения

о степени выполнения

основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм

муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 1 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "..." 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

___________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

- Таблица 11

Отчет

об использовании средств бюджета муниципального образования

Узловский район на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись - план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа 1 | 2 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 1 | 2 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 1 | 2 | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

_____________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

- Таблица 12

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями  муниципального образования Узловский район

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  | % исполнения (Ст6/ст5*100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <**> | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | X | X |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | X | X |  |  |
| ... |  |  | X | X |  |  |
| ... |  |  | X | X | X |  |
| ... |  |  | X | X | X |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | X | X |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | X |  |  |  |
| ... |  |  | X | X | X |  |
| ... |  |  | X | X | X |  |
| ... |  |  | X | X |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

<**> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

__________________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

Узловая

№ 758 – пп

от 05.07.2017

Согласовано:

Белевцева О.В._____________		    	 ______________

подпись				  дата

Мифтахова  А.Р.____________	            	 ______________

подпись				 дата

Гнездилова Н.В._____________		    	  _____________

подпись			            дата

Терехова С.В.______________			  _____________

подпись				 дата

Потапова О.Н.______________			  _____________

подпись				 дата

Студеникина И.М. ___________			  _____________

подпись	                                  дата

Колганов Г.В._______________			  _____________

подпись				 дата

Сорокин А.В. _______________			  _____________

подпись				дата

Мордвинова В.Н.____________			  _____________

подпись				дата

Генералова М.М. ____________	                      ______________

подпись				 дата

Алтухов С.А.________________                       _____________

подпись				дата

Веселовский О.М. ___________			 _____________

подпись				дата

Картышева И.П. _____________		 _____________

подпись				дата

Коготков А.В._______________			 _____________

подпись				дата

Антонова Л.В._______________ 		 _____________

подпись				 дата

Сазонова Е.В. ______________ 			 _____________

подпись				 дата

Исполнитель: комитет экономического развития и предпринимательства, Медведева М.Н., 6-19-83