СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ЗА 2018 год

В 2018 году   в Узловском  районе реализовывалось  23 муниципальные программы районного уровня   с общим объемом финансирования  1 млрд. 352,7 млн. руб,.

Профинансированы  программы на сумму   1 млрд. 316,8 млн.руб. – 97,3 %  ( в 2017 году 96,4%)

Муниципальные программы Узловского района оценивались  по 205 показателям, из которых 170 достигли плановых уровней и перевыполнены.

1. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Развитие  и поддержка  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район  на 2015-2021 годы »

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 0,96

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 0,96

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1,0

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1,0

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

С начала 2018 года в качестве субъектов малого бизнеса зарегистрировано – 465 субъектов, в 2017 году – за аналогичный период было зарегистрировано - 374 субъекта - увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого бизнеса на 24,3%.

Сумма налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства за 9 месяцев 2018 года составила  –  205 млн. 237 тыс. рублей,  из них в консолидированный бюджет –  187,209 млн. руб., в федеральный бюджет – 18,028 млн.  руб.

Удельный вес налоговых поступлений от СМП составляет 18,8 %, а именно: малые предприятия – 13,3 %, предприниматели – 5,5 %.

Для создания  благоприятных, комфортных условий для  развития малого бизнеса на территории муниципального образования Узловский район с 2002 года успешно реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район». Общий объем финансирования программы в 2018 году составляет 335,0  тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году проведены следующие мероприятия:

- реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя – 15,0 тыс. руб.

- популяризация предпринимательской деятельности, в том числе проведение мероприятий посвященных Дню Российского предпринимательства – 69,317 тыс. руб.

- проведение открытого конкурса по предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  - 250,0 тыс. руб.

- проверка в ГУ ТО РХЦЦС проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания – 0,683 тыс.руб.

В течение 2018 года финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка оказана 458 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Финансовая поддержка: проведен  открытый конкурс по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям, выявлены 5 победителей,  размер одного гранта составляет 50,0 тыс.рублей.

Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области выдал на  приобретение основных и оборотных средств, ремонт помещений и др. с учетом создания новых рабочих мест 17 микрозаймов на сумму 12,895 млн.руб.

Имущественная поддержка оказана 103 субъектам малого бизнеса: 23 субъекта взяли в аренду 1,9 тысяч кв. м  муниципального имущества; 4 предпринимателя выкупили землю, находящуюся в государственной собственности; с 1 предпринимателем заключен договор аренды земли, находящейся в муниципальной собственности, 75 предпринимателей заключили договора аренды земли, находящейся в государственной собственности.

Консультационная поддержка ежедневно оказывается как специалистами комитета экономического развития и предпринимательства так и специалистами Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. С начала года данная поддержка оказана более 230 субъектам малого бизнеса.

Информационная поддержка на официальном сайте муниципального образования в разделе «Предпринимательство и потребительский рынок» регулярно размещается информация для субъектов малого бизнеса о мерах поддержки оказываемых на региональном и государственном уровнях, о последних изменениях в законодательстве РФ.

По данным отделения МФЦ в г. Узловая 103 предпринимателя воспользовались услугами АО «Федеральной корпорации по развитию МСП». Субъекты малого бизнеса района активно используют в осуществляемой деятельности Портал Бизнес-навигатора МСП.

В течение 2018 года проведено 23 ярмарки выходного дня с участием не менее 25 субъектов малого предпринимательства.

В течение года представители бизнеса Узловского района принимали активное участие в выставках, ярмарках, благотворительных акциях, в том числе: ООО «Узловаярыба»,  ООО «Тульская академия  кондитерского мастерства», ЗАО «Узловский хлебокомбинат», ООО «Узловский молочный комбинат», ИП Краузе О.А., ООО «Моя выдумка», ИП Макеева И.В., ИП Рябова И.Ю. и др.

В феврале 2018 года в Москве муниципальное образование Узловский район Тульской области стало победителем в Национальной премии «Бизнес-Успех» в  номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

По результатам мониторинга состояния предпринимательского климата в Тульской области по итогам 2018 года муниципальное образование Узловский район заняло 1 место.

В 2018 году администрацией МО выдано 16 разрешений на реконструкцию и строительство объектов для ведения предпринимательской деятельности, 10 из них введены в эксплуатацию, в том числе: 9 торговых павильонов, 1 объект по ремонту автотранспорта и шиномонтажу.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего – 335,0 тыс.руб.

В том числе :

средства бюджета МО Узловский район -335,0 тыс.руб.

Результативность определена по 15 показателям.

Перевыполнены плановые значения 11 показателей:

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 7%;

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции произведенной предприятиями и организациями района на 25,9%;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка в 5,7 раз ;

Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной  программы на 11,7%;

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Узловском районе в 2,73 раза;

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства в 2,5 раза;

Количество малых и средних предприятий (c индивидуальными предпринимателями) на 8%;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. жителей
(с индивидуальными предпринимателями)  на 8,4%;

Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов-  в 1,5 раза;

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенным по результатам закупок -  на 53%;

в том числе: годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства  в 2,9 раза.

Не выполнены плановые значения 3 показателей:

Объем налоговых поступлений в местный бюджет  на 27%

Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес  в течение ближайших 3 лет  на 20%

Количество выданных микрозаймов муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области на 6%

По 1 показателю «Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями» данные не предоставляются статистическими органами и невозможно объективно оценить  показатель.

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей муниципальной программы  в последующие годы;

- муниципальному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Узловского района Тульской области активизировать работу по выдаче микрозаймов субъектам малого предпринимательства;

- активизацию работы по популяризации  предпринимательской деятельности.

2. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Профилактика безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних  на 2016-2021 годы »

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 0,87

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 0,87.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1,0

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана  средней.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

На 31.12.2018 на учете в комиссии состоит 104 семей, в них проживает 181 ребенок Раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении позволяет своевременно организовать с ними индивидуально-профилактическую работу с целью полной реабилитации. Положительным результатом работы за 2018 год является значительное увеличение кол-во семей и несовершеннолетних, снятых с учета с положительными результатами:

По несовершеннолетним:

|  | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| снято с учёта: с позитивными результатами; без достижения результатов доля снятых с учета с позитивными результатами от числа состоящих на учете | 47 | 73 |
|  | 65 | 44 |
|  | 20,6% | 40,3% |

По семьям:

|  | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| снято с учёта: с позитивными результатами; без достижения результатов доля снятых с учета с позитивными результатами от числа состоящих на учете | 27 | 34 |
|  | 38 | 16 |
|  | 24,5% | 32,6% |

Субъектами системы профилактики уделяется повышенное внимание организации досуга несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Их привлекают к участию в кружках, спортивных секциях, военно-патриотическим играм и мероприятиям.

Трудные подростки - постоянные участники районной военно-спортивно- полицейской игры «Щит и меч», которая ежегодно проводится в районе. Игре предшествует значительная подготовительная работа, с участниками проводятся психологические тренинги. Всё это в комплексе обеспечивает полезный досуг трудных подростков.  Финал игры прошел на базе МКОУ «Центр образования Бестужевский» с 01.06.2018 по 04.06.2018.

Временная занятость несовершеннолетних граждан является важным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской беспризорностью и криминализацией подростковой среды, способом адаптации в сфере трудовых отношений, возможностью удовлетворения материальных и духовных потребностей подростков. Недостаточный материальный уровень большей части населения изменил жизненную позицию подростков. Многие из них стремятся заработать деньги. Поэтому необходимо создание временных рабочих мест для подростков в период летних каникул, так как это не только организация занятости подростков общественно-полезным трудом, но и привитие навыков трудовых отношений, способ самореализации подростков.

Организация трудовой занятости подростков является одной из форм государственной социальной поддержки несовершеннолетних, а именно: предоставление государственной услуги по «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

В 2018 году в Центр занятости населения в поиске подходящей работы обратилось 283 человека из числа учащихся, желающих работать в свободное от учебы время. Трудоустроены на временные рабочие места 277 человек: 231 чел. – за счет бюджета Муниципального образования, 20 чел. – за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области, 24 чел. – за счет средств областного бюджета, 2 чел. – за счет средств работодателей внебюджетного сектора экономики.

Все подростки были трудоустроены с оказанием материальной поддержки из средств бюджета Тульской области, в размере минимальной величины пособия по безработице – 850 руб.

В период летних каникул учащимся были оказаны профориентационные услуги: 285 чел. прошли тестирование и получили консультации по выбору будущей профессии

|  | 2017г. | 2018г. | В сравнении с АППГ |
| --- | --- | --- | --- |
| Обратилось в поисках подходящей работы | 280 | 283 | 101,1% |
| Трудоустроено на временные рабочие места, всего | 273 | 277 | 101,5% |
| Трудоустроено на рабочие места, созданные за счет бюджета Муниципального образования | 227 | 231 | 101,8% |
| Трудоустроено на рабочие места, созданные за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области | 20 | 20 | 100,0% |
| Трудоустроено на рабочие места, созданные за счет средств областного бюджета ТО | 26 | 24 | 92,3% |
| Трудоустроено на рабочие места, созданные за счет средств работодателей | - | 2 | 200,0% |

Финансирование занятости подростков осуществлялось из различных источников:

|  | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- |
| Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временные работы | 273 чел. | 277 |
| Средства бюджета Тульской области (материальная поддержка) | 232,1 тыс.руб. | 235,5 тыс.руб. |
| Средства бюджета Тульской области (заработная плата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | 250,6 тыс.руб. | 205,5 тыс.руб. |
| Средства бюджета МО Узловский район | 1139,2 тыс.руб. | 1136,9 тыс.руб. |
| Средства работодателей | 0,0 | 38,8 тыс.руб. |
| ИТОГО: | 1621,9 тыс.руб. | 1616,7 тыс.руб. |

Приоритетным правом при трудоустройстве пользовались дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Этим правом воспользовались 112 чел.:

| Категория несовершеннолетних | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- |
| Подростки, состоящие в муниципальном банке несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении и на контроле в Комиссии по делам несовершеннолетних и их прав | 26 | 20 |
| Подростки из многодетных семей | 44 | 47 |
| Подростки из числа детей-сирот | 5 | 4 |
| Подростки из семей, потерявших кормильца | 9 | 8 |
| Подростки из неполных семей | 23 | 21 |
| Подростки из малообеспеченных и малоимущих семей | 16 | 12 |
| ИТОГО | 123 чел. или 45,1% участников программы | 112 чел. или 40,4% участников программы |

Согласно постановлению Администрации Муниципального образования Узловский район от 27.04.2018г. №475 в летний период 2018г. было создано 251 рабочее место:

|  | Рабочие места на средства бюджета МО Узловский район | Рабочие места на средства бюджета Тульской области | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017г. | 227 | 20 | 247 |
| 2018г. | 231 | 20 | 251 |

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в районе уже на протяжении нескольких лет ведется по нескольким направлениям:

- трудоустройство на базе образовательных учреждений;

- трудоустройство на базе учреждений дополнительного образования.

Трудоустройство подростков в образовательных учреждениях является хорошим подспорьем и в работе самой школы:

- При подготовке школ к началу нового учебного года - уборка классов, отмывание стен, ремонт школьной мебели, работа в библиотеке (оформление стендов, очистка фонда от старых учебников, изготовление разделителей, ремонт книг), переоформление стендов в коридорах, обновление экспозиции в школьных музеях.

- На пришкольном участке - благоустройство спортивной площадки, очистка дорожек от травяного покрытия, высадка рассады цветов, овощей и уход за ними, обрезка кустов, удаление поросли деревьев, уборка скошенной травы, покраска оград, спортивных снарядов, скамеек.

- При благоустройстве памятников ВОВ – благоустройство территории у могилы неизвестного солдата в Крюковском лесу, у мемориала в деревне Торбеевка, у могилы неизвестного солдата в пос.Каменецкий, территорию у памятника воинам-освободителям в д.Каменка.

Так же в этом году продолжила работу творческая бригады в МБОУ «Центр диагностики и консультирования». Ребята занимались изготовлением буклетов, раздаточного материала, направленного на формирование здорового образа жизни у детей, подростков и профилактику злоупотребления психоактивных веществ; изготовление реквизита, костюмов для проведения игр, театрализованных представлений.

Подростки работали 9 рабочих смен.

Выплаты за работу с учетом материальной поддержки Центра занятости составили соответственно 14-15 летних- 4643,26 руб., 16-17 летних – 4553,6 руб.

На трансферты из областного бюджета были созданы 2 трудовые бригады на базе МУДО «Центр досуга детей и молодежи»: в начале июня подростки работали на территории Парка культуры. Ребята пересаживали цветы, пропалывали и поливали клумбы, занимались покраской инвентаря (урн, скамеек) и побелкой ограждений, ежедневно подметали территорию парка. В середине июня трудовая бригада благоустраивала новое помещение подросткового клуба «Круг друзей» на территории пос.Каменецкий.

На территории района за счет средств бюджета Тульской области были организованы трудовые бригады на базе ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» и ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». В мае трудоустроены 14 подростков, в июне - 10 подростков. Из средств бюджета Тульской области израсходовано: на заработную плату подросткам – 109,1 тыс. руб., на материальную поддержку – 20,4 тыс. руб. Выплаты за работу с учетом материальной поддержки Центра занятости составили: у студентов колледжа – 3464,72 руб., у воспитанников Дубовской школы – 5566,66 руб.

В 2018 году с одним работодателем был подписан договор о совместной организации временного трудоустройства подростков с финансированием за счет собственных средств. Это ООО СП «Надежда», куда были трудоустроены 2 подростка. Этим подросткам также была оказана материальная поддержка. На заработную плату подросткам организация потратила 38,8 тыс. руб. Выплаты за работу с учетом материальной поддержки Центра занятости составили 15673,60 руб.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –                                                                                    1308,5728 тыс.руб.,

в том числе

Бюджет Тульской области —                                                 96,4418 тыс.руб.,

Бюджет МО  Узловский район-                                            1212,131 тыс.руб

Результативность определена по 3 показателям.

Перевыполнены плановые значения по 1  показателю,  желаемой динамикой изменений значений которых является их снижение,

-Удельный вес  несовершеннолетних,   ранее   привлекавшихся   к уголовной ответственности и вновь совершивших преступление, в общем     числе     несовершеннолетних,     принявших     участие     в совершении преступлений- на 30,7%

(На 31.12.2018 детское население составляет -14076, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит на 31.12.2018 года состоит 181 ребенок)

Не выполнены плановые значения 2 показателей,  желаемой динамикой изменений значений которых является их снижение, фактические значения выше плановых:

Удельный вес  числа безнадзорных   детей и детей, находящихся в социально опасном положении, в общем  количестве детского населения район на 8%;( одной из причин того, что показатель выше планового  состоит в том, что на учете  в комиссии по дела несовершеннолетних состоит 20 многодетных семей в которых проживают 84 ребенка.).

Удельный вес преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних , в общем количестве преступлений, совершенных  на территории района на 32%.

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей муниципальной  программы в последующие годы.

3. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Развитие муниципальной системы образования Узловского района  на 2017-2021 годы  »

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1,02

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1,0.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1,0.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,97.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- 100,0% доступность дошкольного образования;

-отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных        организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования в Тульской области составило 100%;

-доля сдавших единый государственный экзамен от общего количества участников составила 100%  ( 238 выпускников);

-100% охват детей программами дополнительного образования  (7870 детей);

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы отдыха, оздоровления, занятости, от общего количества детей данной категории  составила 100% ( 4699 детей)

-доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях с общим количеством оздоровленных детей составила 100% (1798 детей);

- удельный вес образовательных учреждений, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы составил100% ( 20 учреждений)

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –                                                                             1076655,78761 тыс.руб.

В том числе

Федеральный бюджет                                                         1214,78962 тыс.руб.

Бюджет Тульской области —                                        733399,95065 тыс.руб.

Бюджет  МО  Узловский район                                     256570,33583 тыс.руб.

Внебюджетные  источники-                                            85470,71151  тыс.руб.

Результативность определена по 37 показателям.

Перевыполнены плановые значения 3 показателей:

- Доля детей-участников профильных и тематических программ от общего количества детей получивших оздоровление. В 1,5 раза

-Численность детей, осваивающих программы дошкольного образования, приходящихся на одного педагогического работника ДОО на 5 %

-Доля обучающихся  ОУ, участвующих в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады  школьников, от общего количества обучающихся 5-11 классов на 17%

Выполнены плановые значения 32 показателя:

-Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7  лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

-Охват детей, осваивающих программы дошкольного образования, (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих ДОО, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)

- Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования в Тульской области

-Показатель здоровья детей (доля детей первой группы здоровья от общего количества детей от 1,5 до 6,5 лет)

-Укомплектованность квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений

-Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции

-Доля сдавших единый государственный экзамен от общего количества участников

-Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

--Оснащенность ОУ УМК, учебно-наглядным оборудованием, компьютерным, мультимедийным  и интерактивным оборудованием

-Доля обучающихся общеобразовательных организаций,  которым предоставлена возможность обучаться в соответствии современными требованиями, в общей численности обучающихся

-Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы отдыха, оздоровления, занятости, от общего количества детей данной категории.

-Эффективность оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием в летний период.

-	Осуществление планирования        соответствующих расходов бюджета, составление обоснования ассигнований;

-Ведение бухгалтерского учета;

-Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций и иных субсидий условий, установленных при их составлении;

-Исполнение лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств;

-Проведение ревизионных проверок;

-Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

-Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета;

-Формирование бюджетной отчетности

-Анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов;

-Охват детей программами дополнительного образования

-Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования

-Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества в сфере дополнительного образования

-Количество талантливых детей и молодежи, достигших выдающихся успехов в различных сферах познания и деятельности,  представленных к соисканию единовременного вознаграждения для  талантливых детей и молодежи

-Удельный вес образовательных учреждений, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы

-Удельный вес образовательных учреждений, приобретающих оборудование и материалы

-Удельный вес образовательных учреждений, осуществляющих приобретение  и замену огнетушителей

Удельный вес образовательных учреждений, осуществляющих испытание и ремонт эвакуационных лестниц

-Удельный вес образовательных учреждений, осуществляющих контроль  качества огнезащитной обработки деревянных конструкций

-Сохранение контингента молодых специалистов системы образования

Не выполнены плановые значения 2 показателей:

-Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет. На 2%уменьшилось  количество оздоровленных детей, т.к закрыт оздоровительный лагерь «Восток», выросли цены, а  финансирование осталось на том же уровне.

-Доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях с общим количеством оздоровленных детей на полпроцента, так как  увеличилась стоимость путевок

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы;

- на увеличение объема средств из федерального бюджета и бюджета Тульской области  для софинансирования мероприятий  муниципальной программы;

- на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий  муниципальной программы.

4.Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Развитие культуры и архивного дела  Узловского   района  на 2017-2021 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 0,96.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 0,96.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1,0

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,98.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

проведен капитальный ремонт здания МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское (п. Дубовка, ул. Театральная, д.1);

- произведен капитальный ремонт кровли, фасада и цоколя, отмостки МБУДО Узловская детская школа искусств (корпус художественного отделения по ул. Трегубова, д.12);

- произведен ремонт левого крыла, входной группы, замена окон в здании МБУК Узловский художественно-краеведческий музей;

- приобретено музыкальное оборудование в МКУК СДК Смородинский (с. Смородино, д.216);

- приобретено оборудование в МБУК Молодежный Театр;

- проведено 3 фестиваля и конкурса районного уровня;

- выпущено 90 экземпляров художественно-краеведческого сборника «Перекличка - 5»;

- приобретено 743 экземпляра новых книг в МУК Узловская межпоселенческая библиотека.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –                                                                             104318,19218 тыс.руб.

В том числе

Федеральный бюджет                                                         14725,35149тыс.руб.

Бюджет Тульской области —                                           8258,39562 тыс.руб.

Бюджет  МО  Узловский район                                     71974,45722 тыс.руб.

Бюджет поселений                                                               3814,6608 тыс.руб,

Внебюджетные  источники-                                            5545,32705  тыс.руб.

Результативность определена по 30 показателям.

Перевыполнены плановые значения 14 показателей:

Доля учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся. На 10%

Доля отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений на 18%

Прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях исте в 12,2 раза

Количество пользователей архивной информации на 85 %

Количество качественного и своевременного исполнения запросов физических и юридических лиц на 2%

Организация выставок архивных документов к памятным датам- на 33%

Число предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог  на 72%

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы на 3%

Количество конкурсов и фестивалей различных уровней, в которых приняли участие участники художественной самодеятельности Узловского района за счет средств муниципального бюджета на 17%

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года на 19%

Количество поступлений новых изданий в 2,7раза

Количество записей в электронном каталоге в 1,75 раза

Количество пользователей  библиотекой на 6%

Число посещений библиотек (на 1 жителя в год) на 8%

Выполнены плановые значения 6 показателя:

Число музейных предметов основного фонда

Количество проведенных районных фестивалей национальных культур

Количество проведенных районных многожанровых фестивалей народного творчества «Живой родник» (памяти заслуженного  работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова)

Количество проведенных районных хореографических фестивалей «Зимняя сказка»

Количество выпущенных новых изданий

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

Не выполнены плановые значения 10 показателей:

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет. На 0,4%

Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения на 25%

Число проводимых экскурсий на 26,5%

Количество посетителей музея на 1тыс. Населения на 13,6%

Уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней на 1%

Количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете  на 30%

Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат на 1%,

Уровень технической готовности объекта культуры на 10,5 %

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек на 1%

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г. на 5%

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы;

- на обеспечение своевременности выполнения контрольных событий муниципальной программы;

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в последующие годы;

- на увеличение объема средств из федерального бюджета, бюджета Тульской области и внебюджетных источников для софинансирования мероприятий  муниципальной  программы.

5.Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Развитие физической культуры, спорта  и молодежной политики  в Узловском   районе  на 2017-2021 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 0,95.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- число занимающихся   МУДО ЦДДМ составило 1004 человека;

- увеличена доля  победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней МУДО ЦДДМ на 52 %;

- увеличено число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории МУДО ЦДДМ до 15  человек;

- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества реализуемых программ 11%;

- увеличение доли структурных подразделений, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям 75 %;

- увеличение количества проведенных мероприятий 51 шт;

- увеличен уровень посещаемости мероприятий МУДО ЦДДМ до 8377 человек;

- наличие обоснованных жалоб 0 ед ;

- степень информированности о планируемых мероприятия, их итогах в средствах массовой информации 100%;

- количество учащихся МБУДО ДЮСШ составило 431 чел.;

- количество педагогических кадров МБУДО ДЮСШ с высшим   профессиональным образованием увеличилось до 21 человека;

- количество педагогических кадров МБУДО ДЮСШ с высшей и первой   квалификационной категорией увеличилось до 15 человек;

- количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) составило 4  мероприятия;

- количество победителей и призеров соревнований различного ранга МБУДО ДЮСШ составило  278 человек;

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –                                                                              16659,3196  тыс.руб.

В том числе

Федеральный бюджет                                                                        0 тыс.руб.

Бюджет Тульской области —                                            309,71917 тыс.руб.

Бюджет  МО  Узловский район                                     16349,60043 тыс.руб.

Результативность определена по 9 показателям.

Перевыполнены плановые значения 4  показателей:

увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся  в 2,3 раза;

увеличение доли структурных подразделений, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям на 25%;

увеличение количества проведенных мероприятий на 34%;

увеличение уровня посещаемости мероприятий на 39%

Выполнены плановые значения 2 показателей:

отсутствие  обоснованных жалоб

степень информированности о планируемых мероприятия, их итогах в средствах массовой информации

Не выполнены плановые значения 3 показателей:

рост числа занимающихся  на 33%

рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории   на 83%

увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества реализуемых программ  на 44%

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы;

- на обеспечение своевременности выполнения контрольных событий муниципальной программы;

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в последующие годы;

- на увеличение объема средств из бюджета Тульской области и внебюджетных источников для софинансирования мероприятий  муниципальной  программы.

6. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Комплексные меры  профилактики  преступлений  и иных правонарушений в Узловском районе  на 2016-2021 годы  »

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 0,8

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 0,96.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,96.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана  средней.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Во всех учебных заведениях района осуществлялось круглогодичное обслуживание прямой телефонной связи с противопожарной службой.

- Сотрудниками ОМВД России по Узловскому району с целью снижения преступлений в Узловском районе на постоянной основе проводится ряд комплексных оперативно - профилактических  мероприятий, например такие, как:

- «Оружие» по изъятию у граждан незаконно хранящегося у них оружия, взрывчатых веществ и материалов,

- по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции,

- "Участок" с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений на территории административных участков,

- "Быт" в целях снижения преступлений на бытовой почве и др..

- В целях снижения преступлений, совершаемых несовершеннолетними,  заинтересованными специалистами на постоянной основе проводится ряд комплекса мероприятий, например такие, как:

Практические занятия и семинары по проблемам профилактики экстремизма в молодежной среде, мероприятия, направленные на патриотическое, нравственное и гражданское воспитание молодежи.

На базе учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи прошло 2 заседания дискуссионного клуба «Ценностные ориентиры» на темы: «Спорт за и против» и «Кто, если не мы!».

Проводится ряд мероприятий, направленных на патриотическое и гражданское воспитание молодежи – это конкурсы; акции, такие как «Память нам покоя не дает», «Трудовой десант»; спортивные соревнования памяти Героев войны и заслуженных деятелей, патриотические месячники, тематические игры: «Комбат», «Штурм», «Щит и меч»; мероприятия, связанные с памятными датами: «День России», «День флага Российской Федерации»

В городской библиотечной системе работает Публичный Центр правовой информации (ПЦПИ), где большое внимание уделяется организации мероприятий гражданско-правовой тематики и формированию социально приемлемого поведения подрастающего поколения.

Сотрудниками ПЦПИ совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Узловский район (КДН и ЗП) был  проведен информационный час «Я имею право на все мои права».

Специалистами комитета образования администрации МО Узловский район во  всех образовательных организациях проводится работа, направленная  на  создание  условий  для успешного обучения, развития и социализации ребенка, которая включает в  себя:

- выявление неблагополучных семей, планирование и проведение с ними работы;

- определение причин семейного неблагополучия;

- содействие созданию в школе обстановки психологического комфорта и безопасности для обучающегося;

- помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками;

- профилактика социальной дезадаптации, девиантного поведения;

- работа с учащимися класса по повышению социального статуса ребенка из неблагополучной семьи.

Создан электронный банк данных неблагополучных семей, учащихся (несовершеннолетних), состоящих на внутришкольном контроле, который ежеквартально обновляется.

В рамках профилактической операции «Внимание, Дети!» в общеобразовательных учреждениях представителями КДНиЗП  проводились лектории на темы: административная и уголовная ответственность, просветительская работа по профилактике нежелательной беременности и половому воспитанию у несовершеннолетних, проведение бесед по формированию здорового образа жизни, вовлечение несовершеннолетних в спортивные секции.

В 27 школах и центрах образования проведено 48 мероприятий, в том числе:

- тематический урок в рамках предмета «ОБЖ» по теме «Сделай свой шаг к безопасности»;

- тематический урок в рамках предмета «Обществознание» по теме «Правовая ответственность за употребление наркотиков и их незаконный оборот»;

- конкурсы агитбригад «Наш выбор – здоровье!»;

- профилактические занятия с элементами тренинга «Моя жизнь, мой выбор»;

- тренинги жизненных навыков;

- дебаты «Здоровый образ жизни: за или против?»;

- диспут «Наркотики – это свобода или зависимость, полет или падение?».

В рамках операции были проведены правовые лекторий с участием сотрудников ОМВД, сотрудников Узловской межрайонной прокуратуры

В целях профилактики социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних в каникулярное время особое внимание при организации летнего отдыха уделяется привлечению подростков, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении и подростков группы риска к участию в организованных формах отдыха.

По линии комитета культуры администрации МО Узловский район в летней оздоровительной компании 2018 года приняло участие  129 подростков:

49 подростков участвовали в работе трудовых бригад,

80 подростков приняли участие в многодневных туристических походах

По линии комитета образования администрации МО Узловский район организовано 22 многодневных туристических похода по территории Тульской области для 603 подростков, организована временная трудовая занятость для 251 подростка в форме работы трудовых бригад несовершеннолетних.

-  В СМИ и на улицах города размещена социальная реклама.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –1225,87844 тыс.руб.

В том числе

Бюджет МО Узловский район  1225,87844  тыс.руб.

Результативность определена по 4  показателям.

По 4 показателям, желаемой динамикой изменений значений которых является их снижение, фактические значения выше плановых:

Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 7%

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 27 %

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления на 13%

Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 33%

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы;

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в последующие годы;

7. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Обеспечение жильем населения в муниципальном образовании Узловский район  в  2017-2020 годах»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- обеспечено жильем 30 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –                                                                              22944,627  тыс.руб.

В том числе

Федеральный бюджет                                                        6184,33223 тыс.руб.

Бюджет Тульской области —                                         13200,10195  тыс.руб.

Бюджет  МО  Узловский район                                          555,89903 тыс.руб.

Бюджет МО г. Узловая                                                       3004,29379 тыс.руб.

Результативность определена по 1 показателю.

Выполнены плановые значения 1 показателя:

- Обеспечение жильем 30 молодых семей

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы.

8.Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Развитие  автомобильных дорог и  повышение безопасности дорожного движения на территории Узловского района в 2017-2021 годах»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1,13

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,896.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

-содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов на площади 52 100 м.п.,

-  проводился ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог

S- 12 174м2;

- разработано и проверено сметной документации в количестве 10 штук;

- проведена диагностика улично-дорожной сети в количестве 1 ед.,

- проведено осуществление строительного контроля за ремонтом автомобильных дорог в количестве 1 ед;

-приобретен остановочный павильон в количестве 1 шт.

- содержание автомобильных дорог  Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах на  площади   104 000 м.п.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –                                                                              32306,81620  тыс.руб.

В том числе

Федеральный бюджет                                                        16095,08922 тыс.руб.

Бюджет  МО  Узловский район                                       16211,72698 тыс.руб.

Результативность определена по 8 показателям.

Выполнены плановые значения 8 показателей:

Площадь содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктах муниципального образования Узловский район

Площадь ремонта асфальтового покрытия автомобильных дорог, придворовых  территорий и межквартальных проездов

Ямочный ремонт

Разработка и проверка проектно-сметной документации

Диагностика улично-дорожной сети Узловского района

Осуществление строительного контроля

Приобретение остановочного павильона

Содержание автомобильных дорог Узловского района общего пользования местного значения в населенных пунктах

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

9. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Поддержка и развитие территориального  общественного самоуправления  и общественных организаций социальной направленности  в муниципальном образовании Узловский район  на 2017-2021 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

-подготовлено и проведено торжественное мероприятие ко Дню местного самоуправления, проведена церемония награждения лучших работников органов местного самоуправления;

- подготовлены и проведены совместные мероприятия органов местного самоуправления района и поселений с ТОС и общественными организациями социальной направленности всего за отчетный период проведена 101 встреча;

-увеличено количество информационных материалов о деятельности ТОС, общественных организаций социальной направленности подготовлено 24 публикации в СМИ;

- оказано содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС на той или иной территории городских и сельских поселений;

- представители органов ТОС и общественных организаций социальной направленности включены в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправлении,  в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений;

- оказано содействие в организации рассмотрения предложений и поддержка инициативы населения вопросам, представляющим общественный интерес;

- количество организаций территориального общественного самоуправления в 2018 году  на 1 единицу и составило 14 организаций;

-оказана консультационно-методическая помощь населению в создании ТОС;

-повышен профессионализм представителей ТОС через участие в семинарах, круглых столах;

- количество граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС увеличено на  100 человек и составило 7100 участников.;

-увеличено количество встреч руководителей органов местного самоуправления с представителями ТОС на 5 единиц.

-организован  и проведен ежегодный  конкурс по предоставлению муниципального гранта; из 4-х заявленных кандидатов на участие в конкурсе победителем по итогам конкурса признано Узловское Тульской  области местное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». В декабре 2018 года победителю выплачен грант в сумме 100 000 рублей;

- проведено 7 встреч руководителей органов местного самоуправления района с представителями ТОС и общественными организациями социальной направленности.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего – 				      179,91 тыс.руб.,

в том числе

бюджет МО Узловский район — 179,91 тыс.руб.

Результативность определена по 6  показателям.

Выполнены плановые значения 6 показателей:

Количество организаций территориального общественного самоуправления на территории Узловского района

Количество мероприятий проведенных органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС и общественными организациями социальной направленности

Количество граждан,         
участвующих в         
мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления совместно с организациями ТОС и общественными организациями социальной направленности

Количество встреч руководителей органов местного самоуправления района с представителями ТОС и общественными организациями социальной направленности

Количество информационных материалов о деятельности ТОС, общественных организаций социальной направленности (подготовка и публикация статей, информацией)

Количество участников конкурса на представление грантов

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие

10. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Комплексные меры профилактики терроризма  и других проявлений экстремизма в Узловском районе на 2017-2021 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1,03.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,97.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- проведенно 7 межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленные на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений;

- проведено 43 мероприятия антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет;

- 2000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, приняли участие в мероприятиях антитеррористической направленности;

- 1050 молодых людей приняли участие  в анкетировании по теме: «Исследование социального самочувствия молодежи»;

- своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;

- отсутствие правонарушений в период проведения массовых праздничных мероприятий;

- улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов  возможных террористических посягательств;

- профессиональные действия сотрудников в случаях возникновения террористической угрозы.

- увеличение количества участников в проведении акции: «Демонстрация страшного «лица» терроризма и ужасающих последствий этого явления»

- увеличение количества молодых людей, участвующих в проведении акции: «Формирование представления о терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме».

- увеличение количества участников проведения конкурса плакатов, посвященного дню толерантности;

- увеличение количества молодых людей, принимающих участие  в анкетировании по теме: «Исследование социального самочувствия молодежи»;

-  увеличение количества молодых людей, принимающих участие  в работе дискуссионного клуба «Ценностные ориентиры молодых», в том числе по теме: «Мы за мир без террора!»;

- увеличение количества учащихся, принимающих участие  в проведении «круглых столов»;

- увеличение количества статей и заметок в СМИ и в сети Интернет профилактической деятельности антитеррористической комиссии Узловского района и правоохранительных органов;

-  увеличение количества сходов и собраний жителей города и поселений, по теме «Антитеррор»;

- увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие  в проведении соревнований военно-патриотическое  воспитания;

- увеличение количества детей и молодежи, посещающих книжно-иллюстративные тематические выставки.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего – 97,0 тыс.руб.

в том числе

бюджет МО  Узловский район — 97,0 тыс.руб.

Результативность определена по 4 показателям.

Выполнены плановые значения 4 показателей:

Количество проведенных  межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленные на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений

Количество проведенных   мероприятий антитеррористической направленности среди молодёжи от 14 до 30 лет

Количество  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших  в мероприятиях антитеррористической направленности

Количество молодых людей участвовавших в анкетировании по теме: «Исследование социального самочувствия молодежи»

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие

11. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Управление земельными ресурсами  и муниципальным имуществом  муниципального образования Узловский район на 2014-2018 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 0,96.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 0,95.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 0,97.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,995.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 64 шт.

-Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве- 33 шт.;

- Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков - 42 ед.;

- Сумма доходов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом – 42 388,90 тыс.руб.;

-Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками-100%;

- Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины-100%;

- Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 20 единиц;

- Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район – 171 единица.

- Размещение  информационных сообщений о передаче прав в отношении  муниципального имущества и его оформления в   СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 55 единиц;

- Количество проведенных торгов на право заключения  договоров аренды муниципального имущества-64 единицы;

-Сумма доходов от использования муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом 16126,7 тыс.руб;

-Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом-100%;

- Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины ненадлежащей платежной дисциплины-100%;

- Ежегодное обновление базы данных реестра муниципального имущества муниципального образования Узловский район-100%;

-Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества  в отношении которых проведены кадастровые работы- 5 единиц;

- Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район- 220 единиц.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –                                          9569,4718 тыс.руб.

в том числе

бюджет МО  Узловский район  9569,4718 тыс.руб.

Результативность определена по 18 показателям.

Перевыполнены плановые значения 2 показателей:

Сумма доходов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования Узловский район от аренды земельных участков и по продаже земельных участков, администрируемых Комитетом на 4 %

Сумма доходов от использования муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования Узловский район, администрируемых Комитетом на 6,6%

Выполнены плановые значения 15 показателя:

Количество заключенных договоров аренды земельных участков

Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве

Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков

Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками

Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины

Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район

Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

Размещение  информационных сообщений о передаче прав в отношении  муниципального имущества и его оформления в   СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Количество проведенных торгов на право заключения  договоров аренды муниципального имущества

Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом

Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины ненадлежащей платежной дисциплины

Ежегодное обновление базы данных реестра муниципального имущества муниципального образования Узловский район

Ежегодное обновление базы данных реестра муниципального имущества муниципального образования Узловский район

Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества  в отношении которых проведены кадастровые работы.

Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Узловский район

Не выполнены плановые значения 1 показателя:

Соотношение приватизированных объектов к общему количеству, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации ( по причине Не ликвидности имущества ,подлежащего продажи)

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие

12. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Управление муниципальными финансами Узловского района на 2017-2021годы »

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 0,96.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 0,96.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 0,86.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,99.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Обеспечено 100%  выполнение консолидированного бюджета Узловского района. Получено 1816,7 млн.рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 693,9555 млн.рублей , показатель прошлого года увеличен на 80,3 млн.рублей.

Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,6% (494,097 млн.рублей). По сравнению с 2017 годом получено собственных доходов более на 58,7 млн.рублей.

Для покрытия дефицита бюджета в отчетном периоде привлечен  бюджетный кредит в сумме 25,0 млн.рублей, тем самым ликвидирована кредиторская задолженность районного бюджета.

В целях пополнения бюджета района  разработан план мероприятий по росту доходов  и оптимизации расходов бюджета  муниципального образования Узловский район на 2018 год, результаты исполнения предоставляются ежеквартально в министерство финансов Тульской области.

Финансовое управление является финансовым органом администрации муниципального образования Узловский район и по соглашению выполняет полномочия финансового органа у  4 поселений района (МО город Узловая, МО Каменецкое Узловского района, МО Смородинское Узловского района, МО Шахтерское Узловского района).

Исполнение бюджета города Узловая по поступлению налоговых и неналоговых доходов  составило 107,3%. Поступило 154,852 млн.рублей.

Обеспечено выполнение плана  по получению собственных доходов в 2018 году сельскими поселениями на 104%, получено 45 млн.рублей.

По итогам отчетного года выполнены расходные обязательства бюджета Узловского района, бюджета города Узловая.

В 2018 году обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнены показатели  597 Указа Президента. Обеспечены финансированием реализация  37 муниципальных программ, а так же непрограммные расходы по осуществлению проекта «Народный бюджет 2018», изысканы дополнительные средства на частичную замену системы ОПС в образовательных учреждениях в общей сумме 2,0 млн.рублей. Всего изыскано дополнительных средств  в результате проведения торгов по закупкам и направлено на дополнительные расходы 15,2 млн.рублей. За счет получения доходов от платных услуг бюджетными и автономными учреждениями сокращены бюджетные расходы в сумме 38,2 млн.рублей.

В финансовом органе открыты  и обслуживаются 123 лицевых счета получателей средств бюджета района, в том числе 12 лицевых счета получателей средств бюджетов поселений.

В управлении ежемесячно обрабатывается 8 900  платежных поручений по перечислению средств бюджета района и бюджетов поселений ( по итогам 2018 года обработано 107221 платежное поручение).

С начала года проверено и утверждено 11955  контракта на перечисление бюджетных средств, принято к исполнению 59703 документа.

Приняты к исполнению и исполнены 11 решений арбитражного суда, 197 решений налогового органа.

Обработано и сформировано:

1183 выписки по доходам;

22740 документов поступлений доходов по платежным поручениям;

2178 уведомлений на уточнение платежей по доходам и расходам;

5897 пакетов платежных поручений;

107 заявок на кассовый расход и возврат средств.

Подготовлен и представлен  администрации муниципального образования Узловский район отчет об исполнении бюджета района, бюджета города Узловая за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года.

В течение года четыре раза вносились изменения в бюджет района и бюджет города Узловая (решения № 85-605 от 05.04.2018, №89-638 от 31.07.2018; № 5-49 от 13.12.2018; № 6-54 от 25.12.2018), 12  раз внесены изменения в бюджеты сельских поселений ( в среднем по 4 уточнения на 1 поселение). Внесенные изменения заслушивались на заседаниях Собрания представителей муниципального образования Узловский район, Собрании депутатов сельских поселений.

Подготовлен и заслушан на заседаниях Собрания представителей муниципального образования Узловский район и заседаниях Собрания депутатов сельских поселений  материал отчета по исполнению бюджета за 2017 год и материал по проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Ежемесячно финансовое управление сводит консолидированную отчетность об исполнении консолидированного бюджета и предоставляет ее в министерство финансов Тульской области.

По итогам квартала предоставляется дополнительная квартальная отчетность.

Ежемесячно работниками управления составляется и направляется более 50 видов финансовой отчетности в министерства Тульской области.

Финансовый орган наделен полномочиями по представлению заявок на включение в сводный реестр участников и не участников бюджетного процесса в государственную интегрированную информационную систему управления финансами ( ГИИС «Электронный бюджет»), а так же правом утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг.

В 2018 году внедрена новая функция в ГИИС «Электронный бюджет» - заключение соглашения на получение субсидий из федерального бюджета в электронном виде. Финансовым органом в отчетном году заключено 9 соглашений в электронном виде.

В отчетном году продолжена работа по начислению доходов администраторами доходов Узловского района в программе ГИС ГМП. Достигнуто 100% выгружение начисленных доходов всеми ГРБС района. Финансовым управлением производится ежедневное выгружение  данных о поступивших доходах бюджета.

Начиная с  января 2017 года,  финансовые органы муниципальных образований наделены полномочиями по осуществлению контроля части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. По итогам 2018 года осуществлен контроль 7388 единиц контроля ( планы закупок 1790 единиц, планы-графики 2068 единиц , извещения 989 единиц, контракты 2541 единиц).

Финансовое управление ежеквартально проводит мониторинг работы ГРБС района, рейтинг ГРБС размещается на сайте муниципального образования Узловский район в разделе «Финансы».

В 2018 году финансовым управлением размещаются материалы для рубрики « Бюджет для граждан» на сайте Узловского района. Данные обновляются ежеквартально.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –                                                    39124,3111  тыс.руб.

В том числе

Бюджет Тульской области                  17992,6108  тыс.руб.

Бюджет МО Узловский район            21131,7003  тыс.руб.

Результативность определена по 18 показателям.

Перевыполнены плановые значения 6 показателей:

Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану на 4%;

Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета  муниципального образования Узловский район  на 15%

Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (ВР 240) на 11%

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений на конец отчетного периода ( профицит 0,9 млн.руб).

Снижение объема муниципального долга  на конец отчетного периода в 6,4 раза

Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга  в 125 раз меньше.

Выполнены плановые значения 9 показателей:

Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район

Проведение ежеквартального и  годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком

Процент проведения  санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов

Процент проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

Полнота представления информации  на официальном сайте администрации района, в соответствии с утвержденным перечне

Обеспечение  бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах

Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений на конец отчетного периода

Достижение полной сбалансированности бюджетов  поселений

Не выполнены плановые значения 3 показателей:

Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений на конец  отчетного периода по сравнению с отчетным периодом прошлого года на 5%

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций)  на 34%

Не разработана  и  не применена  методика проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район.

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы;

- на увеличение объема средств из  бюджета Тульской области  для софинансирования мероприятий  муниципальной программы.

13. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Совершенствование  гражданской обороны  и защиты населения  от чрезвычайных ситуаций  муниципального образования Узловского района  на 2014-2020 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,99.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

В 2018 году освоено 100 % финансовых средств предусмотренных на содержание муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего – 8689,19287   тыс.руб.

В том числе

бюджет МО Узловский  район- 5053,39287 тыс.руб.

Бюджет поселений МО Узловский район 3635,8  тыс.руб..

Результативность определена по 4 показателям.

Выполнены плановые значения 4 показателей:

Дооснащение подвижного пункта питания

Оснащение 23 пунктов выдачи средств индивидуальной защиты

Поэтапное дооснащение сборных эвакуационных пунктов инвентарём (10 СЭП)

Оснащение учебно-консультационных пунктов

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы.

14.Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Устойчивое  развитие сельских территорий Узловского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года  »

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1,25.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,79.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

газифицировано 42 жилых дома в д.Мельгуново МО Смородинское Узловского района;

- протяженность газопровода составила 5,2765 км;

- создана и обустроена 1 детская игровая площадка в п.Краснолесский по улице Мира придворовой территории домов №5,7,9  МО Каменецкое Узловского района.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего – 7581,945 тыс.руб,

в том числе

Федеральный бюджет 4517,32838 тыс.руб.

Бюджет Тульской  области  1670,7927 тыс.руб.

Бюджет МО Узловский район- 1290,62392  тыс.руб.

Бюджет поселений МО Узловский район -51,6 тыс.руб.

Внебюджетные источники ( физические лица) -51,6 тыс.руб.

Результативность определена по 3 показателям.

Выполнены плановые значения 3 показателей:

- Уровень газификации домов(квартир) сетевым газом ;

- Количество газифицированных населенных пунктов;

- Ввод в действие детских игровых площадок

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы;

- на увеличение объема средств из Федерального бюджета и  бюджета Тульской области  для софинансирования мероприятий  муниципальной программы.

15. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков   и молодежи  в муниципальном образовании Узловский район   на 2017-2021 года »

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- проведено анкетирование:

"Исследование родительской позиции в отношении злоупотребления психоактивными веществами детьми и подростками",

"Отношение педагога к проблеме наркотизации подростковой среды";

- проведен    мониторинг    «Современный подросток:  интересы,  ценности,  риски»  по изучению       ситуации,       связанной       с распространением   пьянства   и   наркомании среди учащихся Узловского района»;

- проведены круглые столы, семинары, конференции, конкурсы по вопросам организации профилактической антинаркотической работы в образовательных учреждениях;

- проведен фестиваль волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни»;

- проведена муниципальная акция «Спорт вместо наркотиков!»;

-проведено общегородское родительское собрание по теме профилактики употребления ПАВ;

-изготовлена    и     распространена просветительская            антинаркотическая литература;

-проведен конкурс рисунков «Дети планеты за здоровый образ жизни», посвященный Всемирному Дню здоровья;

-проведен конкурс плакатов, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией;

- проведен конкурс фотоколлажей «Позитив в объектив»;

-проведена молодежная акция «Наркостоп».

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –  20,5 тыс.руб.

В том числе

средства бюджета МО Узловский район 20,5 тыс.руб.

Результативность определена по 5 показателям.

Перевыполнены плановые значения 3 показателей:

Количество детей, подростков        и молодежи, вовлеченных      в профилактические мероприятия, направленные   на формирование здорового   образа жизни в 5,2 раза

Количество распространенных памяток и листовок антинаркотической направленности в 2,3 раза

Количество проведенных учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в 2,1 раза

Выполнены плановые значения 2показателей:

Количество учреждений образования, оборудованных информационными стендами антинаркотической направленности

Количество учреждений культуры и спорта, оборудованных информационными стендами антинаркотической направленности

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы.

16. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Узловая-город, дружественный детям на 2017-2021 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

-продолжено формирование социальной среды, дружественной детям;

- проведено 34 социально-значимых мероприятия;

- увеличилось число детских учреждений, соответствующих современным требованиям до 99%;

- увеличилась доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность до 75%;

- доля квалифицированных кадров, работающих с детским населением составила 99%.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –  76,0 тыс.руб.

В том числе

средства бюджета МО Узловский район 76,0 тыс.руб.

Результативность определена по 3 показателям.

Выполнены плановые значения 3 показателей:

Число детских учреждений, соответствующих современным требованиям.

Доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность.

Доля  квалифицированных кадров, работающих с детским населением и молодежью.

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

17. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Улучшение демографической ситуации  в муниципальном образовании Узловский район  на 2017-2021 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 0,9.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 0,9.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

-проведено мероприятие, посвященное  Дню семьи;

- организован и проведен фестиваль молодежного творчества «Восславим наших матерей»;

- организован и проведен спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника;

-организован и проведен легкоатлетический кросс, посвященный Всероссийскому Дню бега «Кросс Нации»;

-организован и проведен легкоатлетический кросс среди образовательных учреждений муниципального образования Узловский район, посвященный Дню общественных организаций на призы генерала-майора В.П. Лебедева;

- организованы физкультурные и спортивно-массовые мероприятия для детей,в том числе:

- районная спартакиада детей дошкольного возраста

- муниципальная спартакиада школьников

- спортивно-патриотическая игра для дошкольников «Зарничка»;

-организовано и проведено чествование супружеских пар с юбилейными датами и родителей новорожденных в знаковые дни (приобретены подарки и цветы);

-организовано и проведено чествование юбиляров Узловского района (приобретены подарки);

-выплачены единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей в Узловском районе

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –  1845,0 тыс.руб.

В том числе

средства бюджета МО Узловский район 1845,0 тыс.руб.

Результативность определена по 9 показателям.

Перевыполнены плановые значения 4 показателей:

Количество семей, получивших единовременные выплаты семьям на рождение третьего и последующих детей на 24%

Количество человек  определенных групп взрослого   населения, прошедших диспансеризацию на 25,%

Количество детей, прошедших профилактические  медицинские осмотры на 14%

Количество освещений в  средствах массовой информации   по формированию   мотивации на ведение здорового образа жизни, и  укреплению здоровья населения в 5,6 раза

По 1 показателю, желаемой динамикой изменений значений которых является их снижение, фактические значения ниже плановых:

Общий коэффициент рождаемости  на 30%

Не выполнены плановые значения 2  показателей:

Количество человек, прошедших профилактический медицинский осмотр взрослого населения-  на 20%

Количество человек, прошедших  медицинские осмотры взрослого и детского населения в Центре здоровья  по выявлению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний  и оценки состояния здоровья населения на 21,4%

По 2 показателям, желаемой динамикой изменений значений которых является их снижение, фактические значения выше плановых:

Общий коэффициент смертности на4 %

Темп убыли населения на 30%

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

18. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Открытый муниципалитет  на 2017-2021 годы »

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- увеличение обращений через электронную приемную на официальном сайте Узловского района до 269 шт.;

- увеличение количества просмотренных страниц официального сайта Узловского района до 376387  просмотров.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –  165,52 тыс.руб.

В том числе

средства бюджета МО Узловский район 165,52тыс.руб.

Результативность определена по 3 показателям.

Перевыполнены плановые значения 2 показателей:

Создание системы «обратной связи» с жителями муниципального образования Узловский район и общественного участия в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Узловского района: увеличение обращений через электронную приемную на официальном сайте Узловского района (обращений) в 2,4 раза

Рост числа жителей, непосредственно вовлеченных в процессы участия в управлении районом: увеличение количества просмотренных страниц официального сайта Узловского района (просмотров)  в 2 раза

Выполнены плановые значения 1 показателя:

Совершенствование интегрированной информационной системы документационного обеспечения (электронного документооборота) администрации муниципального образования Узловский район, увеличение количества активных пользователей системы электронного документооборота «Дело».

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

19. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Доступная среда на 2016-2020 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1,4.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 0,96.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,67.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

-проведено обустройство системы информации в МБУ  ДО Узловская детская школа искусств (приобретение табличек и вспомогательных  маяков) (г. Узловая, ул. Горняцкая, д.1);

-приобретен телескопический пандус с поручнями и кнопка вызова  помощника (г. Узловая, ул. Трегубова, д.12; Узловский район, пос. Дубовка, ул. Панфилова, д. 6);

-выполнены работы по устройству пандуса по объекту: Администрация МО Узловский район;

-выполнены работы по устройству ограждения пандуса по объекту: Администрация муниципального образования Узловский район

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –  142,38754 тыс.руб.

В том числе

Средства бюджета МО Узловский район 136,39054 тыс.руб.

Внебюджетные средства                                     5,997 тыс.руб.

Результативность определена по 5 показателям.

Перевыполнены плановые значения 1 показателю:

Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) на 2%

- Выполнены плановые значения 3 показателей:

Количество приоритетных объектов органов местного самоуправления, доступных для инвалидов

Количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами,  для обеспечения доступа инвалидов

Количество парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктур

Не выполнены плановые значения 1 показателя:

Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на 20% , в связи  с тем , Узловский район не был включен для софинансирования мероприятий государственной  программы «Доступная среда»  на 2018 год»

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы;

- на увеличение объема средств из  бюджета Тульской области  для софинансирования мероприятий  муниципальной программы;

- на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий  муниципальной программы.

20. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании Узловский район на 2016-2021 годы »

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мерориятий (основных мероприятий) муниципальной  программы –1 .

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Установка прибора учета газа, потребляемого объектом  - сооружение - Братская могила №1 с адресным ориентиром Тульская область, г.Узловая, пл. имени 50-летия Победы

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –  					98,71695 тыс.руб.

В том числе

Средства бюджета МО  город Узловая 98,71695 тыс.руб.

Результативность определена по 3 показателям

Выполнены плановые значения 3 показателей:

Количество установленных или замененных приборов учета потребленной вода в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая

Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г.Узловая

Установка прибора учета газа, потребляемого объектом  - сооружение - Братская могила №1 с адресным ориентиром Тульская область, г.Узловая, пл. имени 50-летия Победы

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы;

- на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий  муниципальной программы.

21. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Охрана окружающей среды Узловского района на 2017-2021 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 0,86.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

по подпрограмме №1 «Совершенствование организационной деятельности в сфере охраны окружающей среды на территории Узловского района».

- количество проведенных межведомственных учебно-профилактических мероприятия, направленных на формирование действий в случаях нарушения природоохранного законодательства – 3 ед;

-  количество мест отдыха граждан, оборудовано информационными стендами (аншлагами, баннерами)  природоохранной направленности – 3 ед;

-   количество распространенных памяток и листовок экологического воспитания и образования среди населения - 50 шт;

-  количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях экологического воспитания и образования – 200 чел.

-   увеличение количества молодых людей, участвующих в проведении круглых столов и семинаров.

-  увеличение количества молодых людей, участвующих в проведении конкурса плакатов по охране окружающей среды.

- повышение уровня экологического образования населения и социально-экологической ответственности, обеспечение жителей города достоверной информацией о состоянии окружающей среды и осуществляемых мероприятиях по обеспечению экологической безопасности.

- увеличение мест отдыха граждан оборудованных баннерами, стендами по теме: «защита окружающей среды»

- увеличение количества проведенных конкурсов сочинений, рефератов, детских рисунков, плакатов, выставок цветов, классных часов, посвященных проблемам сохранения природы родного края.

- увеличение количества молодых людей, задействованных в  культурно-массовых и общественных мероприятиях, проводимых в рамках Года экологии.

- увеличение количества посетителей, книжно-иллюстративных тематических выставок в библиотеках поселений, посвященных проблемам сохранения природы.

-  улучшение качества жизни и здоровья подрастающего поколения.

- увеличение количества школьников, принимающих участие в конкурсах (исследовательских работ;  экологических газет «Зеленая планета»;  кормушек и искусственных гнездовий).

-  увеличение количества школьников, принимающих участие в экологических акциях.

- увеличение количества школьников, принимающих участие в природоохранных мероприятиях.

- увеличение заинтересованных граждан на собраниях и сходах по теме «Экология».

по подпрограмме №2 «Охрана земель Узловского района».

-  количество площадей, дополнительно  введенных в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного  назначения - 331 га.

-  обеспечение регистрации прав собственности, аренды, с целью организации постоянного контроля, за использованием земель.

-  предотвращение загрязнения и захламления земель. Увеличение количества акций по очистке территории.

-  увеличение  площадей восстановленных земель.

по подпрограмме №3 «Охрана водных объектов Узловского района на 2017-2021 годы»

-  количество водоемов улучшенного санитарного состояния и эстетического облика - 1 (ед).

-   ликвидация источников засорения и загрязнения водоемов.

- улучшение санитарного состояния и восстановление естественных процессов самоочистки водоемов.

-   уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, оказывающих негативное влияние на состояние водных объектов.

-   минимизация несчастных случаев на водных объектах  среди отдыхающего населения.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –  					                       154,0 тыс.руб.

В том числе

средства бюджета МО Узловский район     4,0 тыс.руб.

средства бюджета МО  город Узловая     150,0 тыс.руб.

Результативность определена по 6 показателям.

Перевыполнены плановые значения  1 показателя:

Количество площадей дополнительно введенных в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения

Выполнены плановые значения 5 показателей :

Количество водоемов улучшенного санитарного состояния и эстетического облика

количество проведённых межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование действий в случаях нарушения природоохранного законодательства

количество мест отдыха граждан, оборудованных информационными стендами (аншлагами, баннерами) природоохранной направленности

количество распространённых памяток и листовок экологического воспитания и образования среди населения

количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях экологического воспитания и образования

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы;

- на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий  муниципальной программы.

22. Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Построение  и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2020 годы»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  –1 .

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 1.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- оснащено средствами видеонаблюдения 46 мест на территории МО город Узловая  и поселений Узловского района с целью видеофиксации нарушений общественного порядка;

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего – 180 тыс.руб.

В том числе

внебюджетные средства 180 тыс.руб.

Результативность определена по 1 показателям.

Перевыполнены плановые значения 1  показателей:

Оснащение средствами видеонаблюдения территории МО город Узловая  в 7,6 раза

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы;

- на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий  муниципальной программы.

23.Муниципальная  программа муниципального образования Узловский район «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной  программы – 1,02.

Индекс результативности реализации муниципальной программы  – 1.

Индекс степени реализации мероприятий (основных мероприятий) муниципальной  программы – 1.

Индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы – 0,976.

Результативность и эффективность реализации муниципальной  программы за отчетный год признана высокой.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- Ремонт/замена 3,6 тыс. кв. м. асфальтового покрытия на территориях общего пользования;

- Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 20 домов;

- Благоустройство 20 дворовых территорий;

- Установка 50 уличных осветительных приборов на придомовой территории;

- Установка 83 лавочек на придомовой территории;

- Ремонт/замена 11,3 тыс. кв. м. асфальтового покрытия на дворовых территориях;

- Установка 68 урн на придомовой территории;

- Установка 29 осветительных приборов на территориях общего пользования;

- Установка 12 лавочек на территориях общего пользования;

- Установка 12 урн на территориях общего пользования.

Расходы в рамках муниципальной программы по источникам финансирования, тыс. руб.

Всего –                                                                                 15223,41358 тыс.руб.

В том числе

Федеральный бюджет                                                       10468,53258 тыс.руб.,

бюджет Тульской области                                                  3871,92301 тыс.руб.

Местный бюджет                                                                    882,75767 тыс.руб.

Внебюджетные  источники                                                    20,20032 тыс.руб.

Результативность определена по 10 показателям.

Выполнены плановые значения 10 показателей:

Ремонт дворовых проездов площадью

Обеспечение освещения дворовых территорий

Установка скамеек на дворовых территориях

Установка урн для мусора на дворовых территориях

Ремонт асфальтового покрытия территорий общего пользования на территории

Обеспечение освещения на территориях общего пользования

Установка  скамеек на территориях общего пользования

Установка урн для мусора на территориях общего пользования

Благоустройство придомовых территорий

Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации  муниципальной  программы.

Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной  программы в последующие годы;

- на увеличение объема средств из  бюджета Тульской области  для софинансирования мероприятий  муниципальной программы;

- на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий  муниципальной программы.