## Лист1
№ пп | Название проекта | Информация о заключенном контракте (дата, номер) | Срок реализации | Наименование подрядной организации | % выполнения
1 | Благоустройство сквера «Слава русским мастерам» Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16А | Контракт № 99 от 02.06.2023 | с 02.06.2023 по 01.09.2023 | ООО "Магистраль", г. Узловая | Работы завершены
2 | Выполнение работ по ремонту придомовых проездов территории по адресу г. Узловая, ул. Панфиловцев, в районе д. № 40,40А,41,42,43,44,45,46,47 и проезда от ул. Панфиловцев до пер. Братьев Лапшиных - ремонт асфальтобетонных покрытий | Контракт № 86 от 02.05.2023 | с 02.05.2023 по 01.08.2023 | ООО "Магистраль", г. Узловая | Работы завершены
3 | Выполнение работ по устройству ограждения Дубовского стадиона по адресу: Тульская обл., г.Узловая, пос. Дубовка, ул.Театральная, строение 1 б | Контракт №0366200035623001117 от 03.04.2023 | с 04.04.2023 по 02.06.2023 | ООО "Компания М-Строй", г. Брянск | Работы завершены
4 | Ремонт внутренней канализации пос. Майский ул. Железнодорожная, д. 27/1, МО Каменецкое Узловского района | Контракт № НБ от 17.04.2023 | с 03.07.2023 по 31.08.2023 | ООО "Жилтрест", г. Новомосковск | Работы завершены
5 | Создание и обустройство колодца в д. Большая Рассошка МО Шахтерское Узловского района | Контракт №26/04/23 от 26.04.2023 | с 15.05.2023 по 03.06.2023 | ООО «Прогресс-Т», Узловский район, п. Майский | Работы завершены
6 | Ремонт дороги по ул. Механизаторов г. Узловая | Контракт № 48 от 14.03.2023 | с 14.03.2023 по 01.08.2023 | ООО "Магистраль", г. Узловая | Работы завершены
7 | Ощебенение участка грунтовой автомобильной дороги от дома 61а (магазин) до дома 85 д. Волково МО Смородинское Узловского района | Контракт №03662000356230012520001 от 10.04.2023 | с 01.06.2023 по 30.06.2023 | ИП Коломников С.А. Кимовский р-н | Работы завершены
8 | Ремонт кровли по объекту МДОУ д/с комбинированного вида № 5 Россия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Завенягина, д. 22 | Контракт №0366200035623003370 от 19.06.2023 | с 20.06.2023 по 18.08.2023 | ООО «СтройСервис» г. Тула | Работы завершены
9 | Ремонт вентиляции пищеблока (по проекту 03-2020-ОВ) МБОУ «СОШ №1» 301600 Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Володарского, д.5 | Контракт №0366200035623003909 от 10.07.2023 | с 11.07.2023 по 14.08.2023 | ООО «НВС СЕРВИС» | Работы завершены
10 | Замена оконных блоков МКОУ ЦО №4, Россия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Чехова д.13 | Контракты №№53-59 от 20.11.2023 | с 20.11.2023 по 14.12.2023 | ИП Переверзева М.А. г. Узловая | Работы завершены