| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования Узловский район |  |
| Постановление |  |
| от 20 мая 2019 года | № 704 |

О внесении изменения в постановление

администрации муниципального образования  Узловский район от 18 июля 2017 года № 899

«Об утверждении Порядка принятия решений

о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район»

В соответствии со статьями 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 18 июля 2017 года № 899 «Об утверждении  Порядка  принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Узловский район» следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2.  Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации  администрации муниципального образования Узловский район  опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете "Знамя. Узловский район".

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район | Н.Н. Терехов |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 20.05.2019 № 704 Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 18.07.2017 № 899

Порядок

принятия решений о разработке, формировании, реализации

и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о местном самоуправлении в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Узловский район и устанавливает общие принципы и порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Муниципальная программа муниципального образования Узловский район (далее - муниципальная программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий (взаимоувязанных по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной и муниципальной политики, реализуемой на территории муниципального образования Узловский район, обеспечивающей социально-экономическое развитие муниципального образования Узловский район.

3. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с действующим законодательством, целями и задачами социально-экономического развития муниципального образования Узловский район.

4. Муниципальная программа может включать отдельные основные мероприятия,  муниципальные проекты  и  подпрограммы.

5. Отдельные основные мероприятия,  муниципальные проекты и подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на отдельные основные мероприятия,  муниципальные проекты  и  подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

6. Финансовое обеспечение реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности или предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - капитальные вложения) предусматривается в отдельных основных мероприятиях муниципальной программы.

7. Конкретные сроки реализации муниципальной программы определяются при ее формировании в зависимости от решаемых в ее рамках проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей. Срок реализации муниципальной программы составляет не менее 5 лет.

Муниципальная  программа может быть прекращена досрочно в связи:

-  с решением главы администрации муниципального образования Узловский район по итогам реализации муниципальной программы;

- внедрением новых муниципальных программ аналогичной направленности.

8. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования  Узловский район и (или) муниципальными учреждениями, определенными администрацией  муниципального образования  Узловский район в качестве ответственного исполнителя (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации муниципального образования  Узловский район и муниципальными  учреждениями в качестве соисполнителей (далее - соисполнители).

Соисполнителями являются структурные  подразделения администрации муниципального образования  Узловский район  и муниципальные  учреждения, являющиеся ответственными за разработку и реализацию отдельного основного мероприятия, проекта или подпрограммы (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы.

Раскрытие информации о подготовке проекта муниципальной программы осуществляется путем размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Узловский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

9. Цели, задачи, мероприятия, показатели конечных и непосредственных результатов муниципальной программы не могут быть включены в другие муниципальные программы, за исключением муниципальных программ, разработанных в соответствии с п. 11 настоящего Порядка.

10. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации муниципального образования  Узловский район.

Внесение изменений в отдельные основные мероприятия, муниципальные проекты и  подпрограммы, включенные в муниципальную программу, осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Утвержденная муниципальная программа размещается на официальном сайте администрации Узловский район в сети "Интернет" и  подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

11. В целях получения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области  в муниципальном образовании Узловский район могут разрабатываться  муниципальные программы, в соответствии с требованиями и рекомендациями к разработке  федеральных органов власти и (или) органов власти Тульской области.

С целью достижения условий предоставления межбюджетных трансфертов в данные муниципальные программы могут вноситься изменения.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

12. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы ;

б) паспорта подпрограмм ( при наличии);

в) приоритеты и цели политики, реализуемой на территории муниципального образования Узловский район в соответствующей сфере;

г) перечень отдельных основных мероприятий,  муниципальных проектов и  подпрограмм муниципальной программы;

д) основные меры правового регулирования;

е) перечень показателей (индикаторов) результативности и эффективности муниципальной программы;

ж) информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

При необходимости дополнительная информация может быть представлена в приложениях к муниципальной  программе.

13. Требования к содержанию разделов муниципальной программы устанавливаются Методическими указаниями по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  Узловский район (далее - Методические указания).

Методические указания утверждаются постановлением администрации муниципального образования Узловский район.

14. Показатели результативности и эффективности  муниципальной программы (далее - показатели программы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

а) отражать специфику развития конкретной сферы социально-экономического развития Узловского района, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной  программы;

б) непосредственно зависеть от решения задач и реализации муниципальной  программы;

в) иметь количественное значение;

д) отражать основные параметры муниципального задания в части объема предоставляемых муниципальных услуг.

III. Основные этапы разработки муниципальной программы

15. Предложения по разработке муниципальной программы представляются структурным подразделением  администрации муниципального образования  Узловский район или муниципальными учреждениями, ответственными за реализацию  муниципальной программы не позднее 1 сентября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, в комитет экономического развития  и предпринимательства администрации  муниципального образования Узловский район ( далее- Комитет экономического развития и предпринимательства) в форме проекта паспорта муниципальной программы (приложение 1 к Порядку).

16. В случае осуществления капитальных вложений в рамках муниципальной программы одновременно с проектом паспорта муниципальной программы представляются:

а) перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности или бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность инвестиционных проектов;

б) решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (или предоставлении субсидий) из бюджета муниципального образования Узловский район на осуществление капитальных вложений  в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования  Узловский район, утвержденного  постановлением администрации муниципального образования  Узловский район .

17. Комитет экономического развития и предпринимательства    в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта паспорта муниципальной программы (далее — Проект паспорта);

- проводит согласование Проекта паспорта  на предмет соответствия целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования Узловский район;

- при отсутствии замечаний Проект паспорта согласовывается;

- при наличии замечаний Проект паспорта возвращается ответственному исполнителю на доработку.

18. При наличии замечаний Комитета экономического развития и предпринимательства  к Проекту паспорта  ответственный исполнитель обеспечивает его доработку в течение 2 рабочих дней и повторно направляет его на согласование.

19. Проект паспорта , согласованный Комитетом экономического развития и предпринимательства, направляется ответственным исполнителем в финансовое управление администрации муниципального образования  Узловский район ( далее - Финансовое управление).

20. Финансовое управление  в течение 5 рабочих дней со дня поступления от ответственного исполнителя Проекта паспорта:

- проводит  согласования Проекта паспорта в части возможности поддержки муниципальной программы  за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район;

- при отсутствии замечаний Проект паспорта согласовывается;

- при наличии замечаний Проект паспорта возвращается ответственному исполнителю на доработку.

21. При наличии замечаний Финансового управления  к Проекту паспорта  ответственный исполнитель обеспечивает его доработку в течение 2 рабочих дней и повторно направляет его на согласование в Финансовое управление.

При отсутствии замечаний Комитет экономического развития и предпринимательства  вносит программу в проект перечня муниципальных программ.

22. Комитет экономического развития и предпринимательства  до 10 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ, формирует перечень муниципальных программ муниципального образования Узловский район  (далее - перечень муниципальных программ).

23. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации муниципального образования Узловский район не позднее  20 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ.

24. Перечень муниципальных программ (приложение 2 к Порядку) содержит:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование ответственного исполнителя .

25. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании утвержденного перечня муниципальных программ.

В случае участия муниципального образования Узловский район в государственных программах Российской Федерации и (или) Тульской области или изменения структуры администрации муниципального образования Узловский район при наличии дополнительных источников финансирования муниципальная программа может быть разработана в течение текущего финансового года. Разработка и утверждение такой муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком (за исключением, установленных для утверждения проектов перечня муниципальных программ сроков) или с установленными требованиями и рекомендациями органов государственной власти.

26. Разработка проекта  муниципальной программы или  подготовка изменений в утвержденную муниципальную программу производятся одновременно с разработкой постановления  администрации  муниципального образования Узловский район об утверждении муниципальной программы  или проектом постановления  администрации  муниципального образования Узловский район о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район об утверждении муниципальной программы (далее - Проект постановления)  ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с утвержденными Методическими указаниями.

27. Проект вновь разработанной муниципальной программы или проект изменений в утвержденную муниципальную программу (далее — Проект муниципальной программы)  и Проект Постановления подлежит обязательному согласованию:

- с Комитетом экономического развития и предпринимательства  на предмет соответствия целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования Узловский район, а также в части  показателей (индикаторов) результативности и эффективности муниципальной программы и информации по инвестиционным проектам;

- с Финансовым управлением  в части финансового обеспечения муниципальной программы и соответствия его требованиям настоящего Порядка.

При наличии замечаний Комитета экономического развития и предпринимательства  или Финансового управления к  проекту муниципальной программы и проекту постановления  ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и проекта постановления в течение 2 рабочих дней и повторно направляет его на согласование.

28. Проект муниципальной программы  направляется на финансово-экономическую экспертизу в контрольно-счетную  палату муниципального образования Узловский район (далее - Контрольно-счетная палата).

29. Контрольно-счетная  палата в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы  проводит  экспертизу, готовит по результатам экспертизы заключение и направляет его ответственному исполнителю муниципальной программы.

При наличии замечаний ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта  муниципальной программы в течение 2 рабочих дней или направляет в адрес Контрольно-счетной палаты обоснованные разногласия на экспертное заключение.

30. При разработке вновь принимаемой муниципальной программы предоставляется  пояснительная записка, характеризующая необходимость разработки муниципальной программы, которая может содержать следующие разделы:

а) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

б) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Узловский район и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

в) обоснование набора отдельных основных мероприятий и подпрограмм;

г) обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации отдельных основных мероприятий и подпрограмм, муниципальных проектов;

д) обоснование реализации инвестиционных проектов;

е) положительные заключения  структурного подразделения администрации муниципального образования Узловский район, уполномоченного на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Узловский район, направляемых на капитальные вложения.

Материалы, перечисленные в настоящем пункте, представляются ответственным исполнителем  в пояснительной записке при согласовании вновь разрабатываемой  муниципальной программы.

При внесении изменений в утвержденную муниципальную программу в пояснительной записке отражаются   данные и материалы только в части, касающейся вносимых изменений.

Пояснительная записка не утверждается  постановлением администрации муниципального образования Узловский район.

31. Процедура  до согласования Проекта постановления  осуществляется после получения ответственным исполнителем муниципальной программы заключения Контрольно-счетной палаты  в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования Узловский район.

Проект постановления подлежит обязательному согласованию со всеми соисполнителями муниципальной программы.

Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта муниципальной программы. Проекты муниципальных программ, затрагивающие интересы жителей муниципального образования Узловский район подлежат публичному обсуждению.

32. Постановление администрации муниципального образования Узловский район об утверждении вновь разработанной муниципальной программы  должно быть принято до дня вступления в силу решения Собрания представителей муниципального образования Узловский район о бюджете муниципального образования Узловский район на соответствующий финансовый год и плановый период .

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район о бюджете муниципального образования Узловский район не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

33. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем по своей инициативе либо во исполнение поручения главы администрации  муниципального образования Узловский район, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

При сокращении объемов финансирования муниципальной программы допускается внесение изменений в основные параметры муниципальной программы, в том числе в плановые  значения показателей программы, если это не нарушает положений действующего законодательства и соглашений, заключенных с федеральными  и региональными органами власти.

При увеличении объемов финансирования муниципальной программы подлежат изменению основные параметры  муниципальной программы, в том числе  плановые  значения показателей программы, при условии непосредственного влияния объемов финансирования муниципальной программы на основные параметры муниципальной программы, а также если это не нарушает положений действующего законодательства и соглашений, заключенных с федеральными  и региональными органами власти.

Плановые значения показателей программы, установленные за периоды, предшествующие текущему году реализации муниципальной программы, изменению не подлежат.

IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

34. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район, бюджетов поселений Узловского района, средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, внебюджетных источников и иных источников, не запрещенных законом.

35. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования Узловский район на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

36. В ходе исполнения бюджета муниципального образования Узловский район показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и отдельных основных мероприятий, муниципальных проектов могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Узловский район.

V. Управление, контроль реализации муниципальной программы

37. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

38. Для оперативного контроля реализации муниципальной  программы ответственным исполнителем ежемесячно предоставляются сведения  по реализации муниципальной программы  по форме (приложение 3 к Порядку) .

39. Сведения  по реализации муниципальной программы  предоставляются до 5 числа  месяца следующего за отчетным по электронный почте в адрес Комитета экономического развития и предпринимательства .

40. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

41. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственные исполнители осуществляют мониторинг реализации муниципальных программ в порядке, установленном Методическими указаниями.

42. Координация исполнения и рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальной программы осуществляются руководителем структурного подразделения  администрации муниципального образования  Узловский район или муниципального учреждения, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы.

43. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом отчетов, полученных от соисполнителей и согласованных с заместителем главы администрации  муниципального образования Узловский район, курирующим структурное подразделение администрации  муниципального образования Узловский район, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, и направляется до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, в Комитет экономического развития и предпринимательства  и Финансовое управление  на согласование.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями.

44. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении показателей (индикаторов) эффективности и результативности  муниципальной программы;

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) результаты реализации мер правового регулирования;

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

ж) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

з) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

и) иную информацию.

45. В течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя годовой отчет согласовывается:

- Финансовым управлением  в части финансового обеспечения муниципальной программы;

-  Комитетом экономического развития  и предпринимательства  на предмет соответствия целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования  Узловский район, а также в части показателей (индикаторов) и информации по инвестиционным проектам.

При наличии замечаний Финансовое управление  и  Комитет  экономического развития и предпринимательства   направляют свои предложения в адрес ответственного исполнителя.

46. Доработанный в соответствии с замечаниями  Комитета экономического развития и предпринимательства  и Финансового управления годовой отчет направляется ответственным исполнителем курирующему заместителю главы администрации муниципального образования Узловский район, в Комитет экономического развития и предпринимательства  и Финансовое управление до 1 марта года, следующего за отчетным.

47. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается главой администрации муниципального образования  Узловский район.

48. Комитет экономического развития  и предпринимательства ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе администрации муниципального образования Узловский район сводную годовую информацию о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, которая содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о расходах бюджета муниципального образования Узловский район на выполнение муниципальных программ в отчетном финансовом году;

г) сводную оценку эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год, предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ, подпрограмм, отдельных основных мероприятий.

49. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы глава администрации муниципального образования Узловский район вправе принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года, а также о наложении на руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования  Узловский район и муниципальных учреждений  - ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы, или на непосредственных исполнителей, виновных в неисполнении мероприятий муниципальных программ дисциплинарного взыскания в связи с не достижением запланированных результатов реализации муниципальной программы.

50. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ главы администрации муниципального образования Узловский район подлежит размещению Комитетом экономического развития и предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования Узловский район в сети "Интернет" не позднее 1 мая года следующего за отчетным.

VI. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальной программы

51. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на рассмотрение курирующему заместителю главы администрации муниципального образования Узловский район, главе администрации муниципального образования  Узловский район;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, установленными Порядком, и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы курирующему заместителю главы администрации муниципального образования Узловский район, главе администрации муниципального образования Узловский район, в Комитет экономического развития и предпринимательства, Финансовое управление и иные органы;

д) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы:

- сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе по поступившим запросам;

- информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методическими указаниями;

ж) при необходимости рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку отдельных основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы, муниципальных проектов;

з) готовит годовой отчет и представляет его в Комитет экономического развития и предпринимательства  и Финансовое управление.

52. Соисполнители:

а) участвуют в разработке муниципальной программы, обеспечивают разработку отдельных основных мероприятий муниципальной программы,   мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы, муниципальных проектов;

б) осуществляют реализацию отдельных основных мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы), муниципальных проектов  в рамках своей компетенции;

в) представляют в установленный срок ответственному исполнителю сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе по поступившим запросам, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, а также годовой отчет, согласованный с курирующим заместителем главы администрации муниципального образования Узловский район, для подготовки сводного годового отчета по муниципальной программе.

53. Руководители  структурных подразделений администрации муниципального образования Узловский район и муниципальных учреждений - ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, не достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Непосредственные исполнители и соисполнители несут ответственность за достоверность и полноту информации, включенной в муниципальную программу, отдельное основное мероприятие, подпрограмму, муниципальный проект, дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе, отчет о ходе реализации муниципальной программы, а также за достоверность информации, размещаемой на официальном сайте администрации муниципального образования Узловский район в сети "Интернет".

Приложение 1

к Порядку

Паспорт

муниципальной программы (подпрограммы)

муниципального образования Узловский район

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы). |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) (при наличии). |  |
| Цель (цели) муниципальной программы (подпрограммы). |  |
| Задачи муниципальной программы (подпрограммы). |  |
| Показатели (индикаторы) эффективности и результативности муниципальной программы (подпрограммы). |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы (подпрограммы): |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы). |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы (подпрограммы). |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |

________________________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

Приложение 2

к Порядку

Перечень

муниципальных программ муниципального образования

Узловский район

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

________________________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |

Приложение 3

к Порядку

Сведения по реализации муниципальной программы на 01.___._____ года

| Государственная программа Тульской области (ГП ТО) | Подпрограмма ГП ТО | Мероприятие ГП ТО | Муниципальная программа | Подпрограмма муниципальной программы | Основное мероприятие муниципальной программы | Структура | Учреждение | Виды работ | Сумма, тыс. руб | Касса ВСЕГО, тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ФБ, тыс.руб | Касса ФБ, тыс.руб | ОБ тыс.руб | Касса ОБ тыс.руб | МБ тыс.руб | Касса МБ, тыс.руб | БП,тыс.руб | Касса БП,тыс. руб | ВнеБ, тыс.руб | Касса ВнеБ, тыс.руб |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |
| Дефектный акт, дата | Смета, тыс. руб. | Проект | Проверка сметы, экспертиза | План-график | Дата ПСД план | Дата ПСД | Дата РЗМЩ | Оконч подачи заявок | Дата ТОРГ |  |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  |
| Дата КНТР | Цена контракта | Экономия | Подрядчик | Дата начала работ | Дата окончания работ | Дата АКТ | Дата РСЧТ |  |  |  |  |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  |  |  |
| Остаток Всего, тыс.руб | Остаток ФБ, тыс.руб | Остаток ОБ, тыс.руб | Остаток МБ, тыс.руб | Остаток БП, тыс.руб | Остаток ВнеБ, тыс.руб | Рейтинг | Примечание |  |  |  |  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  |  |  |

________________________________

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район | И.П. Картышева |
| --- | --- |