**СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УЗЛОВАЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2021 год**

Бюджет муниципального образования город Узловая на 44% сформирован програмно-целевым способом. Программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования город Узловая Узловский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Узловая: постановление администрации муниципального образования Узловский район от 04.02.2022 года №211 « О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 07.08.2017 года № 986 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района" и постановление администрации муниципального образования Узловский район от 04.02.2022 года №212 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 15.08.2017 года № 1033 "Об утверждении методических указаний по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района." Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 2021 году в муниципальном образовании город Узловая Узловского района велась реализация 10 муниципальных программ по 6 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2021 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 11.11.2020 года №1727 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района на 2021 год» . Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2021 год за счет всех источников, составил

187785,68658 тыс.рублей в том числе средства городского бюджета в объеме 168687,63267 тыс. рублей, областного 11156,83566 тыс. рублей, внебюджетные средства 7941,21825 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 182509,35207 тыс. руб. или 97,2**%**. Муниципальные программы города Узловая Узловского района оценивались по 86 показателям, из которых 85 достигли плановых уровней и перевыполнены.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 04.02.2022 года №211 исполнителями программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, которая отражается в докладах о ходе реализации муниципальных программ. Оценка проводилась по следующим показателям:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей (инликаторов) муниципальных программ за отчетный период;

в) сведения о расходах бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района на выполнение муниципальных программ в отчетном финансовом году;

г) сводную оценку эффективности реализации муниципальных программ, подпрограмм, отдельных основных мероприятий.

Итоги реализации муниципальных программ за 2021 год характеризуются следующими показателями:

**1.Муниципальная программа** **"Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2020-2024 годах"**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 704,52999 тыс.рублей, в т. ч., городской бюджет – 402,39511 тыс. рублей. , внебюджетные средства — 302,13488 тыс. руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- выполнена 1 работа по ремонту (замене) на объектах ЖКХ;

-достигнуто снижение степени износа системы электроснабжения д.№6 по ул.Заводская в г.Узловая Тульской области на 60%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **целевого**  **показателя**  **(индикатора) на**  **конец отчетного**  **года (при**  **наличии) , процент выполнения показателя** |
| **2020** | **2021** | |  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа "Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах" | | | | | | |
| 1 | Количество выполненных работ по ремонту (замене) на объектах ЖКХ | шт | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Снижение степени износа системы электроснабжения д.№6 по ул. Заводская в г. Узловая Тульской области | %. | 0 | 60 | 60 | 100 |

2. Муниципальная программа «Развитие культуры **муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 – 2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 61652,49474 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-4094,85866 тыс. руб., городской бюджет – 52301,66014 тыс. рублей, внебюджетные источники- 5255,97594 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,985

Оценка эффективности использования средств- 1,02

Степень достижения целевых показателей программы- 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы -1,003 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- для городского дома культуры приобретена компьютерная техника, костюмы аниматоров для театрализованных программ;

- количество участников клубных формирований увеличилось до 243;

- подготовлено 9 премьерных театральных постановок;

- проведены ремонтные работы в 3-х городских библиотеках по замене деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ;

- количество поступлений новых документов в городские библиотеки увеличилось на 455 единиц.

В рамках программы«Развитие культуры муниципального образования город УзловаяУзловского района на 2017 – 2023 годы» реализовано 4 подпрограммы:

1. «Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система») на 2017-2023 годы»;

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **целевого**  **показателя**  **(индикатора) на**  **конец отчетного**  **года (при**  **наличии), процент выполнения показателя** |
| [**2**](#P1147)**020** | **2021** | |  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 1 «Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система»)  на 2017- 2023 годы» | | | | | | |
| Задача 1 Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество поступлений новых документов | единиц | 1245 | 1450 | 1700 | 117 |
| 1.1.2 | Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий | единиц | 470 | 470 | 567 | 121 |
| Задача 2 Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество пользователей | человек | 15822 | 15900 | 15916 | 100 |
| 1.2.2 | Число посещений | единиц | 134723 | 133430 | 136909 | 103 |

1. «Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха).

Оценка эффективности реализации подпрограммы не проводится в связи с завершением реализации подпрограммы в 2019 году по причине изменения основного вида деятельности учреждения.

1. «Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017- 2023 годы».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **целевого**  **показателя**  **(индикатора) на**  **конец отчетного**  **года (при**  **наличии) , процент выполнения показателя** |
| **2020** | **2021** | |  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 3 «Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017- 2023 годы» | | | | | | |
| Задача 1 Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания | | | | | | |
| 3.1.1 | Доля проведённых мероприятий для детей и юношества | % | 77 | 89 | 89 | 100 |
| 3.1.2 | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | единиц | 8 | 9 | 9 | 100 |
| Задача 2 Формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме | | | | | | |
| 3.2.1 | Количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий | единиц | 140 | 147 | 153 | 104 |
| 3.2.2 | Количество посещений мероприятий | тыс.  человек | 14,3 | 13,5 | 11,5 | 85 В соответствии с ограничительными мерами в период пандемии заполняемость зала составляла 50% |

1. «Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры «Ровесник») на 2017- 2023годы».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **целевого**  **показателя**  **(индикатора) на**  **конец отчетного**  **года (при**  **наличии), процент выполнения показателя** |
| [**2**](#P1147)**020** | **2021** | |  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры «Ровесник») на 2017- 2023 годы» муниципальной программы | | | | | | |
| Задача 1 Повышение доступности и качества проводимых мероприятий | | | | | | |
| 4.1.1 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 406 | 361 | 401 | 111 |
| 4.1.2 | Количество посещений мероприятий | человек | 95111 | 72290 | 82633 | 114 |
| Задача 2 Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | | | | | | |
| 4.2.1 | Количество участников клубных формирований | единиц | 242 | 243 | 243 | 100 |

1. «Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») на 2017 – 2023 годы».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений целевого**  **показателя (индикатора)**  **на конец отчетного**  **года (при наличии), процент выполнения показателя** | |
| [**2**](#P1147)**020** | **2021** | | |  |
| **план** | **факт** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| Подпрограмма 5 «Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») на 2017- 2023 годы» | | | | | | | |
| Задача 1 Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») | | | | | | | |
| 5.1.1 | Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат | % | 99,8 | 99 | 99,9 | | 101 |
| 5.1.2 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | 112 | 90 | 99 | | 110 |

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017-2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 15465,68686 тыс.рублей, в т. ч., городской бюджет – 13082,57943 тыс. рублей. , приносящая доход деятельность- 2383,10743 тыс. руб.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,99

Оценка эффективности использования средств-1,01

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,01 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- количество занимающихся в секциях составило 336 человек, данный показатель ежегодно растет;

- количество победителей и призеров региональных соревнований увеличилось до 30;

- оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям составило 90%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| 2020 | 2021 | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  образовании город Узловая Узловского района  на 2017 - 2022 годы» | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта | | | | | | |
| 1.1. | Рост числа занимающихся | чел | 284 | 310 | 336 | 108 |
| 1.2. | Увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований | чел | 26 | 15 | 30 | 200 |
| 1.3. | Увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды | чел | 2 | 18 | 18 | 100 |
| Задача 2. Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения Центр спорта | | | | | | |
| 1.4. | Оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям | % | 87,81 | 90 | 90 | 100 |

**4.Муниципальная программа «Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015 - 2022 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 43,3265 тыс. рублей, в том числе городского бюджета- 43,3265 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- приобретено в 2021 году 7 пожарных гидрантов

- заменено 11 неисправных пожарных гидрантов (за счёт гидрантов, приобретённых в 2015-2020 годах) на территории МО город Узловая с целью улучшения пожарного водоснабжения.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии)процент выполнения показателя |
| 2020 | 2021 | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района на 2015 - 2022 годы» | | | | | | |
| 1.3 | Совершенствование противопожарного водоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района.  Увеличение количества исправных противопожарных гидрантов | ед. | 11 | 11 | 11 | 100% |

**5.Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района в 2021-2025 годах»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 30 тыс.рублей, в т.ч., городской бюджет – 30 тыс.рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- выполнен расчет тепла и топлива для дальнейшей реализации мероприятия «Разработка ПСД «Строительство модульной котельной для обеспечения централизованного теплоснабжения ул.Новая квартала 5 Пятилетка г.Узловая».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| 2020 | 2021 | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов сетей инженерно-технического обеспечения | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100% |

**6. Муниципальная программа муниципального образования город Узловая Узловского района «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2023 годах».**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 29032,39284 тыс. рублей, в т.ч. городской бюджет – 29032,39284 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,95

Оценка эффективности использования средств-1,05

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1,05 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- Поставка газа 15,168 тыс. м3 для мемориального комплекса “Вечный огонь”;

-Поставка электроэнергии 1 600,00 МВт/ч для уличного освещения;

- Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования на 1 объекте;

- Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая- 100%;

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – обустройство 1 детской площадки;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений- на 1 учреждение.

- Проведено 107 культурно-массовых мероприятий.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **муниципальной программы** | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **целевого**  **показателя**  **на**  **конец отчетного**  **года (при**  **наличии) , процент выполнения показателя** |
| **Отчетный**  **Год 2020** | |  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** |
| **Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2023 годах** | | | | | |
| **1** | Поставка газа для мемориального комплекса "Вечный огонь" | Тыс.м3 | 15,168 | 15,168 | 100 |
| **2** | Поставка электроэнергии для уличного освещения | МВт/ч | 1462,50 | 1600,00 | 109 |
| **3** | Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования | Объект | 1 | 1 | 100 |
| **4** | Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | % | 100 | 100 | 100 |
| **5** | Прочие мероприятия | Шт. | 4 | 4 | 100 |
| **6** | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| **7** | Проведение культурно-массовых мероприятий | Шт. | 107 | 107 | 100 |

**7. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019-2023 годы ».**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 1561,55801 тыс. рублей, в т.ч. бюджет города – 1561,55801 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 54 ед;

- Количество сформированных земельных участков для различных целей – 8 ед;

- Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков – 50 ед;

- Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых – 15442,54307 тыс.руб.;

- Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками - 100%;

- Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины — 100%.

- Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района – 6 ед;

- Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду или в собственность за плату – 50 ед.

- Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости - 8 ед.;

- Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -8 ед.;

- Количество лотов проведенных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества - 28 ед;

- Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, администрируемых Комитетом – 10215,23267 тыс.руб.;

- Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы– 11 ед.;

- Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом – 100%;

- Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины -100%;

- Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского Узловского района -100%;

- Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 100%

- Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы – да.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Целевой показатель**  **(индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения целевых**  **показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы,**  **подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **целевого**  **показателя**  **(индикатора) на**  **конец отчетного**  **года (при**  **наличии) , процент выполнения показателя** | | |
| **Год,**  **предшествующий**  **отчетному** [**<\*>**](#P1147) | **Отчетный**  **год** | | | |  | |  |
| **план** | | **факт** | |  | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | |  |
| Муниципальная программа«Управление земельными ресурсами и муниципальным  имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019-2023 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество заключенных договоров аренды земельных участков | Единиц | 89 | 54 | | | 54 | | 100 |  |
| 2 | Количество сформированных земельных участков для различных целей | единиц | 22 | 8 | | | 8 | | 100 |  |
| 3 | Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков | единиц | 20 | 50 | | | 50 | | 100 |  |
| 4 | Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду или в собственность за плату | единиц | 62 | 50 | | | 50 | | 100 |  |
| 5 | Сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых Комитетом | тыс.руб. | 11997,87474 | 15027,8 | | | 15442,54307 | | 102,8 |  |
| 6 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками | % | 100 | 100 | | | 100 | | 100 |  |
| 7 | Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | % | 100 | 100 | | | 100 | | 100 |  |
| 8 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района | единиц | 11 | 6 | | | 6 | | 100 |  |
| 9. | Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | 18 | | 8 | | 8 | | 100 |  |
| 10. | Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 13 | | 8 | | 8 | | 100 |  |
| 11. | Количество проведенных торгов на право заключения договоров аренды и по продаже муниципального имущества | единиц | 4 | | 28 | | 28 | | 100 |  |
| 12. | Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, поступивших в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, администрируе-мых Комитетом | тыс.руб. | 16433,82623 | | 9861,4 | | 10215,23267 | | 103,6 |  |
| 13. | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 14. | Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 15. | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского Узловского района | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 16. | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | % | 95 | | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 17. | Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы. | единиц | 26 | | 11 | | 11 | | 100 |  |
| 18. | Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы | наличие | да | | Да(1) | | Да(1) | | 100 |  |

**8.Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2023 годы»**

Общий объем финансирования за 2020 год составил 78863,26204 тыс.рублей, в т.ч., городской бюджет – 78863,26204 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-0,96

Оценка эффективности использования средств-1,04

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- убрано случайного мусора с остановочных павильонов, парковок, заездных карманов – 555165 м2;

- убрано случайного мусора на улицах (газоны и обочины), скверах, площадях, водных объектах – 60395966 м2;

- убрано детских игровых площадок - 1328288 м2;

- ликвидировано несанкционированных свалок – 140 м3;

- посажено цветов в клумбы с соблюдением рисунка и их содержание в летний период – 3230,6 м2;

- подстрижено кустарников с приданием нужной формы – 19696 п.м.;

- скошено сорной растительности – 757559,3 м2;

- опилено и свалено деревьев – 1889,10 м3;

- обслужено детских игровых площадок – 55 шт.;

- установлено дорожных знаков – 114 шт.;

- обработано ПГМ тротуаров, остановочных комплексов и заездных карманов 1694,32583 тыс. м2;

- нанесено горизонтальной разметки – 16284 п.м.;

- зимнее содержание дорог – 38037,39372 тыс. м2.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии), процент выполнения показателя |
| [2](#P1147)020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2023 годы» | | | | | | |
| **1. БЛАГОУСТРОЙСТВО** | | | | | | |
| 1.1 | Уборка листвы в весенний период | м2 | 583 688 | 583688 | 583688 | 100 |
| 1.2 | Уборка листвы в осенний период | м2 | 583 688 | 583688 | 583688 | 100 |
| 1.3 | Очистка досок объявлений | м2 | 310,44 | 310,44 | 310,44 | 100 |
| 1.4 | Очистка информационных щитов от печатной продукции | м2 | 1 524,64 | 1524,64 | 1524,64 | 100 |
| 1.5 | Очистка урн | шт. | 55913 | 55913 | 55913 | 100 |
| 1.6 | Сбор случайного мусора с остановочных павильонов, парковок, заездных карманов | м2 | 555165 | 555165 | 555165 | 100 |
| 1.7 | Сбор случайного мусора на улицах (газоны и обочины), скверах, площадях, водных объектах | м2 | 60395966 | 60395966 | 60395966 | 100 |
| 1.8 | Уборка детских игровых площадок | м2 | 1384838 | 1328288 | 1328288 | 100 |
| 1.9 | Окраска скамеек | шт. | 47 | 19 | 19 | 100 |
| 1.10 | Окраска урн | шт. | 45 | 11 | 11 | 100 |
| 1.11 | Установка урн для мусора | шт. | 5 | 10 | 10 | 100 |
| 1.12 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 277 | 140 | 140 | 100 |
| 1.13 | Посадка цветов в клумбы с соблюдением рисунка и их содержание в летний период | м2 | 3058,64 | 3230,6 | 3230,6 | 100 |
| 1.14 | Стрижка кустарников с приданием нужной формы | п.м. | 27 423 | 19696 | 19696 | 100 |
| 1.15 | Скос сорной растительности | м2 | 734477,3 | 757559,3 | 757559,3 | 100 |
| 1.16 | Опиловка и валка деревьев | м3 | 3023,35 | 1889,10 | 1889,10 | 100 |
| 1.17 | Побелка деревьев | шт. | 2 500 | 2500 | 2500 | 100 |
| 1.18 | Обслуживание осветительных приборов | шт. | 27 | 204 | 204 | 100 |
| 1.19 | Обслуживание детских игровых площадок | ед. | 51 | 55 | 55 | 100 |
| 1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ** | | | | | | |
| 2.1 | Оплата услуг матроса-спасателя | час. | 1040 | 484 | 484 | 100 |
| **3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ** | | | | | | |
| 3.1 | Очистка зеркала водного объекта «Свиридовский пруд» | м2 | 9 000 | - | - | - |
| 3.2 | Обслуживание игрового оборудования на территории водного объекта «Трестовский пруд» | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3.3 | Содержание пляжа водного объекта «Трестовский пруд» | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4. ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | |
| 4.1 | Окраска бордюрного камня | п. м. | 11183 | 4764,50 | 4764,50 | 100 |
| 4.2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | тыс. м2 | 1,09 | 0,9823 | 0,9823 | 100 |
| 4.3 | Механизированная очистка от пыли и грязи проезжей части по 1-му метру с двух сторон | тыс. м2 | 2 636,92 | 2636,92 | 2636,92 | 100 |
| 4.4 | Полив проезжей части улиц поливомоечными машинами | тыс. м2 | 6 085,2 | 6085,2 | 6085,2 | 100 |
| 4.5 | Приобретение ПГМ | тн | 3233 | 2977,50 | 2977,50 | 100 |
| 4.6 | Обработка ПГМ тротуаров, остановочных комплексов и заездных карманов | тыс. м2 | 1686,92 | 1694,32583 | 1694,32583 | 100 |
| 4.7 | Очистка колодцев ливневой канализации | 1 объект | 48 | 20 | 20 | 100 |
| 4.8 | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | 64 | 114 | 114 | 100 |
| 4.9 | Разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей | м2 | 2128,72 | 1062,94 | 1062,94 | 100 |
| 4.10 | Нанесение горизонтальной разметки | м п | 19337 | 16284 | 16284 | 100 |
| 4.11 | Содержание и обслуживание светофорных объектов | ед. | 15 | 17 | 17 | 100 |
| 4.12 | Окраска остановочных павильонов | ед. | - | 2 | 2 | 100 |
| 4.13 | Зимнее содержание дорог | тыс. м2 | 35837,7186 | 38037,39372 | 38037,39372 | 100 |

**9. Муниципальная программа муниципального образования город Узловая Узловского района «Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 432,4356 тыс.рублей, в т. ч.городской бюджет – 432,4356 тыс. рублей

Степень реализации мероприятий-1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы составила-1

Оценка эффективности использования средств-1

Степень достижения целевых показателей программы -1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- Обеспечение освещения дворовых территорий – 2 шт.

- Установка урн для мусора на дворовых территориях – 70 шт.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  муниципальной программы | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| Отчетный  Год 2020 | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы | | | | | |
| **1** | Установка уличных осветительных приборов на придомовых территориях | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| **2** | Установка урн на придомовых территориях | Ед. | 70 | 70 | 100 |

**10. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019-2025 годы»**

Общий объем финансирования за 2021 год составил 0 тыс.рублей

Степень реализации мероприятий-1

Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году составили 0 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», этапы адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом, в котором осуществляется соответствующее этому этапу увеличение лимита предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации, а в случае, если такое увеличение не осуществляется, - не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

Финансовая поддержка на реализацию этапа 2020-2021 была предоставлена Фондом и правительством Тульской области в 2020 году и использована в том же году в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» подлежат переселению жилые помещения в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В 2021 году финансовая поддержка Фондом не предоставлялась, однако в 2021 году в рамках программы расселялась 1 семья (5 человек) из жилого помещения общей площадью 45,7 кв.м. в жилое помещение, приобретенное в 2020 году в рамках предоставленной финансовой поддержке.

Степень достижения целевых показателей программы -1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

1. Расселяемая площадь — 45,7 кв.м.;

2. Количество переселенных жителей — 5 человек.

Согласно вышеизложенного эффективность реализации муниципальной программы считается высокой, в связи с выполнением указанных показателей муниципальной программы.

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2021 год:

- Расселяемая площадь — 45,7 кв.м.;

- Количество переселенных жителей — 5 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) , процент выполнения показателя |
| [2](#P1147)019 | 2020 | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расселяемая площадь | кв.м | 1446,6 | 45,7 | 45,7 | 100 |
| 2 | Количество переселенных жителей | чел. | 81 | 5 | 5 | 100 |

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечаю, все 10 муниципальных программ показывают высокую эффективность.

**Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Своевременно уточнять объемы финансирования муниципальных программ, а так же сроки их реализации;

2. Обеспечить эффективное и рациональное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ;

3. Принимать меры по достижению плановых значений показателей программы в последующие годы;

4. Принимать меры на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

5. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.

Председатель комитета

экономического

развития и предпринимательства И.В.Митасова

администрации муниципального

образования Узловский район