**СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УЗЛОВАЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2022 год**

Бюджет муниципального образования город Узловая на 86,8% сформирован програмно-целевым способом. Программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования город Узловая Узловский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Узловая: постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26.12.2022 года №2512 « О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 07.08.2017 года № 986 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района" и постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26.12.2022 года №2513 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 15.08.2017 года № 1033 "Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района." Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 2022 году в муниципальном образовании город Узловая Узловского района велась реализация 8 муниципальных программ по 6 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2022 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 10.11.2021 года №1819 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района на 2022 год» . Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2022 год за счет всех источников, составил 238932,39353 тыс.рублей в том числе средства городского бюджета в объеме 194467,84844 тыс. рублей, областного 23775,71073 тыс. рублей, бюджета Узловского района 12427,28482 тыс.рублей, внебюджетные средства 8261,54954 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 226243,56607 тыс. руб. или 94,7**%**. Муниципальные программы города Узловая Узловского района оценивались по 85 показателям, из которых 82 достигли плановых уровней и перевыполнены.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 26.12.2022 года №2512 исполнителями программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, которая отражается в докладах о ходе реализации муниципальных программ. Оценка проводилась по следующим показателям:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы;

в) сведения об исполнении плана-графика реализации мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

г) отчет о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Итоги реализации муниципальных программ за 2022 год характеризуются следующими показателями:

**1.Муниципальная программа** **"Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района"**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 20,0 тыс.рублей, в т. ч., городской бюджет – 20,0 тыс. рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,44

Эффективность реализации муниципальной программы -0,94 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

- Количество полученных услуг по подготовке документации для объектов ЖКХ — 1 шт.

- Снижение степени износа системы электроснабжения д. №6 по ул. Заводская в г. Узловая Тульской области — 50 %.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса» | | | | | | |
| Количество полученных услуг по подготовке документации для объектов ЖКХ | шт. | увеличение | 1 | 1 |  |  |
| Снижение степени износа системы электроснабжения д. №6 по ул. Заводская в г. Узловая Тульской области | % | увеличение | 50 | 50 |  |  |

2. Муниципальная программа «Развитие культуры **муниципального образования город Узловая Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 70048,16256 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-239,49552 тыс. руб., городской бюджет – 57862,63739 тыс. рублей, бюджет Узловского района 6427,28482, внебюджетные источники- 5518,74483 тыс. рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0,98

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,96

Эффективность реализации муниципальной программы -0,98 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

1. увеличение количества пользователей библиотек, посетителей культурно-досуговых мероприятий, мероприятий театра;
2. исполнены целевые показатели (индикаторы) «дорожной карты» по средней заработной плате работников культуры;
3. участие МБУК Молодежный Театр, МБУК ГДК «Ровесник», МКУК «Узловская городская централизованная библиотечная система» в федеральной программе «Пушкинская карта»;
4. интеграция культуры муниципального образования Узловский район в региональный культурный процесс: участие в региональных проектах «Лето во дворах», «Лето в парках», «ДК.Перезагрузка», «Старше-круче», «Тульское долголетие», «Культурный фронт 71»;
5. победы в 30 Международных, Всероссийских, межрегиональных музыкальных, танцевальных, театральных, библиотечных фестивалях и конкурсах;
6. повышение квалификации работников сферы культуры в рамках Национального проекта «Культура»;
7. показатель «Количество посещений киносеансов» достигнут на 86,3%, в связи с тем, что с февраля 2023 года поставка и прокат зарубежных кинофильмов ограничен из-за наложенных санкций;
8. результаты способствовали достижению основной цели программы «Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры».

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |  |
| Плановое (целевое) | Фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района» | | | | | | | |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий «Развитие городской библиотечной системы | | | | | | |  |
| Количество поступлений новых документов в библиотеках | единиц | увеличение | 1800 | 1863 | 103% | - |  |
| Количество пользователей библиотек | человек | увеличение | 15930 | 15962 | 100% | - |  |
| Количество посещений библиотек | единиц | увеличение | 136934 | 143936 | 105% | - |  |
| Количество новых записей, внесенных в электронный каталог библиотек | единиц | увеличение | 850 | 851 | 100% | - |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий «Развитие театральной деятельности» | | | | | | |  |
| Количество посещений мероприятий театра | человек | увеличение | 16650 | 17000 | 102% | - |  |
| Доля проведенных мероприятий в театре для детей и юношества (для возрастной категории «12+» включительно) | процент | стабильность | 87,5 | 88 | 100% | - |  |
| Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | процент | увеличение | 105 | 173% | 164% | - |  |
| Количество посещений киносеансов | человек | увеличение | 14700 | 12700 | 86% | С февраля 2022 года поставка и прокат зарубежных кинофильмов ограничены в связи с санкциями, что повлияло на уменьшение количества посещений зрителями |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно – досуговой сферы» | | | | | | |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | увеличение | 290 | 329 | 113% | - |  |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | человек | увеличение | 75900 | 97167 | 128% | - |  |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек) | человек | увеличение | 216 | 242 | 112% | - |  |
| Структурный элемент программы  Комплекс процессных мероприятий «Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета  и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности  муниципального образования город Узловая Узловского района» | | | | | | |  |
| Степень соответствия расходов учреждений запланированному уровню затрат | процент | стабильность | 98 | 98,3 | 100% | - |  |
| Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы | процент | стабильность | 90 | 92,3 | 102% | - |  |

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 19363,90559 тыс.рублей, в т. ч., городской бюджет – 16627,71312 тыс. рублей. , приносящая доход деятельность- 2736,19247 тыс. руб.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,92

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,97

Эффективность реализации муниципальной программы -0,99 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

* количество занимающихся в секциях составило 419 человек, данный показатель ежегодно растет;
* доля победителей и призеров соревнований различных уровней от общего числа занимающихся в секциях МУ Центр спорта составила 15%
* количество секций в МУ Центр спорта увеличилось до 8 единиц;
* количество мероприятий, нормативных испытаний, тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне увеличилось до 16 единиц;
* оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям составило 90%.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Факти-ческое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района» | | | | | | |
| Доля жителей муниципального образования город Узловая систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей муниципального образования город Узловая | % | увеличение | 42,0 | 42,0 |  |  |
| Количество организованных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в рамках календарного плана мероприятий МУ Центр спорта | Ед. | увеличение | 34 | 36 | 105% |  |
| Количество населения, принявшего участие в спортивно массовых мероприятиях | Ед. | увеличение | 5000 | 5000 |  |  |
| Количество занимающихся в секциях МУ Центр спорта | Чел. | увеличение | 340 | 419 | 123% |  |
| Доля победителей и призеров соревнований различных уровней от общего числа занимающихся в секциях МУ Центр спорта | % | увеличение | 15 | 15 |  |  |
| Количество секций в МУ Центр спорта | Ед. | увеличение | 7 | 8 | 114% |  |
| Количество мероприятий, нормативных испытаний, тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне | Ед. | увеличение | 13 | 16 | 123% |  |
| Доля жителей муниципального образования город Узловая, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | увеличение | 5 | 5 |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | увеличение | 40,2 | 40,2 |  |  |
| Модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта путем приобретения инвентаря, капитально отремонтированных/ вновь построенных объектов | % | увеличение | 85 | 90 | 106% |  |

**4.Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 1644 тыс.рублей, в т.ч., городской бюджет – 1644 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 0

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,5

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 0

Эффективность реализации муниципальной программы -0,05 (неудовлетворительная).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул. Братьев Ермаковых, ул. Золотарёва, ул. 1873 года, **ул. Василия Жукова»-** 0%

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Узловая Узловского района | | | | | | | |
| Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов сетей инженерно-технического обеспечения | единицы | | Увеличение показателя | 1 | 0 | 0 | В процессе приемки экспертизы проверки документации экспертом по водоснабжению, выяснилось необходимость дополнительного объекта, а именно установки резервуара для запаса воды или закольцовки сети. Однако, в соответствии с выданными ТУ ООО "УГВ" изначально не было предусмотрено закольцовка и/или установки пожарных резервуаров. |

**5. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 126184,7229 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет — 5501,69168 тыс.рублей, городской бюджет – 114683,03122 тыс. рублей, бюджет Узловского района — 6000 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,94

Эффективность реализации муниципальной программы -0,999 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

по комплексу процессных мероприятий №1 «Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование эстетического вида территории»:

- объем газа для мемориального комплекса «Вечный огонь» -15,168 тыс.м3;

- количество электроэнергии для уличного освещения — 1600,0 МВТ/ч;

- количество проб воды и грунта отобранные на микробиологические и химические исследования — 1 объект;

- количество проведенных водолазных обследований и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов — 1 объект;

-количество проверенной сметной документации — 100 шт.;

- количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм на территории г. Узловая — 5 шт.;

- объем выполненных работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая — 100 %;

- количество высаженных саженцев при выполненных мероприятий по озеленению территории — 80 шт.;

- количество проведенных мероприятий — 4 шт.;

- количество изготовленных эскизных ландшафтных проектов на территории г. Узловая — 1шт.;

- количество разработанной проектно-сметной документации — 1 шт.;

- количество объектов по устройству уличного освещения — 2 объект.

по комплексу процессных мероприятий №2 «Развитие и обеспечение деятельности городских парков»

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений — 1 ед.;

- выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения — 365 дней;

- благоустройство объектов озеленения — 247 дней;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий — 108 шт.

по комплексу процессных мероприятий № 3 «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района»:

- содержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения — 91,055 км;

- содержание в чистоте территории города — 299 дней;

- содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства — 247 дней;

- содержание объектов озеленения — 247 дней;

- благоустройство объектов озеленения — 147 дней;

- благоустройство мест отдыха у водных объектов — 105 дней;

- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности — 21391,9 м2;

- обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии — 56 ед.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района» | | | | | | |
| 1. объем газа для мемориального комплекса «Вечный огонь» | Тыс. м3 | Увеличение | 15,168 | 15,168 | --- | --- |
| 2. количество электроэнергии для уличного освещения | МВТ/ч | Увеличение | 1600,0 | 1600,0 | --- | --- |
| 3. количество проб воды и грунта отобранные на микробиологические и химические исследования | объект | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |
| 4. количество проведенных водолазных обследований и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов | объект | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |
| 5. количество проверенной сметной документации | шт. | Увеличение | 100 | 100 | --- | --- |
| 6. количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм на территории г. Узловая | шт. | Увеличение | 5 | 5 | --- | --- |
| 7. объем выполненных работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | % | Увеличение | 100 | 100 | --- | --- |
| 8.количество высаженных саженцев при выполненных мероприятий по озеленению территории | шт. | Увеличение | 80 | 80 | --- | --- |
| 9. количество проведенных мероприятий | шт. | Увеличение | 4 | 4 | --- | --- |
| 10. количество изготовленных эскизных ландшафтных проектов на территории г. Узловая | шт. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |
| 11. количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |
| 12 количество объектов по устройству уличного освещения | объект | Увеличение | 2 | 2 | --- | --- |
| 13. укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | ед. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |
| 14. выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения | Кол-во дней | Увеличение | 365 | 365 | --- | --- |
| 15. благоустройство объектов озеленения | Кол-во дней | Увеличение | 247 | 247 | --- | --- |
| 16. организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий | шт | Увеличение | 108 | 108 | --- | --- |
| 17. содержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | км | Увеличение | 91,055 | 91,055 | --- | --- |
| 18. содержание в чистоте территории города | Кол-во дней | Увеличение | 299 | 299 | --- | --- |
| 19. содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства | Кол-во дней | Увеличение | 247 | 247 | --- | --- |
| 20. содержание объектов озеленения | Кол-во дней | Увеличение | 247 | 247 | --- | --- |
| 21. благоустройство объектов озеленения | Кол-во дней | Увеличение | 147 | 147 | --- | --- |
| 22. благоустройство мест отдыха у водных объектов | Кол-во дней | Увеличение | 105 | 105 | --- | --- |
| 23. содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | м2 | Увеличение | 21391,9 | 21391,9 | --- | --- |
| 24. обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | ед. | Увеличение | 56 | 56 | --- | --- |

**6. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района».**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 1681,67052 тыс. рублей, в т.ч. бюджет города – 1681,67052 тыс. рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами муниципального образования город Узловая Узловского района»

1. Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 92 шт.

2. Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве - 21 шт.;

3. Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков — 143 ед.

4. Сумма доходов, планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых Комитетом 16260,17 тыс. рублей.

5. Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками-100%;

6 . Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины-100%;

7. Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет – 60 единиц;

8. Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости -37 единиц;

9. Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района – 21 единиц.

Комплекс процессных мероприятий «*Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района*»

1. Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости - 13 ед.

2. Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 17 единиц;

3. Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды и по продаже муниципального имущества - 17 единиц;

4. Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, администрируемых Комитетом 10327,08 тыс.руб;

5. Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом-100%;

6. Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины- 100%;

7. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования Узловский район - 100%;

8. Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы -8 единица;

9. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним -100%;

«Содержание и текущее обслуживание имущества составляющего муниципальную казну»

10. Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы, да.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района» | | | | | | |
| 1. Количество заключенных договоров аренды земельных участков | единиц | увеличение | 92 | 92 |  |  |
| 2.Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве | единиц | увеличение | 21 | 21 |  |  |
| 3.Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков | единиц | увеличение | 143 | 143 |  |  |
| 4.Сумма доходов, планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков, администрируемых Комитетом | Тыс.руб. | увеличение | 16 682,79 | 16 260,17 | 98,0% |  |
| 5.Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками; | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| 6.Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины; | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| 7.Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом  предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | увеличение | 60 | 60 |  |  |
| 8.Количество объектов оценки(земельные ресурсы), в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | увеличение | 37 | 37 |  |  |
| 9.Количество объектов оценки (муниципальное имущество), в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | увеличение | 13 | 13 |  |  |
| 10. Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | увеличение | 17 | 17 |  |  |
| 11.Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды и по продаже муниципального имущества | единиц | увеличение | 17 | 17 |  |  |
| 12 Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района, администрируемых Комитетом | Тыс.руб. | увеличение | 9781,30 | 10327,08 | 106,00 |  |
| 13.Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| 14. Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| 15. Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы | да | увеличение | да(=1) | да(=1) |  |  |
| 16.Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района | единиц | увеличение | 21 | 21 |  |  |
| 17. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского района | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |
| 18. Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы | единиц | увеличение | 8 | 8 |  |  |
| 19. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | % | увеличение | 100 | 100 |  |  |

**7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 19446,07196 тыс.рублей, в т. ч. областной бюджет — 18034,52353 тыс.рублей, городской бюджет – 1404,93619 тыс. рублей, внебюджетные средства — 6,61224 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

* Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких мероприятий — 80,0%;
* Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия территории общего пользования — 0,50 тыс. кв.м;
* Доля озелененных территорий общего пользования — 7,76%;
* Количество установленных осветительных приборов на территориях общего пользования — 47 ед.;
* Количество установленных лавочек на территориях общего пользования — 19 ед.;
* Количество установленных урн на территориях общего пользования - 10 ед.;
* Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий – 4,14 тыс. кв.м
* Количество установленных уличных осветительных приборов на придомовых территориях - 2 ед.
* Количество установленных лавочек на придомовых территориях - 14 ед.
* Количество благоустроенных дворовых территорий – 9 ед.
* Количество установленных урн на придомовых территориях - 76 ед.
* Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 4,2 %.
* Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями – 30 ед.
* Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район — 1 шт.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | Отклонение фактического значения показателя от планового, % | Причины отклонения фактического значения показателя от планового\* |
| Плановое (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | | | | | | |
| 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких мероприятий | % | Увеличение | 80,0 | 80,0 | --- | --- |
| 2. Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия территории общего пользования | тыс. кв.м | Увеличение | 0,50 | 0,50 | --- | --- |
| 3. Доля озелененных территорий общего пользования | % | Увеличение | 7,76 | 7,76 | --- | --- |
| 4. Количество установленных осветительных приборов на территориях общего пользования | ед. | Увеличение | 47 | 47 | --- | --- |
| 5. Количество установленных лавочек на территориях общего пользования | ед. | Увеличение | 19 | 19 | --- | --- |
| 6. Количество установленных урн на территориях общего пользования | ед. | Увеличение | 10 | 10 | --- | --- |
| 7. Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий (ежегодно) | тыс. кв.м | Увеличение | 4,14 | 4,14 | --- | --- |
| 8. Количество установленных уличных осветительных приборов на придомовых территориях (ежегодно) | ед. | Увеличение | 2 | 2 | --- | --- |
| 9. Количество установленных лавочек на придомовых территориях (ежегодно) | ед. | Увеличение | 14 | 14 | --- | --- |
| 10. Количество благоустроенных дворовых территорий (ежегодно) | ед. | Увеличение | 9 | 9 | --- | --- |
| 11. Количество установленных урн на придомовых территориях (ежегодно) | ед. | Увеличение | 76 | 76 | --- | --- |
| 12. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (ежегодно) | % | Увеличение | 4,2 | 4,2 | --- | --- |
| 13. Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями (ежегодно) | ед. | Увеличение | 30 | 30 | --- | --- |
| 14. Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район (ежегодно) | шт. | Увеличение | 1 | 1 | --- | --- |

**8. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Узловая Узловского района»**

Общий объем финансирования за 2022 год составил 543,86 тыс.рублей, в т.ч. городской бюджет — 543,86 тыс.рублей.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2022 год:

- расселяемая площадь — 23,3 кв.м.;

- число граждан переселенных из аварийного жилищного фонда — 1 человек.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Желаемая тенденция развития показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | | отклонений  значений  целевого  показателя  (индикатора) | Причины отклонения фактического значения показателя от планового |
| Плановое  (целевое) | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Узловая Узловского района | | | | | | | |
| 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | Увеличение | 23,3 | 23,3 | 100% |  |
| 2 | Число граждан переселенных из аварийного жилищного фонда | Чел. | Увеличение | 1 | 1 | 100% |  |

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечаю, из 8 муниципальных программ 7 муниципальных программ показывают высокую эффективность, 1 муниципальная программа признана неудовлетворительной.

**Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**

1. Своевременно уточнять объемы финансирования муниципальных программ, а так же сроки их реализации;

2. Обеспечить эффективное и рациональное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ;

3. Принимать меры по достижению плановых значений показателей программы в последующие годы;

4. Принимать меры на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

5. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.

Председатель комитета

экономического

развития и предпринимательства И.В.Митасова

администрации муниципального

образования Узловский район