**Информация о результатах контрольного мероприятия по вопросу**

**«Проверка соблюдения бюджетного законодательства при реализации на территории Узловского района проекта "Народный бюджет" (с элементами аудита в сфере закупок) в 2023 году (выборочно по объектам).**

 ***( декабрь 2024 года - январь 2025 года)***

На основании пункт 2.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Узловский район на 2024 год (с изменениями); пункт 2.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Узловский район на 2025 год (переходящая проверка 2024 года), проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка соблюдения бюджетного законодательства при реализации на территории Узловского района проекта "Народный бюджет" (с элементами аудита в сфере закупок) в 2023 году (выборочно по объектам).

 Цели контрольного мероприятия:

- соблюдение бюджетного законодательства при реализации на территории муниципального образования Узловский район проекта "Народный бюджет" в 2023 году;

- проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам.

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, локальные акты, иные распорядительные документы, регулирующие направление и использование бюджетных средств и иных источников финансирования, направленных на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет», первичные учетные документы, бухгалтерская отчетность, договоры и иные документы.

Проверяемый период: 2023 год.

Субъект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26 декабря 2024 года по 24 января 2025 года.

Объем финансовых средств, проверенных в ходе контрольного мероприятия, составил 104,794 тыс. рублей.

*В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:*

Постановлением правительства Тульской области от 20 февраля 2021г. № 63утверждено Положение о региональном проекте «Народный бюджет» в Тульской области (с учетом изменений) (далее – Постановление № 63). Региональный проект "Народный бюджет" в Тульской области (далее - проект) направлен на реализацию инициативных проектов на территориях муниципальных образований Тульской области с привлечением населения и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения за счет межбюджетных трансфертов (субсидий), предоставляемых из бюджета Тульской области, а также средств местных бюджетов, населения муниципальных образований Тульской области, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в денежной форме в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Участниками реализации проекта являются органы государственной власти Тульской области, органы местного самоуправления в Тульской области, население муниципальных образований Тульской области, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, члены общественных советов муниципальных образований. Участники реализации проекта осуществляют функции, направленные на реализацию инициативных проектов в соответствии с настоящим Положением.

Распределение субсидий между муниципальными районами (городскими округами) Тульской области на очередной финансовый год утверждается законом о бюджете Тульской области на текущий финансовый год и плановый период, законом Тульской области о внесении изменений в закон о бюджете Тульской области на текущий финансовый год и плановый период или правовыми актами Правительства Тульской области.

Законом Тульской области от 21.12.2022 года №138-ЗТО «О бюджете Тульской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 15.12.2023 года № 93-ЗТО) объем субсидий из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» муниципальному образованию Узловский район на 2023 год предусмотрен в размере 19 358,55602 тыс. рублей.

Постановлением правительства Тульской области от 24.09.2015 года № 433 утверждены Правила предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области в целях софинансирования расходных обязательств в рамках реализации проекта «Народный бюджет» (с учетом изменений) (далее – Постановление № 433).

Пунктом 4 Постановления № 433 установлены условия предоставления субсидий, в соответствии с которыми: инициативный проект Муниципального образования, на который предоставляется субсидия, является победителем конкурсного отбора, проведенного в порядке, утвержденном Постановлением правительства Тульской области от 20.02.2021 № 63 "Об утверждении Положения о проекте "Народный бюджет" в Тульской области".

В ходе контрольного мероприятия установлено, что работа с гражданами по проектам народных инициатив, на которые в 2023 году предоставлена субсидия проводилась администрацией муниципального образования Шахтерское Узловского района в 2022 году, на основании поданных заявок для участия в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет», о чем свидетельствует Протокол собрания жителей об участии в проекте «Народный бюджет» от 29.06.2022 года по принятию решения по вопросу подачи заявки для участия инициативного проекта: Создание и благоустройство колодца в д. Большая Рассошка муниципального образования Шахтерское Узловского района в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» в Тульской области.

Пунктом 5 Постановления № 433 предусмотрено, чтопредоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения. В целях софинансирования реализации проекта «Народный бюджет» Министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области с администрацией муниципального образования Узловский район к Соглашению №15 от 23.01.2023 года, предметом которого является предоставление из бюджета Тульской области в 2023 году бюджету муниципального образования Узловский район субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет» на софинансирование инициативных проектов, заключены следующие дополнительные соглашения:

- Дополнительное соглашение № 22 от 28.03.2023 года к соглашению №15 от 23.01.2023 года – объем бюджетных ассигнований предусмотрен на реализацию 5 инициативных проектов, в том числе: создание и благоустройство колодца в д. Большая Рассошка муниципального образования Шахтерское Узловского района в размере 105,64085 тыс. рублей (в том числе: средства бюджета Тульской области – 79,23063 тыс. рублей).

- Дополнительное соглашение № 93 от 11.09.2023 года к соглашению №15 от 23.01.2023 года - объем бюджетных ассигнований предусмотрен на реализацию 5 инициативных проектов, в том числе: создание и благоустройство колодца в д. Большая Рассошка муниципального образования Шахтерское Узловского района в размере 104,79444 тыс. рублей (в том числе: средства бюджета Тульской области – 78,59582 тыс. рублей).

Администрацией муниципального образования Узловский район с администрацией муниципального образования Шахтерское Узловского района заключены:

- Соглашение № 9 от 31.03.2023 года «О предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования Узловский район бюджету муниципального образования Шахтерское Узловского района на выполнение мероприятий в рамках реализации проекта «Народный бюджет» – общий объем бюджетных ассигнований 105,64085 тыс. рублей (в том числе средства бюджета Тульской области – 79,23063 тыс. рублей);

- Дополнительное соглашение №1 от 11.09.2023 года к Соглашению № 9 от 31.03.2023 года – общий объем бюджетных ассигнований 104,79444 тыс. рублей (в том числе средства бюджета Тульской области – 78,59582 тыс. рублей).

Согласно приложению № 1 к Соглашению объем финансового обеспечения предусмотрен на реализацию мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия: создание и благоустройство колодца в д. Большая Рассошка муниципального образования Шахтерское Узловского района.

Решением Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского район от 26.12.2023 года № 6-20 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района от 27.12.2022 года № 59-197 «О бюджете муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в приложении №1 «Доходы бюджета муниципального образования Шахтерское Узловского района по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» субсидии на реализацию проекта "Народный бюджет" на 2023 год утверждены по коду бюджетной классификации 2 02 29900 10 0000 150 «Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов» в размере 78,59582 тыс. рублей, что соответствует лимитам бюджетных обязательств, доведенным Финансовым управлением администрации муниципального образования Узловский район уведомлением №5.

*Заключение*

*Результаты контрольного мероприятия*

1. Решением Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского район от 26.12.2023 года № 6-20 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района от 27.12.2022 № 59-197 «О бюджете муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» в сумме 104,79444 тыс. рублей.

Согласно приложения № 2 к решению Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района от 04.06.2024 № 11-35 "Об исполнении бюджета муниципального образования Шахтерское Узловского района за 2023 год» кассовое исполнение средств, выделенных в 2023 году на мероприятия проекта "Народный бюджет" составило 104,79444 тыс. рублей или 100% запланированных средств.

При проверке фактического использования средств, предусмотренных на мероприятия проекта "Народный бюджет", установлено, что мероприятия в 2023 году реализованы в рамках проекта по объекту «Создание и обустройство колодца в д. Большая Рассошка МО Шахтерское Узловского района» на общую сумму 104,79444 тыс. рублей или 100,0%.

2. В ходе контрольного мероприятия проверкой использования бюджетных средств и иных источников финансирования, направленных на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» в 2023 году установлены следующие нарушения:

В нарушение п. 37, п. 144 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, Постановления администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района от 28.11.2023 года № 194 «О включении в состав муниципальной казны муниципального образования Шахтерское Узловского района движимого имущества» в 2023 году в бюджетном учете операции по принятию в составе основных средств объекта движимого имущества объект «Колодец д. Большая Рассошка» стоимостью 104,79444 тыс. рублей отражены на счете 101.12 "Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения", и принятие объекта в казну муниципального образования Шахтерское Узловского района отражено по счету 108.51«Недвижимое имущество, составляющее казну».

3. По результатам проведенного в проверяемом периоде аудита в сфере закупок установлено следующее:

3.1. В ходе оценки и анализа целесообразности и эффективности расходов на закупки установлено, что для реализации администрацией муниципального образования Шахтерское Узловского района предусмотренных законодательствам Российской Федерации полномочий, достижения целей и выполнения мероприятий в рамках реализации проекта «Народный бюджет», в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен и исполнен муниципальный контракт № 26/04/23-2 от 26.04.2023 года создание и обустройство колодца в д. Большая Рассошка МО Шахтерское Узловского района» на сумму 104,79444 тыс. рублей. По итогам закупки, осуществленной в рамках заключенного муниципального Контракта № 26/04/23-2 от 26.04.2023 года, администрацией муниципального образования Шахтерское Узловского района достигнут ожидаемый экономический результат - работы выполнены в необходимом объеме и заданного качества.

3.2. В ходе проведенной оценки законности и своевременности расходов на осуществленные закупки выявлены отдельные нарушения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупки, общая сумма которых составила 78,59582 тыс. рублей (оплата выполненных работ произведена Заказчиком с нарушением установленного срока).

4**.** В ходе контрольного мероприятия фактов нецелевого использования администрацией муниципального образования Шахтерское Узловского района средств, направленных на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» в проверяемом периоде, не установлено.

По результатам контрольного мероприятия составлен Акт № 1 от 30.01.2025 года, который подписан без разногласий и замечаний. Главе администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района внесено Представление Контрольно-счетной палаты муниципального образования Узловский район № 1 от 12.02.2025 года.

 Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: Собранию депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района; главе муниципального образования Узловский район; главе администрации муниципального образования Узловский район.