## Лист1
№ пп | Название проекта | Общая стоимость проекта, рублей | Информация о заключенном контракте (дата, номер) | Срок реализации | Наименование подрядной организации | % выполнения
1 | Ремонт кровли МБОУ гимназия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, 7-а | 3893604.09 | Контракт от 17.06.2024 | с 17.06.2024 по 31.07.2024 | ИП Худоян О.Т. Чеченская Респ. | Работы завершены
2 | Замена оконных блоков МБОУ гимназия Тульская область, Узловский район, г.Узловая, квартал 50 лет Октября, 7а | 1983708.84 | Контракт от 10.06.2024 | с 10.06.2024 по 20.07.2024 | ООО «Стройсфера 71» г. Новомосковск | Работы завершены
3 | Ремонт ограждения МДОУ д/с комбинированного вида № 17, Тульская область, г. Узловая, пер. Тургенева, д. 3 | 1626718.6 | Контракт от 22.04.2024 | с 22.04.2024 по 21.05.2024 | ООО «Лидер» г. Липецк | Работы завершены
4 | Ремонт ограждения МДОУ д/с комбинированного вида № 17, Тульская область, г. Узловая, пер. Тургенева, д. 5 | 2128326.52 | Контракт от 22.04.2024 | с 22.04.2024 по 21.05.2024 | ООО «Лидер» г. Липецк | Работы завершены
5 | Ремонт мягкой кровли корпус 1 МАОУ СОШ № 61, Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, дом 32 | 3147989.02 | Контракт от 22.04.2024 | с 22.04.2024 по 26.05.2024 | ИП Мстоев С.С. Ярославская обл., г. Данилов | Работы завершены
6 | Ремонт рекреаций 1 этажа МБОУ СОШ № 18, Тульская обл, Узловский р-он, п. Дубовка, ул. Пионерская, д. 30 | 5524910 | Контракт от 23.07.2024 | с 23.07.2024 по 05.09.2024 | ООО «Паритет» г. Люберцы | Работы ведутся
7 | Капитальный ремонт футбольного мини поля МУ ЦС, Тульская обл., г. Узловая, ул. Тургенева, стр. 19 | 8800000 | Контракт от 16.09.2024 | с 16.09.2024 по 14.11.2024 | ООО "Мотоматик-Рус", г. Тула | Работы завершены
8 | Ремонт участка автодороги ул. Шахтеров п. Майский МО Каменецкое Узловского района | 1536609.1 | Контракт от 25.03.2024 | с 01.04.2024 по 15.04.2024 | ООО "Магистраль", г. Узловая | Работы завершены
9 | Выполнение работ по ощебенению участков грунтовых дорог с. Козлово МО Смородинское Узловского района площадью 3516 м2 | 2971231.17 | Контракт от 17.04.2024 | с 03.06.2024 по 02.07.2024 | ИП Коломников С.А. Кимовский р-н | Работы завершены
10 | Выполнение работ по ощебенению части грунтовой дороги от дома № 79 до дома № 166 в д. Ракитино МО Смородинское Узловского района площадью 3395 м2 | 2962713.53 | Контракт от 03.06.2024 | с 13.05.2024 по 11.06.2024 | ИП Коломников С.А. Кимовский р-н | Работы завершены
11 | Выполнение работ по ремонту дороги в д. Хрущевка МО Шахтерское Узловского района | 2163960.94 | Контракт от 02.05.2024 | с 02.05.2024 по 16.05.2024 | ИП Егиазарян В.Г. г. Новомосковск | Работы завершены
12 | Выполнение работ по ремонту дороги в с. Ильинка МО Шахтерское Узловского района | 3644477 | Контракт от 30.09.2024 | с 30.09.2024 по 14.10.2024 | ООО «МАКСИМ», г. Ярославль | Работы завершены
13 | Ремонт асфальтового покрытия МБОУ СОШ № 59 имени Героя Советского Союза Д.А. Медведева, г. Узловая, ул. Мира, д. 5А | 2725777.04 | Контракт от 23.09.2024 | с 23.09.2024 по 07.10.2024 | ИП Егиазарян В.Г. г. Новомосковск | Работы ведутся
14 | Замена оконных блоков МКОУ «ЦО № 12», Тульская область, Узловский район, пос.Партизан ул. Горняцкая д.1а | 1199999.04 | Контракты от 22.10.2024 | с 22.04.2024 по 25.11.2024 | ИП Переверзева А.М., ИП Исаев А.Б., г. Узловая | Работы ведутся