АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

| от декабря 2025 года | № |
| --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования  Узловский район от 30.03.2022

№ 578 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Узловского района»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30.03.2022 № 578 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Узловского района» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Узловский район от 28.08.2024 № 1307 «О внесении  изменения в постановление  администрации муниципального образования Узловский район от 30.03.2022 № 578 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Узловского района» утратившим силу.

3.   Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.12.2024.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н. Терехов |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от .08.2024 № Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 30.03.2022 № 578

Стратегические приоритеты

муниципальной программы «Развитие муниципальной

системы образования Узловского района»

Стратегическим направлением развития системы образования Узловского района является обеспечение качественного дошкольного образования, повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Узловского района, обучение по новым образовательным стандартам, поддержка талантливых детей, развитие учительского потенциала, создание современной школьной инфраструктуры, воспитание здорового поколения.

На территории района стабильно функционируют и развиваются 53 образовательные    организации - это 22 дошкольных организации, 18  школ, 9 центров образования, 4 учреждения дополнительного образования.

Кадровый потенциал характеризуется высоким профессиональным уровнем. В системе образования  района  трудится  2161 человек. Из 940 педагогических работников - 235  человек (25%)  имеют высшую квалификационную категорию, 100%  - профессиональное педагогическое образование. 5 Узловских педагогов имеют государственные награды, 237 награждены почетными грамотами и знаками отличия Министерства образования РФ, 61 педагог имеет награды Тульской области.

Для  укрепления кадрового состава муниципальной системы образования и привлечения молодых специалистов-педагогов в образовательные учреждения с 2018 года данной категории работников из муниципального бюджета  производится   ежегодная  единовременная  денежная выплата. За 3 года данную выплату получили     62    человека.

Большое внимание в районе уделяется организации питания школьников.  За счет  средств муниципального образования двухразовое питание получают обучающиеся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, одноразовое – обучающиеся 10-11 классов из многодетных семей и обучающиеся 1-11 классов, являющиеся детьми-инвалидами.

В целях расширения сферы дошкольного образования Узловский район принял участие в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление средств из бюджета Тульской области на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест. В результате с 2018 года по 2020 год  созданы дополнительно 4 дошкольные группы на 90 мест в МКОУ ЦО № 4, МКОУ «Центр образования Краснолесский»,  МДОУ д/с общеразвивающего вида № 25, МКДОУ д/с № 35.

Результативные меры  по ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях позволили обеспечить 100 % доступность дошкольного образования: очерёдность с 1 до 7 лет в районе отсутствует.

За 2023 год принято 989 заявления на зачисление в дошкольные образовательные организации района, в том числе 978 (99 %)  заявлений в электронном виде.

14 консультативно-методических центров на базе образовательных организаций и МКУ «ЦМО» оказывают психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, дети которых не посещают дошкольные группы. За 2023 год услугами КМЦ воспользовались 393 семьи, из них 151 – дистанционно. До 2025 года планируется расширение сети КМЦ до 18.

К сожалению, в последнее время статистика констатирует увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. По адаптированным образовательным программам обучаются и  воспитываются в дошкольных образовательных организациях 219 детей  с ОВЗ, 36  детей-инвалидов получают образовательные услуги в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации (абилитации). Штат педагогов коррекционного сопровождения значительно расширился: все образовательные организации обеспечены педагогами-психологами, в группах компенсирующей и комбинированной направленности  сопровождение воспитанников с ОВЗ осуществляют учителя-дефектологи, логопеды, тьюторы и ассистенты, что позволяет обеспечить квалифицированной психолого-медико-педагогической помощью детей с особыми образовательными потребностями. За последний год значительно изменилась специально организованная адаптированная образовательная среда, что повлекло пересмотр и актуализацию паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ), разработанных и действующих в каждом образовательном учреждении, организации.

На протяжении многих лет 8 детских садов (МКДОУ д/с общеразвивающего вида № 1, МДОУ д/с комбинированного вида № 5, МКДОУ д/с № 9, МКДОУ д/с комбинированного вида № 10, МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14, МКДОУ д/с № 15, МКДОУ д/с комбинированного вида № 19, МДОУ центр развития ребенка – д/с № 21, МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46,) являются региональными базовыми и стажировочными  площадками по различным вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста. С 2021 года реализуется региональный проект «Современные дети» в МДОУ центре развития ребенка - д/с № 20, центрах образования № 4, 12, 14, Смородинском.

Развивается и набирает обороты кадетское движение. За период с 2016 года 226 воспитанников-кадетов перешли в гимназию и лицей.

Во всех образовательных организациях дошкольного образования организовано питание воспитанников: от 4-хразового (при 10,5 часовом пребывании) до 6-тиразового (при круглосуточном пребывании). Ежедневная стоимость питания при 10,5 часовом пребывании – 100 рублей, при круглосуточном пребывании – 110 рублей.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Узловский район   от 14.07.2021   № 1117 с июля 2021 года  в родительскую плату детей круглосуточных групп не включена стоимость ужина и второго ужина, а это - 52 рубля ежедневно. Расходные обязательства по оплате взял на себя бюджет муниципального образования Узловский район.

В рамках  проекта «Современная школа» в муниципальных образовательных организациях создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. На базе МКОУ «Центр образования Бестужевский», МБОУ СОШ № 18,   МКОУ СОШ № 21  открыты структурные подразделения – Центр образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста», на базе МКОУ «Центр образования Акимо-Ильинский» – Центр образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» с охватом более 1500 обучающихся.

В 2020 году 5 образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 59, МБОУ лицей) приступили к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.  В 2021 году присоединились МКОУ СОШ №2,  МКОУ СОШ № 3, МКОУ ЦО № 4, МКОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 22, МАОУ СОШ № 61. Это позволило школам увеличить скорость интернет-трафика, приобрести новое информационное и презентационное оборудование, программное обеспечение, повысить информационную безопасность детей. В 2022 будут –МКОУ СОШ № 9, МБОУ гимназия, МБОУ СОШ № 18, МКОУ СОШ № 21, МКОУ «Центр образования № 14», МКОУ «Центр образования Бестужевский».

В 2020 году МБОУ СОШ № 1 стало победителем Открытого конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Размер гранта составил 5880,0 тыс. руб.

МБОУ СОШ № 1 шесть лет  подряд становится победителем конкурса  «100 лучших школ России», о чем свидетельствуют полученные ею диплом и золотая медаль.

За последние 3  года 114 выпускников получили медали «За особые успехи в учебе».

Узловский район по праву гордится военно-патриотической системой воспитательной работы.

Одним из первых в Тульской области в Узловском районе создан Зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, являющийся куратором всех проводимых мероприятий. Работа Зонального центра не раз презентовалась в Региональном центре подготовки граждан к военной службе, а в 2018 году  признана образцовой.

Продолжает развиваться кадетское движение.  В 2021 году оно насчитывает 163 обучающихся, из них 46 дошкольников.

Следует отметить, что в гражданско-патриотическом воспитании используется положительный пример узловчан-героев ВОВ, героев социалистического труда, воинов-интернационалистов: Медведева Д.А., Завенягина А.П., Квасникова Л.Р., Воскресенской З.И., Маркина В.Н., Мужичкова А.И., Рындина Е.Ю., Годоренко В.А., Мучкина А.И.

В систему воспитания муниципальных общеобразовательных организаций прочно вошло проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, ежегодно стартующего 23 января и финиширующего 23 февраля, районных соревнований учащихся «Школа безопасности» и военно-спортивно-полицейской игры «Щит и меч», которые в комплексе решают задачи почти всех компонентов системы военно-патриотического воспитания.

Отличительной особенностью развития системы образования Узловского района, безусловно, является реализация муниципальной программы «Узловая - город, дружественный детям», предполагающая широкий диапазон мероприятий, событий самой разной направленности для узловских детей. Конечным результатом программы стало зарождение интересных традиций:

-	Парад первоклассников, приуроченный к празднованию Дня знаний (единственный в Тульской области);

-	детско-взрослые сборы актива во время каникул;

-    фестивали детского творчества «Болдинская осень» и «Маленькие чудеса»;

-   районный форум «Таланты земли Узловской»

-	конкурсы социальных проектов по благоустройству города;

-	марафон здоровья, объединяющий почти всех детей района в стремлении к здоровому образу жизни;

-	районный Форум «Выпускник»;

-	муниципальный литературный конкурс на соискание премии имени З.И.Воскресенской (победители которого ежегодно становятся стипендиатами премии главы администрации).

Результатом грамотно выстроенной системы поддержки социальной активности стали победы узловских детей в именитых конкурсах:  Международная Скретч-олимпиада по креативному программированию, Всероссийский фестиваль детского творчества «ШАР-ПАПЬЕ», областной геологический турнир, Региональная олимпиада по робототехнике и 3-D моделированию, Фестиваль творческих коллективов «Поколение МЫ», Всероссийский турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников,  Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой грамотности, региональный конкурс творческих работ “Память”, региональный Тульский фестивали идей и технологий “Rukami Тулатех”.

Профессионализм узловских педагогов широко известен за пределами района. За три года (2019-2021г.г.)  на региональном уровне свой опыт транслировали 122 педагога, 38 руководителей, 33 педагога стали победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

Большое внимание в районе уделяется  вопросам обеспечения безопасности образовательных организаций. Все образовательные организации оснащены автоматическими системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, имеют паспорта антитеррористической защищённости. В 100 % организациях   установлены системы  видеонаблюдения, в 98 %  - установлено ограждение по периметру. В целях усиления контроля за выполнением комплекса мероприятий по обеспечение безопасности в 26 учреждениях (53%) введены дополнительные ставки заместителей директора по безопасности.

В соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 26.02.2016 № 106-р «Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Тульской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» запланировано мероприятие по строительству здания школы на 100 мест в  с. Смородино.

В систему дополнительного образования входят 4 учреждения. Приоритетными направлениями развития дополнительного образования являются военно-патриотическое воспитание, вовлечение в систему дополнительного образования большего числа подростков, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, работа с талантливыми детьми, оздоровление. Общий охват услугами дополнительного образования за 2021  год составил 74 %.

В 2021 году традиционными формами детского отдыха было охвачено 6 840 детей или 89,5 % от общего количества  детей (7637) в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Узловском районе, в т.ч. в загородных оздоровительных учреждениях по линии всех ведомств – 1 124 ребенка (16,4%), в лагерях с дневным пребыванием детей – 3 266 детей (47,7 %).

Вывод.  Таким образом, принимая во внимание приведенные показатели, необходимо отметить, что потенциал развития системы образования района является высоким, поэтому содействие развитию образования находится в числе основных приоритетов социально-экономического развития района.

Несмотря на ряд позитивных тенденций, в настоящий момент развитие системы образования Узловского района продолжает сдерживаться вследствие следующих проблем:

- недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое, имущественное) приводит к наличию у всех учреждений невыполненных предписаний надзорных органов, затрудняющих их приёмку к началу учебного года. Кроме того, большая часть предписаний является предписаниями капитального характера, требующих реконструкции имущественного комплекса;

- нехватка педагогических и руководящих кадров, старение кадров может привести к «кадровому голоду». Низким остается приток молодых кадров в систему образования.

Решение указанных выше проблем невозможно без взаимодействия всех уровней власти, межведомственной координации, оптимизации и консолидации необходимых для развития системы образования ресурсов. Наиболее эффективным методом воздействия на складывающуюся ситуацию является программно-целевой метод, который базируется на диверсификации задач и поэтапном системном решении проблем путем разработки мероприятий для решения каждой из поставленных задач. Программно-целевой метод развития системы образования Узловского района обеспечит комплексное решение проблемных вопросов в образовании, а также определит приоритеты в развитии системы образования района.

- Приоритеты и цели реализуемой политики в сфере

- образования на территории муниципального образования

- Узловский район

Основной целью Программы является формирование эффективной  системы  образования (дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования) на территории Узловского района, обеспечивающей  высокую доступность качественного образования, удовлетворение  ожиданий общества и каждого гражданина.

Для достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

1. Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного и образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Тульской области.

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципе всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

3. Модернизация системы общего образования, направленная на получение качественного образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами

4. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Узловского района

5. Обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

6. Осуществление  финансового контроля.

7. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

8. Повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого.

9. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

10. Создание в образовательных организациях Узловского района условий, отвечающих современным требованиям.

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития образовательной системы района.

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.

Система мероприятий Программы включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- повышение доступности и качества дошкольного образования;

- повышение качества общего образования;

- повышение доступности и качества дополнительного образования;

- сохранение и укрепление здоровья детей;

- повышение эффективности бюджетных расходов в системе образования;

- обеспечение снижения уровня преступности среди несовершеннолетних учащихся.

В результате реализации программы предполагается:

- сохранить 100% доступность дошкольных ОО;

- обновить основные  образовательные программы  дошкольного образования с учётом требований Федерального стандарта дошкольного образования, Федеральной образовательной программы дошкольного образования и Федеральной адаптированной программы дошкольного образования;

- ввести оценку деятельности организаций на основе показателей эффективности их деятельности;

- осуществить организационно-техническое и информационное сопровождения деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности 100 процентов организаций, подведомственных комитету образования ;

-увеличить до 100 процентов число организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в ОО, реализующих образовательные программы общего образования

- средний балл по предметам единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 9 классах по всем предметам  должен быть на уровне или выше средних областных показателей;

- довести долю сдавших единый государственный экзамен от общего количества участников до 100%;

- довести долю обучающихся, принимающих участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, от общего количества обучающихся 5-11 классов до  45 %;

- увеличить до 100 % образовательных организаций, расположенных на территории района, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком.

- обеспечить долю детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, в том числе в летний период, до уровня не менее 61,5%;

- довести охват  детей  услугами дополнительного образования до 80%;

- довести до 100 % укомплектованность кадрами ОО на конец реализации Программы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Развитие муниципальной системы образования

Узловского района»

1.Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| --- | --- |
| Период реализации | 2022-2026 годы |
| Цели муниципальной программы | Формирование эффективной системы образования (дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования) на территории Узловского района, обеспечивающей высокую доступность качественного образования, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | 8 633 848,80584 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Базовое значение показателя |  |  |  |  | Целевые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |
| 1. | - Цель муниципальной программы: Формирование эффективной системы образования (дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования) на территории Узловского района, обеспечивающей высокую доступность качественного образования, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Структурный элемент 1 Комплексы процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного образования Узловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1 Повышение качества и доступности дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Узловского района. |  | Численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  | чел. (ежегодно) |  | 2751 |  |  |  | 2751 |  |  | 2563 |  |  |  | 2563 | 2563 |  |  | 2563 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 2563 |  |  |
|  |  |  | Численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации – 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую |  |  | чел. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области |  |  | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов |  |  | единиц |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 4 |  |  |
| Структурный элемент 2 1.2. Комплексы процессных мероприятий «Развитие системы общего образования Узловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача 1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. |  | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Узловского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью Интернет-соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городе, 50 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком |  | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения по предметной области «Технология» и других предметных областей |  | % |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100 |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача 2. Повышение доступности и качества услуг общего образования. |  | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования |  | % |  | 97,6 |  |  |  | 97,6 |  |  | 98,2 |  |  | 98,2 |  |  | 98,2 |  | 98,2 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 98,2 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании |  | % |  | 99 |  |  |  | 99,5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Число обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника |  | Человек |  | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  |  | 13,2 |  |  | 13,0 |  |  | 12,8 |  | 12,5 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет |  | % |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 21 |  |  | 23 |  | 25 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 1.2.3. | Задача 3 Выявление и поддержка талантливых участников образовательных отношений |  | Доля обучающихся, принимающих участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуаль-ных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся |  | % |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 38 |  |  | 40 |  |  | 42 |  | 45 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  |  | Доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  | % |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 50 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) |  | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.2.4 | Задача 4. Совершенствование содержания и технологий общего образования |  | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) |  | % (ежегодно) |  | на 0,01 |  |  |  | на 0,01 |  |  | на 0,01 |  |  | на 0,01 |  |  | на 0,01 |  | на 0,01 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | на 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) |  | % (ежегодно) |  | на 0,01 |  |  |  | на 0,01 |  |  | на 0,01 |  |  | на 0,01 |  |  | на 0,01 |  | на 0,01 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | на 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование). |  | % (ежегодно) |  | на 0,01 |  |  |  | на 0,01 |  |  | на 0,01 |  |  | на 0,01 |  |  | на 0,01 |  | на 0,01 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | на 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию |  | Человек |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 1000 |  |  | 1100 |  |  | 1300 |  | 1500 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  |  | Доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых открыты школьные спортивные клубы, к общему количеству муниципальных общеобразова-тельных организаций |  | % |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов |  | единица |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 19 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 1.2.5. | Задача 5. Организация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием 100,0 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |  | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях |  | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.3 Структурный элемент 3 Комплексы процессных мероприятий «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача 1 Выполнение бюджетных полномочий ГРБС |  | Осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования ассигнований |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.3.2 | Задача 2 Осуществление финансового контроля |  | - Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций и иных субсидий условий, установленных при их составлении |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | - Исполнение лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | - Проведение ревизионных проверок |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.3.3 | Задача 3 Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств |  | - Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | - Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | - Формирование бюджетной отчетности |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | - Анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
| - Структурный элемент 4 Комплексы процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования Узловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача 1 Повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого ребенка |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования |  |  | % |  |  |  | 69 |  | 74 |  |  | 76 |  |  |  | 78 | 80 |  |  | 82 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 82 |  |  |
| 1.4.2 | Задача 2 Обеспечение благоприятных условия для дальнейшего совершенствования единой районной системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей |  | Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования |  |  | % |  |  |  | 35 |  | 37 |  |  | 38 |  |  |  | 39 | 40 |  |  | 42 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 42 |  |  |
| 1.5. Структурный элемент 5 Комплексы процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей на территории Узловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача1 Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Узловского района |  | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления от общей численности детей данной возрастной группы |  |  | % |  |  |  | 61,5 |  | 61,5 |  |  | 61,5 |  |  |  | 61,5 | 61,5 |  |  | 61,5 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 61,5 |  |  |
|  |  |  | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, отдохнувших в загородных и санаторных оздоровительных организациях от общей численности детей данной возрастной группы вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления |  |  | % |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 15 |  |  |
| 1.5.2 | Задача 2 Совершенствование профильных и тематических программ отдыха и оздоровления детей, проявивших особые способности и таланты в спорте, сфере культуры и искусства, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций |  | Доля детей-участников профильных и тематических программ в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, от общей численности детей вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления. |  |  | % |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 30 |  |  |
| 1.5.3 | Задача 3 Совершенствование в учреждениях всех форм собственности, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, условий обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни, охрану и укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни |  | Эффективность оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период. |  |  | % |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 89 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 89 |  |  |
| 1.6. Структурный элемент 6 Комплексы процессных мероприятий «Подготовка к учебному году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Задача 1 Повышение доступности и качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) |  |  | % |  |  |  | 30 |  | 83 |  |  | 72 |  |  |  | 66 | 90 |  |  | 90 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 90 |  |  |
| 1.7 Структурный элемент 7 Комплексы процессных мероприятий «Повышение уровня пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Задача 1 Повышение доступности и качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Удельный вес ОУ, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.8 Структурный элемент 8 программы «Проекты муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  | Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) |  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленности |  | единиц |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 7 |  |
| 1.8.2 |  | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) |  | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  | единиц |  |  | 11 |  |  |  | 7 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 22 |  |
| 1.8.3 |  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | единиц |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 10 |  | 27 |  |  | 27 | 27 |  |  |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 27 |  |
| 1.8.4 |  | Региональный проект «Модернизация школьных систем образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | Выполнение мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме |  | объект |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - | 1 |  |  |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  | 1 |  |

3. Структура муниципальной программы

| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного образования Узловского района» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 годы |
| Задача 1 Повышение качества и доступности дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Узловского района | Сохранение численности детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 2563 человека | Численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
|  | Отсутствие детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации – 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую (0 человек) | Численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации – 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую |
|  | Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области на уровне 100 процентов | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области |
|  | Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов составит 4 единицы | Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов |
| Структурный элемент 2 Комплексы процессных мероприятий «Развитие системы общего образования Узловского района» |  |  |
| Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 годы |
| Задача 1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. | Сохранение доли образовательных организаций, расположенных на территории Узловского района, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городе, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком не менее 100% | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Узловского района, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городе, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком. Доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения по предметной области «Технология» и других предметных областей. |
|  | Увеличение доли образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения по предметной области «Технология» и других предметных областей до 100% |  |
| Задача 2. Повышение доступности и качества услуг общего образования. | Увеличение доли обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования до 98,2% | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного ,общего и дополнительного образования |
|  | Увеличение доли выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании до 100% | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании |
|  | Уменьшение числа обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника до 12,5 человек | Число обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника |
|  | Увеличение доли педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет до 25 % | Доли педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет |
| Задача 3. Выявление и поддержка талантливых участников образовательных отношений. | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся до 45% | Доля обучающихся, принимающих участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся |
|  | Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 50% | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |
|  | Сохранение доли педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) не менее 100% | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
| Задача 4. Совершенствование содержания и технологий общего образования | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) на 0,01 % ежегодно | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) |
|  | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) на 0,01% ежегодно | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) |
|  | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) на 0,01% ежегодно | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) |
|  | Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию до 1500 человек | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. |
|  | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты школьные спортивные клубы, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций до 100%. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты школьные спортивные клубы, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций |
|  | Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов составит 19 единиц | Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов |
| Задача 5. Организация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием 100,0 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | Сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях не менее 100 % | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |
|  | Сохранение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях не менее 100% | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях. |
| Структурный элемент 3 Комплексы процессных мероприятий «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств» |  |  |
| Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 годы |
| Задача 1. Выполнение бюджетных полномочий ГРБС | Эффективное осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования ассигнований до 100% | Осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования ассигнований |
| Задача 2.Осуществление финансового контроля | Своевременное обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, установленных при их составлении до 100% | Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, установленных при их составлении |
|  | 100% исполнение лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств | Исполнение лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств |
|  | 100% проведение ревизионных проверок согласно плану | Проведение ревизионных проверок |
| Задача3.Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств | Эффективное ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований до 100% | Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований |
|  | Качественное составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета до 100% | Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета |
|  | Качественное формирование бюджетной отчетности до 100% | Формирование бюджетной отчетности |
|  | Эффективный анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов до 100% | Анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов |
| Структурный элемент 4 Комплексы процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования Узловского района» |  |  |
| Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 годы |
| Задача 1. Повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого ребенка | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей до 82% | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования |
| Задача 2. Обеспечение благоприятных условия для дальнейшего совершенствования единой районной системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей. | Увеличение доли детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования до 42% | Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования |
| Структурный элемент 5 Комплексы процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей на территории Узловского района» |  |  |
| Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 годы |
| Задача 1. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Узловского района. | Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 61,5 процентов детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, от общей численности детей данной возрастной группы | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления от общей численности детей данной возрастной группы |
|  | Обеспечение не менее 15% детей, в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, организованным отдыхом и оздоровлением в загородных и санаторных оздоровительных организациях от общей численности детей данной возрастной группы вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, отдохнувших в загородных и санаторных оздоровительных организациях от общей численности детей данной возрастной группы вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления |
| Задача 2. Совершенствование профильных и тематических программ отдыха и оздоровления детей, проявивших особые способности и таланты в спорте, сфере культуры и искусства, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций. | Обеспечение участия в профильных и тематических программах не менее 30% детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, от общей численности детей данной возрастной группы вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления | Доля детей-участников профильных и тематических программ в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, от общей численности детей вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления. |
| Задача 3. Совершенствование в учреждениях всех форм собственности, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, условий обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни, охрану и укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни | Сохранение эффективности оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период на уровне не менее 89% | Эффективность оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период |
| Структурный элемент 6 Комплексы процессных мероприятий «Подготовка к учебному году» |  |  |
| Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 годы |
| 1. Повышение доступности и качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) составит 90% | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году). |
| Структурный элемент 7 Комплексы процессных мероприятий «Повышение уровня пожарной безопасности» |  |  |
| Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 годы |
| 1. Повышение доступности и качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. | Удельный вес ОУ, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) составит 100% | Удельный вес ОУ, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности). |
| Структурный элемент 8 программы «Проекты муниципальной программы» |  |  |
| Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | 2022-2026 годы |
| Региональный проект «Современная школа» |  |  |
| Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | В 7 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |
| Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | 22 образовательных организаций обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Количество образовательных организаций, которые обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В 27 муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| Региональный проект «Модернизация школьных систем образования» |  |  |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | В 1 общеобразовательной организации выполнен капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания в полном объеме | Выполнение мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования Узловского района», | 1 466 409,01268 | 1 551 045,87313 | 2 097 670,29344 | 1 654 766,07771 | 1 863 957,54888 | 8 633 848,80584 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 60 667,98677 | 63 421,74548 | 92 940,15149 | 65 365,81333 | 164 915,66215 | 447 311,35922 |
| Бюджет Тульской области | 954 990,21939 | 1 060 111,88860 | 1 512 758,99907 | 1 149 667,23625 | 1 250 382,96907 | 5 927 911,31238 |
| Бюджет муниципальных образований Тульской области | 95,80000 | 90,88000 | 149,48800 | 147,44800 | 147,44800 | 631,06400 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 351 109,65246 | 322 317,01847 | 391 651,81570 | 339 457,61013 | 345 953,49966 | 1 750 489,59642 |
| Внебюджетные источники | 99 545,35406 | 105 104,34058 | 100 169,83918 | 100 127,97000 | 102 557,97000 | 507 505,47382 |

- 5. Перечень проектов муниципальной программы

- «Развитие муниципальной системы образования Узловского района»

| № п/п | Наименование проекта/мероприятия | Ответственный исполнитель | Год реали-зации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | Бюджет Тульской области |  | Бюджет муници-пального образова-ния Узловский район |  |  | Бюджет поселений Узловс-кого района |  | Внебюджет-ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 1. Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | 2022 | 1 393,86788 | 1 324,73189 | 55,19730 |  |  | 13,93869 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1 481,28273 | 1 407,81046 | 58,65944 |  |  | 14,81283 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3 904,07651 | 3 710,43293 | 154,60279 |  |  | 39,04079 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 6 779,22712 | 6 442,97528 | 268,45953 |  |  | 67,79231 |  |  |  |  |
| 2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | 2022 | 11 095,83393 | 10 545,47833 | 439,39721 |  |  | 110,95839 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 9 276,65262 | 8 816,53032 | 367,35570 |  |  | 92,76660 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2 672,84065 | 2 540,26603 | 105,84621 |  |  | 26,72841 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 23 045,32720 | 21 902,27468 | 912,59912 |  |  | 230,45340 |  |  |  |  |
| 3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | 2022 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 897,47088 | 861,56772 | 35,90316 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 7 078,93902 | 6 795,78146 | 283,15756 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 7 078,93902 | 6 795,78146 | 283,15756 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 6 506,96956 | 6 246,69078 | 260,27878 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 21 562,31848 | 20 699,82142 | 862,49706 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Региональный проект «Модернизация школьных систем образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | 2022 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 151 253,46459 | 100 643,40585 |  | 47 584,98945 |  |  | 3 025,06929 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 151 253,46459 | 100 643,40585 |  | 47 584,98945 |  |  | 3 025,06929 |  |  |  |

- 6. План реализации проектов муниципальной программы

- «Развитие муниципальной системы образования Узловского района»

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| - Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район заключено. |  |  |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Муниципальные контракты заключены. |  |  |
| Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Работы выполнены. Акты приемки. |  |  |
| Контрольная точка 4 Оплата работ | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Платежные поручения. Услуга оплачена. |  |  |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |  |  |
| - Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район заключено. |  |  |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Муниципальные контракты заключены. |  |  |
| Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Работы выполнены. Акты приемки. |  |  |
| Контрольная точка 4 Оплата работ | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Платежные поручения. Услуга оплачена. |  |  |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |  |  |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Тульской области местному бюджету на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Тульской области местному бюджету на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях заключено. |
| Контрольная точка 2 Выплата заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |
| Контрольная точка 3 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт |  | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, принят. |
| Региональный проект «Модернизация школьных систем образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район |  | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район заключено. |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов |  | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ |  | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Работы выполнены. Акты приемки. |
| Контрольная точка 4 Оплата работ |  | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Платежные поручения. Услуга оплачена. |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия |  | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного образования

Узловского района»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район Соисполнители Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Повышение качества и доступности дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Узловского района |
| Ожидаемый непосредственный результат | Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующих показателей: 1. Сохранение численности детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 2563 человека; 2. Отсутствие детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации – 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую (0 человек); 3.Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области на уровне 100 процентов; 4. Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов составит 4 единицы. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | 2 917 634,16455 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы дошкольного образования Узловского района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | чел. | 2751 | 2751 | 2563 | 2563 | 2563 | 2563 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 2. | Численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации – 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 4 | Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |

3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы дошкольного образования Узловского района»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (всего), в том числе: | 534 249,21724 | 564 691,54390 | 680 062,52572 | 560 123,25485 | 578 507,62284 | 2 917 634,16455 |
| Бюджет Тульской области | 386 686,86029 | 413 923,78153 | 515 142,20987 | 395 394,62485 | 411 195,09284 | 2 122 342,56938 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 96 790,39251 | 95 411,80557 | 115 997,68728 | 115 204,52000 | 115 816,26000 | 539 220,66536 |
| Внебюджетные средства | 50 771,96444 | 55 355,95680 | 48 922,62857 | 49 524,11000 | 51 496,27000 | 256 070,92981 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»» всего: | 147 554,92529 | 150 691,12245 | 158 712,34730 | 164 019,07174 | 166 728,26056 | 787 705,72734 |
| Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 96 782,96085 | 95 335,16565 | 109 789,71873 | 114 494,96174 | 115 231,99056 | 531 634,79753 |
| Внебюджетные средства | 50 771,96444 | 55 355,95680 | 48 922,62857 | 49 524,11000 | 51 496,27000 | 256 070,92981 |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» всего: | 7 562,27510 | 7 697,97150 | 8 078,18292 | 7 428,88820 | 7 438,51890 | 38 205,83662 |
| Бюджет Тульской области | 7 562,27510 | 7 697,97150 | 8 078,18292 | 7 428,88820 | 7 438,51890 | 38 205,83662 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» всего: | 352 211,85629 | 395 749,72944 | 491 985,43067 | 365 705,16814 | 383 512,40573 | 1 989 164,59027 |
| Бюджет Тульской области | 352 211,85629 | 395 749,72944 | 491 985,43067 | 365 705,16814 | 383 512,40573 | 1 989 164,59027 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования» всего: | 19 029,52920 | 7 541,22324 | 5 099,20600 | 10 840,92588 | 10 840,92588 | 53 351,81020 |
| Бюджет Тульской области | 19 029,52920 | 7 541,22324 | 5 099,20600 | 10 840,92588 | 10 840,92588 | 53 351,81020 |
| Мероприятие (результат) 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области» всего: | 277,72826 | 354,54672 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 632,27498 |
| Бюджет Тульской области | 277,72826 | 354,54672 |  |  |  | 632,27498 |
| Мероприятие (результат) 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области» всего: | 7 484,77100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 484,77100 |
| Бюджет Тульской области | 7 484,77100 |  |  |  |  | 7 484,77100 |
| Мероприятие (результат) 7 комплекса процессных мероприятий «Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов для снижения расходов на потребление энергетических ресурсов» всего: | 128,13210 | 73,47587 | 73,47587 | 73,88471 | 73,88471 | 422,85326 |
| Бюджет Тульской области | 120,70044 | 69,23631 | 69,17753 | 69,56245 | 69,56245 | 398,23918 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 7,43166 | 4,23956 | 4,29834 | 4,32226 | 4,32226 | 24,61408 |
| Мероприятие (результат) 8 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)» всего: | 0,00000 | 1 254,77228 | 6 038,18616 | 12 055,31618 | 9 913,62706 | 29 261,90168 |
| Бюджет Тульской области |  | 1 182,37192 | 5 684,95227 | 11 350,08018 | 9 333,67988 | 27 551,08425 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  | 72,40036 | 353,23389 | 705,23600 | 579,94718 | 1 710,81743 |
| Мероприятие (результат) 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» всего: | 0,00000 | 1 328,70240 | 2 325,26048 | 0,00000 | 0,00000 | 3 653,96288 |
| Бюджет Тульской области |  | 1 328,70240 | 2 325,26048 |  |  | 3 653,96288 |
| Мероприятие (результат) 10 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» всего: | 0,00000 | 0,00000 | 5 850,43632 | 0,00000 | 0,00000 | 5 850,43632 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  | 5 850,43632 |  |  | 5 850,43632 |
| Мероприятие (результат) 11 комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации проекта "Выбирай, учись, играй!"» | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 |
| Бюджет Тульской области |  |  | 1 900,00000 |  |  | 1 900,00000 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы дошкольного образования Узловского района»

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены |  |
| Контрольная точка 2 Оказание услуг | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Услуга поставлена. Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 3 Оплата услуг | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Услуга оплачена |  |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Выплата субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам на основании Закона Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013 года №1989-ЗТО | 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. . |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Оплата труда работников организаций дошкольного образования | до 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |  |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | до 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |  |
| Контрольная точка 3 Поставка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек по товарной накладной | В течение года |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Продукция поставлена. |  |
| Контрольная точка 4 Оплата за учебники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки | В течение 10 дней с даты поставки продукции |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Оплата осуществлена. |  |
| Контрольная точка 5 Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |  |
| Мероприятие (результат) 4 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |  |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходах бюджета МО Узловский район по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходах бюджета МО Узловский район по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, принят. |  |
| Мероприятие (результат) 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |  |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходах бюджета МО Узловский район в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходах бюджета МО Узловский район в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», принят. |  |
| Мероприятие (результат) 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области | до 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |  |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании иных межбюджетных трансферт |  |
| Мероприятие (результат) 7 комплекса процессных мероприятий «Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов для снижения расходов на потребление энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район заключено. |  |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | До 30 июня |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальный контракт заключен. |  |
| Контрольная точка 3 Оказание услуги | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Услуга оказана. Акт приемки. |  |
| Контрольная точка 4 Оплата услуги | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение. Услуга оплачена. |  |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |  |
| Мероприятие (результат) 8 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район заключено. |  |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |  |
| Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Работы выполнены. Акты приемки. |  |
| Контрольная точка 4 Оплата работ | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Услуга оплачена. |  |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |  |
| Мероприятие (результат) 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Освобождение от родительской платы родителей воспитанников в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  | 31 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |  |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходах бюджета МО Узловский район в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходах бюджета МО Узловский район в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», принят. |  |
| Мероприятие (результат) 10 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов |  | До 15 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |  |
| Контрольная точка 2 Оказание услуг |  | До 20 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Услуги поставлены. Акт выполненных работ. |  |
| Контрольная точка 3 Оплата услуг |  | До 31 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Услуги оплачены. |  |
| Мероприятие (результат) 11 комплекса процессных мероприятий «Развитие материально- технической базы образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации проекта "Выбирай, учись, играй!"» |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования, товаров |  | до 15 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |  |
| Контрольная точка 2 Поставка оборудования, товаров |  | В течение года | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Продукция поставлена. |  |
| Контрольная точка 3 Оплата за оборудования, товары |  | В течение 10 дней с даты поставки продукции | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Оплата произведена. |  |
| Контрольная точка 4 Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |  |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие системы общего образования

Узловского района»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район Соисполнители Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Задача 1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Задача 2. Повышение доступности и качества услуг общего образования. Задача 3. Выявление и поддержка талантливых участников образовательных отношений. Задача 4. Совершенствование содержания и технологий общего образования Задача 5. Организация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием 100,0 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующих показателей: 1. Увеличение доли обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования составит 98,2 %; 2. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) на 0,01% ежегодно; 3. Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) на 0,01 % ежегодно; 4. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) на 0,01% ежегодно; 5. Сохранение доли образовательных организаций, расположенных на территории Узловского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком не менее 100%; 6. Увеличение доли обучающихся, принимающих участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся до 45 %; 7. Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 50%; 8. Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию до 1500 человек; 9. Увеличение доли выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, до 100%; 10. Уменьшение числа обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического работника до 12,5 человек; 11. Увеличение доли педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет до 25%; 12. Увеличение доли образовательных организаций, в которых обновлено Обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей до 100%; 13. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты школьные спортивные клубы, к общему количеству муниципальных общеобразовательных до 100 %; 14. Сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях не менее 100%; 15. Сохранение доли педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) не менее 100%; 16. Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов составит 19 единиц; 17. Сохранение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях не менее 100%. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | 4 633 445,93049 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы общего образования Узловского района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Узловского района, обеспеченных интернет-соединением со скоростью интернет-соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городе, 50 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения по предметной области «Технология» и других предметных областей | % | 90 | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 3. | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 97,6 | 97,6 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 4. | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 5. | Число обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника | Человек | 13,7 | 13,7 | 13,2 | 13 | 12,8 | 12,5 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 6. | Доля педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет | % | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 7. | Доля обучающихся, принимающих участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся | % | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 8. | Доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 15 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 9. | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 10 | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) | % (ежегодно) | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 11. | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) | % (ежегодно) | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 12. | Увеличение процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) | % (ежегодно) | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | на 0,01 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 13. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Человек | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты школьные спортивные клубы, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций | % | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 15. | Количество образовательных организаций Тульской области, оснащенных автоматизированными системами учета энергоресурсов | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 16. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 17. | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |

3. Перечень мероприятий (результатов) и финансовое обеспечение комплекса

процессных мероприятий «Развитие системы общего  образования Узловского района»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 (всего), в том числе: | 731 295,65764 | 813 046,50851 | 1 195 160,10063 | 931 510,03716 | 962 433,62655 | 4 633 445,93049 |
| Федеральный бюджет | 48 797,77655 | 52 335,83698 | 79 893,67107 | 58 570,03187 | 58 025,56552 | 297 622,88199 |
| Бюджет Тульской области | 550 883,50319 | 628 096,55084 | 955 414,84994 | 733 031,72652 | 766 303,13205 | 3 633 729,76254 |
| Бюджет муниципальных образований Тульской области | 95,80000 | 90,88000 | 149,48800 | 147,44800 | 147,44800 | 631,06400 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 93 541,26668 | 92 277,52000 | 116 180,74662 | 96 545,96077 | 94 284,77098 | 492 830,26505 |
| Внебюджетные средства | 37 977,31122 | 40 245,72069 | 43 521,34500 | 43 214,87000 | 43 672,71000 | 208 631,95691 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» всего: | 130 498,25697 | 123 843,94734 | 139 268,29150 | 138 630,77531 | 136 843,06444 | 669 084,33556 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 92 520,94575 | 83 598,22665 | 95 746,94650 | 95 415,90531 | 93 170,35444 | 460 452,37865 |
| Внебюджетные средства | 37 977,31122 | 40 245,72069 | 43 521,34500 | 43 214,87000 | 43 672,71000 | 208 631,95691 |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» всего: | 27 325,89270 | 27 981,00000 | 49 686,90000 | 28 527,30000 | 28 521,70000 | 162 042,79270 |
| Федеральный бюджет | 27 325,89270 | 27 981,00000 | 49 686,90000 | 28 527,30000 | 28 521,70000 | 162 042,79270 |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому» всего: | 42,10835 | 48,18786 | 69,10541 | 65,00927 | 69,85011 | 294,26100 |
| Бюджет Тульской области | 42,10835 | 48,18786 | 69,10541 | 65,00927 | 69,85011 | 294,26100 |
| Мероприятие (результат) 4 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования» всего: | 0,00000 | 25,61337 | 153,92389 | 468,69799 | 608,52159 | 1 256,75684 |
| Бюджет Тульской области |  | 25,61337 | 153,92389 | 468,69799 | 608,52159 | 1 256,75684 |
| Мероприятие (результат) 5 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» всего: | 6 443,43228 | 6 724,56512 | 11 760,55376 | 8 251,79481 | 9 227,87154 | 42 408,21751 |
| Бюджет Тульской области | 6 443,43228 | 6 724,56512 | 11 760,55376 | 8 251,79481 | 9 227,87154 | 42 408,21751 |
| Мероприятие (результат) 6 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» всего: | 12 046,86570 | 12 559,97110 | 13 559,86525 | 13 411,69120 | 13 498,85320 | 65 077,24645 |
| Бюджет Тульской области | 12 046,86570 | 12 559,97110 | 13 559,86525 | 13 411,69120 | 13 498,85320 | 65 077,24645 |
| Мероприятие (результат) 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» всего: | 509 818,85897 | 592 396,80266 | 713 701,62369 | 694 874,07299 | 726 770,20097 | 3 237 561,55928 |
| Бюджет Тульской области | 509 818,85897 | 592 396,80266 | 713 701,62369 | 694 874,07299 | 726 770,20097 | 3 237 561,55928 |
| Мероприятие (результат) 8 комплекса процессных мероприятий «Предоставление единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций» | 188,79000 | 78,12000 | 78,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 345,03000 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 188,79000 | 78,12000 | 78,12000 |  |  | 345,03000 |
| Мероприятие (результат) 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области» всего: | 10 876,97300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 876,97300 |
| Бюджет Тульской области | 10 876,97300 |  |  |  |  | 10 876,97300 |
| Мероприятие (результат) 10 комплекса процессных мероприятий «Компенсация расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципальных образований» (Компенсация расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образования Киреевский район, компенсация расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образования Богородицкий район) | 95,80000 | 90,88000 | 149,48800 | 147,44800 | 147,44800 | 631,06400 |
| Бюджет муниципальных образований Тульской области | 95,80000 | 90,88000 | 149,48800 | 147,44800 | 147,44800 | 631,06400 |
| Мероприятие (результат) 11 комплекса процессных мероприятий «Расходы на реализацию мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой короновирусной инфекции (COVID-19)» | 351,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 351,00000 |
| Бюджет Тульской области | 351,00000 |  |  |  |  | 351,00000 |
| Мероприятие (результат) 12 комплекса процессных мероприятий «Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов для снижения расходов на потребление энергетических ресурсов» всего: | 601,78345 | 349,01037 | 349,01037 | 350,95236 | 350,95236 | 2 001,70891 |
| Бюджет Тульской области | 566,88001 | 328,87247 | 328,59326 | 330,42165 | 330,42165 | 1 885,18904 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 34,90344 | 20,13790 | 20,41711 | 20,53071 | 20,53071 | 116,51987 |
| Мероприятие (результат) 13 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) » всего: | 3 592,35669 | 7 246,12977 | 214 473,50149 | 5 086,47883 | 4 881,38013 | 235 279,84691 |
| Бюджет Тульской области | 3 384,00000 | 6 828,02808 | 201 928,15824 | 4 788,91982 | 4 595,81939 | 221 524,92553 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 208,35669 | 418,10169 | 12 545,34325 | 297,55901 | 285,56074 | 13 754,92138 |
| Мероприятие (результат) 14 комплекса процессных мероприятий «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» всего: | 29 413,53953 | 33 365,30454 | 40 415,98777 | 40 598,28633 | 40 416,25414 | 184 209,37231 |
| Федеральный бюджет | 21 471,88385 | 24 354,83698 | 29 503,67107 | 30 042,73187 | 29 503,86552 | 134 876,98929 |
| Бюджет Тульской области | 7 353,38488 | 8 341,93314 | 10 103,99694 | 9 743,58872 | 10 104,06353 | 45 646,96721 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 588,27080 | 668,53442 | 808,31976 | 811,96574 | 808,32509 | 3 685,41581 |
| Мероприятие (результат) 15 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» всего: | 0,00000 | 7 494,39934 | 3 930,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 424,79934 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  | 7 494,39934 | 3 930,40000 |  |  | 11 424,79934 |
| Мероприятие (результат) 16 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образований в Тульской области» всего: | 0,00000 | 842,57704 | 1 209,02950 | 1 097,53007 | 1 097,53007 | 4 246,66668 |
| Бюджет Тульской области |  | 842,57704 | 1 209,02950 | 1 097,53007 | 1 097,53007 | 4 246,66668 |
| Мероприятие (результат) 17 комплекса процессных мероприятий «Строительство объектов социально-культурной сферы» всего: | 0,00000 | 0,00000 | 3 051,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 051,20000 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  | 3 051,20000 |  |  | 3 051,20000 |
| Мероприятие (результат) 18 комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации проекта "Выбирай, учись, играй!"» | 0,00000 | 0,00000 | 2 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 600,00000 |
| Бюджет Тульской области |  |  | 2 600,00000 |  |  | 2 600,00000 |
| Мероприятие (результат) 19 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» всего: | 0,00000 | 0,00000 | 703,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 703,10000 |
| Федеральный бюджет |  |  | 703,10000 |  |  | 703,10000 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы общего образования Узловского района»

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 2 Оказание услуг | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Услуги поставлены. Акт выполненных работ. |
| Контрольная точка 3 Оплата услуг | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Услуги оплачены. |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Тульской области местному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Тульской области местному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций заключено. |
| Контрольная точка 2 Выплата ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |
| Контрольная точка 3 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, принят. |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому |  | до 31 июня | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. Отчет о расходах бюджета МО Узловский район о выплатах родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому. |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходах бюджета МО Узловский район о выплатах родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому |  | до 15 июля | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходах бюджета МО Узловский район о выплатах родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому, принят |
| Мероприятие (результат) 4 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Выплаты родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | до 31 июня |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. Отчет о расходах бюджета МО Узловский район о выплатах родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходах бюджета МО Узловский район о выплатах родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | до 15 июля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходах бюджета МО Узловский район о выплатах родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования, принят |
| Мероприятие (результат) 5 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов | В течение года до 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 2 Поставка продукции по товарной накладной | В течение года |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Продукция поставлена. |
| Контрольная точка 3 Оплата продукции | В течение 10 дней с даты поставки продукции |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение. |
| Контрольная точка 4 Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |
| Мероприятие (результат) 6 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Выплата субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам на основании Закона Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013 года №1989-ЗТО | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |
| Мероприятие (результат) 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Оплата труда работников организаций общего образования | до 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | до 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 3 Поставка учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек по товарной накладной | В течение года |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Продукция поставлена. |
| Контрольная точка 4 Оплата за учебники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки | В течение 10 дней с даты поставки продукции |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Оплата произведена. |
| Контрольная точка 5 Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |
| Мероприятие (результат) 8 комплекса процессных мероприятий «Предоставление единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Подача подтверждающих документов и Формирование сводного списка специалистов на получение единовременной денежной выплаты | до 20 сентября |  | Образовательные организации | Сводный список специалистов. |
| Контрольная точка 2 Рассмотрение комиссии кандидатур на получения выплаты | до 1 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Протокол (решение) комиссии |
| Контрольная точка 3 Оплата единовременной денежной выплаты | до 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |
| Мероприятие (результат) 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области | до 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходовании иных межбюджетных трансферт | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании иных межбюджетных трансферт |
| Мероприятие (результат) 10 комплекса процессных мероприятий «Компенсация расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципальных образований» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджетов муниципальных образования Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджетов муниципальных образования Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район заключено. |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 3 Оказание услуг | До 25 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Услуги оказаны. Акты приемки. |
| Контрольная точка 4 Оплата услуг | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Услуга оплачена. |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях которых предоставлена Субсидия | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | ОТЧЕТ о расходах, в целях которых предоставлена Субсидия, принят. |
| Мероприятие (результат) 11 комплекса процессных мероприятий «Расходы на реализацию мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой короновирусной инфекции (COVID-19)» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования, товаров | до 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 2 Поставка оборудования, товаров | В течение года |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Продукция поставлена. |
| Контрольная точка 3 Оплата за оборудования, товары | В течение 10 дней с даты поставки продукции |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Оплата произведена. |
| Контрольная точка 4 Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |
| Мероприятие (результат) 12 комплекса процессных мероприятий «Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов для снижения расходов на потребление энергетических ресурсов» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район заключено. |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | До 30 июня |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальный контракт заключен. |
| Контрольная точка 3 Оказание услуги | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Услуга оказана. Акт приемки. |
| Контрольная точка 4 Оплата услуги | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение. Услуга оплачена. |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |
| Мероприятие (результат) 13 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район заключено. |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Работы выполнены. Акты приемки. |
| Контрольная точка 4 Оплата работ | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Услуга оплачена. |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |
| Мероприятие (результат) 14 комплекса процессных мероприятий «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях заключено. |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов | В течение года до 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 3 Поставка продукции по товарной накладной | В течение года |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Продукция поставлена. |
| Контрольная точка 4 Оплата продукции | В течение 10 дней с даты поставки продукции |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежное поручение. Произведена оплата продукции по муниципальным контрактам |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, принят |
| Мероприятие (результат) 15 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 2 Оказание услуг | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Услуги поставлены. Акт выполненных работ. |
| Контрольная точка 3 Оплата услуг | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Услуги оплачены. |
| Мероприятие (результат) 16 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций и иным работникам муниципальных организаций в Тульской области» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам | 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходовании субвенций | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |
| Мероприятие (результат) 17 комплекса процессных мероприятий «Строительство объектов социально-культурной сферы» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 2 Оказание услуг | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Услуги поставлены. Акт выполненных работ. |
| Контрольная точка 3 Оплата услуг | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Услуги оплачены. |
| Мероприятие (результат) 18 комплекса процессных мероприятий «Развитие материально- технической базы образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации проекта "Выбирай, учись, играй!"» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования, товаров | до 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 2 Поставка оборудования, товаров | В течение года |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Продукция поставлена. |
| Контрольная точка 3 Оплата за оборудования, товары | В течение 10 дней с даты поставки продукции |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Оплата произведена. |
| Контрольная точка 4 Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |
| Мероприятие (результат) 19 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Тульской области местному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Тульской области местному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций заключено. |
| Контрольная точка 2 Выплата ежемесячного денежного вознаграждение советникам директоров по воспитанию | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |
| Контрольная точка 3 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт | Ежеквартально до 13 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, принят. |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля

за подведомственными получателями бюджетных средств»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район Соисполнители Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений», муниципальное образовательное учреждение дополнительное образование взрослых «Информационно-методический центр» |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1.Выполнение бюджетных полномочий ГРБС; 2.Осуществление финансового контроля; 3.Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующих показателей: 1.Эффективное ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований до 100%; 2.Эффективное осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования ассигнований до 100%; 3. Качественное составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета до 100%; 4.Своевременное обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, установленных при их составлении до 100%; 5.Качественное формирование бюджетной отчетности до 100%; 6.100% исполнение лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств; 7.Эффективный анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов до 100%; 8. 100% проведение ревизионных проверок согласно плану. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | 155 421,67176 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Осуществление бюджетных

полномочий ГРБС  и финансового контроля за подведомственными получателями

бюджетных средств»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования ассигнований | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 2. | Обеспечение контроля за соблюдением получателями субвенций и иных субсидий условий, установленных при их составлении | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 3. | Исполнение лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 4. | Проведение ревизионных проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 5. | Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 6. | Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 7. | Формирование бюджетной отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 8. | Анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |

3. Перечень мероприятий (результатов) и финансовое обеспечение комплекса процессных

мероприятий «Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля

за подведомственными получателями бюджетных средств»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 (всего), в том числе: | 64 093,27512 | 21 181,15892 | 23 470,93900 | 22 971,35936 | 23 704,93936 | 155 421,67176 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 64 076,82512 | 20 958,81561 | 23 248,05485 | 22 971,35936 | 23 704,93936 | 154 959,99430 |
| Бюджет Тульской области | 0,00000 | 222,34331 | 222,88415 | 0,00000 | 0,00000 | 445,22746 |
| Внебюджетные средства | 16,45000 |  |  |  |  | 16,45000 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов» всего: | 8 257,85000 | 11 420,02889 | 12 868,36125 | 12 594,39936 | 13 059,23936 | 58 199,87886 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 8 257,85000 | 11 420,02889 | 12 868,36125 | 12 594,39936 | 13 059,23936 | 58 199,87886 |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов» всего: | 1,20000 | 1 954,29041 | 2 316,97567 | 2 215,68000 | 2 232,63000 | 8 720,77608 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 1,20000 | 1 954,29041 | 2 316,97567 | 2 215,68000 | 2 232,63000 | 8 720,77608 |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» всего: | 55 834,22512 | 7 584,49631 | 8 062,71793 | 8 161,28000 | 8 413,07000 | 88 055,78936 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 55 817,77512 | 7 584,49631 | 8 062,71793 | 8 161,28000 | 8 413,07000 | 88 039,33936 |
| Внебюджетные средства | 16,45000 |  |  |  |  | 16,45000 |
| Мероприятие (результат) 4 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образований в Тульской области» всего: | 0,00000 | 222,34331 | 222,88415 | 0,00000 | 0,00000 | 445,22746 |
| Бюджет Тульской области |  | 222,34331 | 222,88415 |  |  | 445,22746 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление

бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными

получателями бюджетных средств»

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов» |  |  |  |
| X | X | X | X |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов» |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 2 Оказание услуг | До 20 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Услуги поставлены. Акт выполненных работ. |
| Контрольная точка 3 Оплата услуг | До 31 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Услуги оплачены. |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |
| X | X | X | X |
| Мероприятие (результат) 4 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций и иным работникам муниципальных организаций в Тульской области» |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам | 31 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходовании субвенций | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий  «Развитие системы дополнительного образования

Узловского района»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1.Повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого ребенка. 2.Обеспечение благоприятных условия для дальнейшего совершенствования единой районной системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующих показателей: 1.Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей до 82% 2.Увеличение доли детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования до 42% |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | 525 016,80726 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы дополнительного образования Узловского района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | процент | 69 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 2. | Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | процент | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |

- Перечень мероприятий (результатов) и финансовое обеспечение комплекса

процессных мероприятий «Развитие системы дополнительного образования

Узловского района»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 (всего), в том числе: | 88 599,75556 | 98 564,14285 | 133 772,53939 | 98 305,96540 | 105 774,40406 | 525 016,80726 |
| Бюджет Тульской области | 3 647,38380 | 1 535,08112 | 24 441,26571 | 4 123,58540 | 8 205,33403 | 41 952,65006 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 75 167,14943 | 89 036,75470 | 103 065,89025 | 87 993,39000 | 91 380,08003 | 411 773,40159 |
| Внебюджетные средства | 9 785,22233 | 7 992,30703 | 6 265,38343 | 6 188,99000 | 6 188,99000 | 36 420,89279 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» всего: | 84 897,37176 | 89 235,49981 | 107 239,41797 | 68 329,75000 | 80 561,06292 | 430 263,10246 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 75 112,14943 | 81 410,59624 | 100 974,03454 | 62 140,76000 | 74 372,07292 | 394 009,61313 |
| Внебюджетные средства | 9 785,22233 | 7 824,90357 | 6 265,38343 | 6 188,99000 | 6 188,99000 | 36 253,48933 |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» всего: | 1 432,19980 | 1 509,36780 | 1 612,02808 | 4 123,58540 | 4 133,43330 | 12 810,61438 |
| Бюджет Тульской области | 1 432,19980 | 1 509,36780 | 1 612,02808 | 4 123,58540 | 4 133,43330 | 12 810,61438 |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области» всего: | 2 215,18400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 215,18400 |
| Бюджет Тульской области | 2 215,18400 |  |  |  |  | 2 215,18400 |
| Мероприятие (результат) 4 комплекса процессных мероприятий «Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий» всего: | 55,00000 | 55,00000 | 55,00000 | 55,00000 | 55,00000 | 275,00000 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 55,00000 | 55,00000 | 55,00000 | 55,00000 | 55,00000 | 275,00000 |
| Мероприятие (результат) 5 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» всего: | 0,00000 | 7 738,56192 | 620,00000 | 9 297,63000 | 0,00000 | 17 656,19192 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  | 7 571,15846 | 620,00000 | 9 297,63000 |  | 17 488,78846 |
| Внебюджетные средства |  | 167,40346 |  |  |  | 167,40346 |
| Мероприятие (результат) 6 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образований в Тульской области» всего: | 0,00000 | 25,71332 | 26,33763 | 0,00000 | 0,00000 | 52,05095 |
| Бюджет Тульской области |  | 25,71332 | 26,33763 |  |  | 52,05095 |
| Мероприятие (результат) 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 500,00000 | 21 024,90784 | 37 524,90784 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  |  | 16 500,00000 | 16 700,00000 | 33 200,00000 |
| Мероприятие (результат) 8 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) » всего: | 0,00000 | 0,00000 | 24 219,75571 | 0,00000 | 4 324,90784 | 28 544,66355 |
| Бюджет Тульской области |  |  | 22 802,90000 |  | 4 071,90073 | 26 874,80073 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  | 1 416,85571 |  | 253,00711 | 1 669,86282 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы дополнительного образования Узловского района»

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель |  |  | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Муниципальное задание Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |  | 15 февраля |  | Муниципальные бюджетные организации дополнительного образования |  |  | Отчет о выполнении Муниципальных заданий Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |  |  |
| Контрольная точка 2 Муниципальное задание Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |  | 15 февраля |  | Муниципальные бюджетные организации дополнительного образования |  |  | Отчет о выполнении Муниципальных заданий Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |  |  |
| Контрольная точка 3 Муниципальное задание Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |  | 15 февраля |  | Муниципальные бюджетные организации дополнительного образования |  |  | Отчет о выполнении Муниципальных заданий Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |
| Контрольная точка 4 Муниципальное задание Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |  | 15 февраля |  | Муниципальные бюджетные организации дополнительного образования |  |  | Отчет о выполнении Муниципальных заданий Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |  |  |
| Контрольная точка 5 Муниципальное задание Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |  | 15 февраля |  | Муниципальные бюджетные организации дополнительного образования |  |  | Отчет о выполнении Муниципальных заданий Муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Выплата субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам на основании Закона Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013 года №1989-ЗТО |  | 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |  |  |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области «Об образовании» |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |  |  |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области |  | до 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |  |  |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходовании иных межбюджетных трансферт |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Отчет о расходовании иных межбюджетных трансферт |  |  |
| Мероприятие (результат) 4 комплекса процессных мероприятий «Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Циклограмма спортивно - массовых мероприятий |  | 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Услуга оказана. Исполнение приказа по организации дополнительного образования. |  |  |
| Мероприятие (результат) 5 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов |  | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Муниципальные контракты заключены. |  |  |
| Контрольная точка 2 Приемка выполненных работ |  | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Работы выполнены. Акты приемки. |  |  |
| Контрольная точка 3 Оплата работ |  | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Платежные поручения. Услуга оплачена. |  |  |
| Мероприятие (результат) 6 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций и иным работникам муниципальных организаций в Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам |  | 31 декабря |  |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Выплаты осуществлены. |  |  |  |
| Контрольная точка 2 Отчет о расходовании субвенций |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Отчет о расходовании субвенций, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области, принят. |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на 2024 год и плановый период 2025 года |  | 02 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  | Отчет об исполнении муниципального социального заказа за 2024 год и плановый период 2025 года |  |  |
| Мероприятие (результат) 8 комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район | До 15 февраля |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район заключено. |  |
| Контрольная точка 2 Заключение муниципальных контрактов | До 15 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  |  | Муниципальные контракты заключены. |  |
| Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ | До 20 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  |  | Работы выполнены. Акты приемки. |  |
| Контрольная точка 4 Оплата работ | До 31 декабря |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  |  | Платежные поручения. Услуга оплачена. |  |
| Контрольная точка 5 ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  |  |  |  | ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, принят. |  |

Паспорт  комплекса процессных мероприятий

«Организация отдыха и оздоровления детей на территории Узловского района»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район Соисполнители Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений», муниципальные общеобразовательные организации и организации дополнительного образования детей |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | 1.Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Узловского района; 2. Совершенствование профильных и тематических программ отдыха и оздоровления детей, проявивших особые способности и таланты в спорте, сфере культуры и искусства, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций; 3.Совершенствование в учреждениях всех форм собственности, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, условий обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни, охрану и укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующих показателей: - Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 61,5 процентов детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, от общей численности детей данной возрастной группы; - Обеспечение не менее 15% детей, в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, организованным отдыхом и оздоровлением в загородных и санаторных оздоровительных организациях от общей численности детей данной возрастной группы вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления; - Обеспечение участия в профильных и тематических программах не менее 30% детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, от общей численности детей данной возрастной группы вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления; - Сохранение эффективности оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период на уровне не менее 89%. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | 89 423,20961 |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий «Организация

отдыха и оздоровления детей на территории Узловского района»

| № п/п | Наименование показателя | Едини ца измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления от общей численности детей данной возрастной группы | % | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 2. | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, отдохнувших в загородных и санаторных оздоровительных организациях от общей численности детей данной возрастной группы вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления. | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 3. | Доля детей-участников профильных и тематических программ в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Узловского района, от общей численности детей вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 4. | Эффективность оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период. | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |

3.Перечень мероприятий (результатов) и финансовое обеспечение комплекса

процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей на территории

Узловского района»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 (всего), в том числе: | 14 864,18367 | 18 112,02482 | 19 194,91728 | 18 626,04192 | 18 626,04192 | 89 423,20961 |
| Бюджет Тульской области | 13 277,87760 | 15 872,21350 | 16 994,18284 | 16 834,14192 | 16 834,14192 | 79 812,55778 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 591,90000 | 729,45526 | 740,25226 | 591,90000 | 591,90000 | 3 245,40752 |
| Внебюджетные средства | 994,40607 | 1 510,35606 | 1 460,48218 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 6 365,24431 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей на территории Узловского района» всего: | 769,28903 | 1 268,36638 | 1 145,77972 | 746,76198 | 746,76198 | 4 676,95909 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  | 113,06200 | 148,35226 |  |  | 261,41426 |
| Внебюджетные средства | 769,28903 | 1 155,30438 | 997,42746 | 746,76198 | 746,76198 | 4 415,54483 |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Проведение оздоровительной кампании детей » всего: | 14 086,50064 | 16 836,13417 | 18 033,41384 | 17 865,60714 | 17 865,60714 | 84 687,26293 |
| Бюджет Тульской области | 13 269,48360 | 15 864,68923 | 16 978,45912 | 16 820,46912 | 16 820,46912 | 79 753,57019 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 591,90000 | 616,39326 | 591,90000 | 591,90000 | 591,90000 | 2 983,99326 |
| Внебюджетные средства | 225,11704 | 355,05168 | 463,05472 | 453,23802 | 453,23802 | 1 949,69948 |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного полномочия по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей отдельным категориям граждан» всего: | 8,39400 | 7,52427 | 15,72372 | 13,67280 | 13,67280 | 58,98759 |
| Бюджет Тульской области | 8,39400 | 7,52427 | 15,72372 | 13,67280 | 13,67280 | 58,98759 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий «Организация

отдыха и оздоровления детей  на территории Узловского района»

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей на территории Узловского района» |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Приобретение игр, медикаментов, витамина-С, спортивного инвентаря (оборудования) для культурно-массовых мероприятий лагерей дневного пребывания детей в летний период | До 1 сентября, ежегодно |  | Общеобразовательные организации |  | Отчет о поступлении и расходовании родительской платы за лагерь дневного пребывания в летний период. |  |
| Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий «Субсидия бюджетам муниципальных образований на проведение оздоровительной кампании детей» |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Проведение оздоровительной кампании детей, достижение установленного Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район на проведение оздоровительной кампании детей показателя результативности «Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального образования Узловский район Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной категории» равного 61,5% | До 15 февраля, ежегодно Не позднее 7 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия Не позднее 1 декабря года, в котором была получена субсидия |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Соглашение/ дополнительное соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район на проведение оздоровительной кампании заключено. Отчет о расходах муниципального образования Узловский район на проведение оздоровительной кампании, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район. Отчет о достижении показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Узловский район на проведение оздоровительной кампании |  |
| Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий «Субвенции для осуществления государственного полномочия по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Стимулирующие выплаты к денежному содержанию Специалистов за счет субвенций Тульской области, направляемых на оплату труда специалистов органов местного самоуправления, которые осуществляют государственное полномочие по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детей отдельным категориям граждан в следующих размерах |  | До 1 июня, ежегодно Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным До 31 декабря, ежегодно |  | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |  | Принятие распоряжения администрации муниципального образования Узловский район «О возложении обязанностей по исполнению государственного полномочия». Отчет об осуществлении государственного полномочия и об использовании предоставленных на осуществление государственного полномочия финансовых средств и материальных ресурсов, принят. Выплаты осуществлены. |

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Подготовка к учебному году»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район Соисполнители Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений |
| --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий | 1. Повышение доступности и качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующего показателя: 1. Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) составит 90%. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | 77 822,96977 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий «Подготовка к учебному году»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Удельный вес ОУ, осуществляющих ремонтные и общестроительные работы (в рамках подготовки к учебному году) | % | 30 | 83 | 72 | 66 | 90 | 90 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |

- Перечень мероприятий (результатов) и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Подготовка к учебному году»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 6 (всего), в том числе: | 12 404,72306 | 15 161,31974 | 25 256,92697 | 12 000,00000 | 13 000,00000 | 77 822,96977 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 12 404,72306 | 15 161,31974 | 25 256,92697 | 12 000,00000 | 13 000,00000 | 77 822,96977 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Подготовка к учебному году» всего: | 12 404,72306 | 15 161,31974 | 25 256,92697 | 12 000,00000 | 13 000,00000 | 77 822,96977 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 12 404,72306 | 15 161,31974 | 25 256,92697 | 12 000,00000 | 13 000,00000 | 77 822,96977 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий «Подготовка к учебному году»

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Подготовка к учебному году» |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов в соответствии с Постановлением « Об утверждении плана комплексных мероприятий по подготовке образовательных организаций, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, к новому учебному году и работе в зимних условиях» | Не позднее 15 июля | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены. |
| Контрольная точка 2 Приемка выполненных работ | Не позднее 10 августа | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Работы выполнены. Акт приемки. |
| Контрольная точка 3 Оплата выполненных работ | До 31 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Оплата осуществлена. |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня пожарной безопасности»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район Соисполнители Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений |
| --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий | 1. Повышение доступности и качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующего показателя: 1. Удельный вес ОУ, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) составит 100%. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | 32 443,71501 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

«Повышение уровня пожарной безопасности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Удельный вес ОУ, осуществляющих обслуживание АПС (в рамках повышения уровня пожарной безопасности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |

3. Перечень мероприятий (результатов) и финансовое обеспечение

комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня пожарной безопасности»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 7 (всего), в том числе: | 8 412,49858 | 8 633,76816 | 7 096,48827 | 4 150,48000 | 4 150,48000 | 32 443,71501 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 8 412,49858 | 8 633,76816 | 7 096,48827 | 4 150,48000 | 4 150,48000 | 32 443,71501 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня пожарной безопасности» всего: | 8 412,49858 | 8 633,76816 | 7 096,48827 | 4 150,48000 | 4 150,48000 | 32 443,71501 |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 8 412,49858 | 8 633,76816 | 7 096,48827 | 4 150,48000 | 4 150,48000 | 32 443,71501 |

4.  План реализации комплекса процессных мероприятий

«Повышение уровня пожарной безопасности»

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня пожарной безопасности»: |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключение муниципальных контрактов | До 01 мая | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Муниципальные контракты заключены |
| Контрольная точка 2 Выполнение работ | До 15 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Работы выполнены. Акт приемки. |
| Контрольная точка3 Оплата выполненных работ | До 31 декабря | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | Платежные поручения. Оплата осуществлена. |

_____________________________________

| Председатель комитета образования администрации муниципального образования Узловский район | М.М.Генералова |
| --- | --- |

| Узловая № 412 – пп от 26.04.2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |
| Заместитель главы администрации | Трегубова Е.П. фамилия, инициалы | ________________ подпись | ________ дата |
| Финансовое управление | _________________ фамилия, инициалы | ________________ подпись | ________ дата |
| Комитет экономического развития и предпринимательства | _________________ фамилия, инициалы | ________________ подпись | ________ дата |
| Комитет образования | _________________ фамилия, инициалы | ________________ подпись | ________ дата |
| Комитет по правовой работе | _________________ фамилия, инициалы | ________________ подпись | ________ дата |
| Руководитель аппарата | Антонова Л.В. фамилия, инициалы | ________________ подпись | ________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | _________________ фамилия, инициалы | ________________ подпись | ________ дата |
| Исполнитель: комитет образования, Тихомирова Т.Н., 6-34-46 |  |  |  |