| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Шахтерское Узловского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 15 февраля 2024 года | № 19 |

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке к пожароопасному периоду

и мерам по усилению охраны поселений и лесных участков от пожаров  на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  на  основании  Устава  муниципального  образования Шахтерское Узловского района, администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и мерам  по усилению охраны поселений от пожаров на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2024 год (Приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по контролю за пожароопасной обстановкой на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2024 год (Приложение 2).

3. Признать утратившим  силу постановление администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района от 27 февраля  2023 года № 30 «Об  утверждении плана  мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и усилению охраны поселений от пожаров  на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2023год».

4. Управлению по работе с населением, имуществу и делопроизводству администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района (Черняевой И.Н.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Шахтерское Узловского района.

| Глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района | Лукин С.В. |
| --- | --- |

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Шахтерское Узловского района

от 15.02.2024 г.  № 19

СОСТАВ

рабочей группы по контролю за пожароопасной обстановкой на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2023 год

| 1.Лукин С.В. - | глава администрации, руководитель оперативного штаба; |
| --- | --- |
| 2.Корякина Г.Н. - | заместитель главы администрации, заместитель руководителя оперативного штаба; |
| 3.Сивец И.И. - | руководитель аппарата, заместитель руководителя оперативного штаба; |
|  | Члены рабочей группы: |
| 4.Белова Н.А. - | председатель комитета по закупкам, экономике, финансам и бухгалтерскому учету; |
| 5.Нагимова Л.А. - | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС; |
| 6.Черняева И.Н. - | начальник управления по работе с населением, имуществу и делопроизводству; |
| 7.Хритоненкова Ю.А.- | главный инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС; |
| 8.Суворова О.В. – 9.Борзунова Т.В..- | референт управления по работе с населением, имуществу и делопроизводству; ведущий инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС; |
| 10.Лысенков Е.О. - | начальник ПСЧ-67 4ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области; |
| 11.Бармашов Д.О. - | начальник пункта полиции «Дубовский» ОМВД по Узловскому району; |

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района от 15.02.2024 г. № 19

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и мерам по усилению охраны поселений  и лесных участков от пожаров  на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района на 2024 год

| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия до наступления пожароопасного периода |  |  |  |
| 1. | Провести анализ обстановки с пожарами, в том числе пожаров и загораний сухой травянистой растительности, произошедшими в пожароопасный период 2022 года. Разработать план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и усилению охраны поселений и лесных пожаров на подведомственных территориях на 2023 год. | До 15.03.2024 | Отдел надзорной деятельности по Узловскому району, главный инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 2. | Уточнить перечень населенных пунктов, примыкающих к лесным участкам, наиболее подверженным от ландшафтных пожаров и перечень земель с указанием их собственников, прилегающих к лесным массивам на территории МО Шахтерское | до 20.03.2024 | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района Главный специалист управления по работе с населением, имуществу и делопроизводству администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 3. | Уточнить состав добровольных пожарных команд, предназначенных для тушения природных пожаров и тушения очагового горения сухой травянистой растительности на территории МО Шахтерское | до 20.03.2024 | Руководители сельскохозяйственных организаций, главный инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 4. | Проинформировать организации и граждан, владеющих, пользующихся и (или)распоряжающихся территорией, прилегающей к лесному фонду о необходимости выполнения требований пожарной безопасности, предусмотренных пунктом 72 (3) правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | до 25.03.2024 | Начальник управления по работе с населением администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района ГУ ТО «Тульское лесничество» (по согласованию) |
| 5. | Сформировать рабочие группы по контролю за исполнением требований пожарной безопасности, предусмотренных пунктом 72 (2,3) правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» | до 25.03.2024 | Глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 6. | Провести заседание КЧС и ОПБ муниципального образования, на которых утвердить планы мероприятий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности, предусмотренных постановлением правительства РФ по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий (включающие перечень собственников земель, примыкающих к лесам, и сроки проведения противопожарных мероприятий) | до 15.03.2024 | Глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г.Донской |
| 7. | Обеспечить проведение противопожарного обустройства полей, граничащих с населенными пунктами и лесными участками в составе земель лесного фонда. | до 10.04.2024 | Глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района Руководители сельскохозяйственных организаций, ГУ ТО «Тульское лесничество» (по согласованию) |
| 8. | Провести работы по очистке территорий населенных пунктов,4в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же очистку лесосек и лесных просек от порубочных остатков, разработку и вывоз сухостоя и ветровала | до 10.04.2024 | главный инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района Руководители сельскохозяйственных организаций, ГУ ТО «Тульское лесничество» (по согласованию) |
| 9. | Разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность переброски огня при сгорании сухой растительности и лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в зоне лесных массивов и на территориях, прлегающих к лесному фонду (устройство защитных противопожарных разрывов, минерализованных полос, удаление сухой растительности, опашка и др.). | до 10.04.2024 | Руководители сельскохозяйственных организаций, Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 10. | Разработать (откорректировать) порядок привлечения сил и средств по ликвидации пожаров в поселениях, лесных пожаров, оперативные планы тушения пожаров в лесах, планы территорий по предупреждению и ликвидации пожаров;в которых предусмотреть: - схемы территорий с нанесением поселений и лесов по классам пожарной опасности, пожарных проездов и подъездов к источникам пожарного водоснабжения, минерализованных полос и наиболее пожароопасных участков; - оперативную обстановку на пожароопасный период района, лесничества; - организацию телефонной связи населенных пунктов; - пункты сосредоточения, размещения, обеспечения прибывающих на тушение пожаров подразделений и формирований (государственной противопожарной службы, добровольных пожарных команд и дружин, формирований обеспечения горюче-смазочных материалов и питания) - наличие сил и средств, имеющихся в организациях и привлекаемых к тушению лесоторфяных пожаров согласно расчётам; - количество ресурсов пожаротушения на закреплённой территории. | до 10.04.2024 | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района ГУ ТО «Тульское лесничество» (по согласованию) 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области |
| 11. | Заблаговременно реализовать комплекс противопожарных мероприятий по недопущению распространения ландшафтных (лесных) пожаров на строения и жилые дома. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни и пожарные пирсы), проезды к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам. | до 10.04.2024 | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района Руководители сельскохозяйственных организаций, ГУ ТО «Тульское лесничество» (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить содержание в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к водоисточникам, используемых для целей пожаротушения. | постоянно | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района главный инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 13. | Организовать проведение патрулирования межведомственными рабочими группами территорий населенных пунктов, территорий прилегающих к лесам и подверженным угрозе перехода лесных и ландшафтных пожаров | с 01.04.2024 | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района главный инспектор комитета ЖКХ, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области, ОМВД России по Узловскому району |
| 14. | Организовать во взаимодействии со средствами массовой информации проведение агитационно-профилактической работы среди населения: - по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, на территории расположенной вблизи лесных участков,в населенных пунктах, на территориях предприятий и организаций; - по недопущению огневой очистки лесосек от порубочных остатков, сельскохозяйственных палов, сжигания мусора и отходов в лесу, разведения костров в местах, не отведенных для этих целей. Обеспечить регулярное информирование населения о складывающейся пожароопасной обстановке и его (населения) действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами Своевременно устанавливать ограничения и запреты посещения гражданами лесов и въезда в них транспортных средств в периоды высокой пожарной опасности | с 15.03.2024по 31.10.2024 | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района главный инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 15. | Организовать рассмотрение на КЧС и ОПБ вопросов выполнения подготовительных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с утверждением планов мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | до 15.03.2024 | КЧС и ОПБ администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 16. | Уточнить порядок оповещения и действий членов КЧС и ОПБ, выездных оперативных групп и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач при наступлении пожароопасного периода. Обеспечить контроль за исполнением решений КЧС и ОПБ Правительства Тульской области и муниципального образования Узловский район | до 01апреля 2024 В сроки, установленные решениями КЧС и ОПБ | КЧС и ОПБ администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 17. | Провести проверки состояния комплекса мер противопожарной защиты организаций, населенных пунктов, дачных поселков, садово-огороднических хозяйств и лагерей отдыха, находящихся на землях лесного фонда или на приграничных с ними территориях. | март-май 2024 | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района Корякина Г.Н. |
| 18. | Подготовить и провести пожарно-тактические учения по тушению природных пожаров, по оценке готовности сил и средств, добровольных пожарных команд (дружин), предназначенных для борьбы с природными пожарами | апрель 2024 | ПСЧ–67 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» Глава администрации МО Шахтерское |
| 19. | Изготовить и установить на автомобильных дорогах при въезде (выезде) на территорию населённых пунктов стенды, аншлаги и стандартные знаки о предупреждении пожаров | до 10.04.2024 | Главный инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского |
| 20. | Осуществить комплекс мер по созданию добровольных пожарных формирований в сельских населенных пунктах и обеспечить их пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техникой, пожарно-техническим вооружением, ГСМ. Особое внимание обратить на населенные пункты, потенциально подверженные угрозе лесных пожаров | до 01.04.2024 | Глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 21. | Провести анализ противопожарного состояния многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью и разработать мероприятия по приведению объектов жилого фонда в пожаробезопасное состояние | до 15.04.2024 | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского руководители управляющих компаний |
| 22. | Организовать и провести рабочие совещания с руководителями дачных и садоводческих объединений по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и созданию защитных минерализованных полос по периметру дачных кооперативов и садоводческих объединений, в целях защиты строений от природных пожаров | до 15.04.2024 | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района Главный инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района руководители дачных и садоводческих объединений |
| 23. | Организовать и провести разъяснительную работу среди населения, школьников, организаторов туристических походов и туристов, охотников и рыболовов, а также работников организаций, проводящих работу в лесу, по вопросам безопасного обращения с огнём и бережного отношения к природе в лесу | до 15.04.2024 | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района Главный инспектор комитета ЖКХ, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г.Донской |
| II. Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода |  |  |  |
| 1. | С наступлением пожароопасного периода организовать проведение патрулирования территорий и наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков силами добровольных пожарных дружин и социально активных граждан | в пожароопасный период | Отдел надзорной деятельности по Узловскому району, Киреевскому районам и г.Донской Главный инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 2. | Организовать контроль за установкой в пожароопасных районах наглядной агитации (плакатов, аншлагов) на противопожарную тематику | с наступлением пожароопасного периода | Отдел надзорной деятельности по Узловскому району, Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района Организации лесопользователи |
| 3. | Обеспечить выполнение комплекса предупредительных и противопожарных мероприятий на лесных участках в составе земель лесного фонда, расположенных в границах территории муниципального образования Шахтерское Узловского района | в пожароопасный период | Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района ГУ «Тульское лесничество», |
| 3. | Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения, примыкающих к лесным массивам и населённым пунктам | в пожароопасный период | Руководители сельскохозяйственных предприятий Заместитель главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 4. | Обеспечить проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах | в пожароопасный период | инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 5. | Организовать взаимодействие с отделом МВД России по Узловскому району по обеспечению соблюдения в выходные и праздничные дни контроля правил пожарной безопасности в местах массового отдыха людей | выходные и праздничные дни | Пункт полиции «Дубовский» МВД России по Узловскому району, администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района |
| 6. | Организовать контроль выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах, на объектах экономики, в учреждениях с массовым пребыванием людей, расположенных в зонах лесных массивов или примыкающих к ним | в пожароопасный период | Комиссии по ЧС и ОПБ администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |