АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25 февраля 2025 года | № 204 |
| --- | --- |

#### Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

#### к пожароопасному периоду и усилению охраны поселений

#### и лесных участков от пожаров на территории муниципального образования Узловский район на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду и принятию мер по усилению охраны поселений и лесных участков от пожаров на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году, на основании статей 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и усилению охраны поселений и лесных участков от пожаров на территории муниципального образования Узловский район на 2025 год (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по контролю за пожароопасной обстановкой на территории муниципального образования Узловский район на 2025 год (приложение № 2).

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Каменецкое, Смородинское и Шахтёрское Узловского муниципального района Тульской области (Чудиков А.А., Пак С.В., Лукин С.В.) разработать планы мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и усилению охраны поселений, лесных участков и подведомственных территорий от пожаров на 2025 год и утвердить их правовыми актами.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Узловского района, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:

4.1. Разработать планы мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и по усилению мер пожарной безопасности на подведомственных территориях на 2025 год и утвердить их правовыми актами.

4.2. Обеспечить готовность объектовых сил и средств, необходимых для ликвидации пожаров в пожароопасный период на подведомственных территориях.

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств Узловского района:

5.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и запрета на проведение несанкционированных палов и выжигание сухой травянистой растительности на полях и лугах, примыкающих к населённым пунктам и лесам.

5.2. Обеспечить готовность сил и средств, необходимых для ликвидации природных (ландшафтных) пожаров в пожароопасный период на подведомственных территориях.

6. Муниципальному учреждению «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» (Алтухов С.А.) организовать взаимодействие с государственным учреждением Тульской области «Тульское лесничество» в части информационного обмена при угрозе и возникновении пожаров в лесах, расположенных на территории муниципального образования Узловский район.

- 7. Признать постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09 февраля 2024 года № 290 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и мерам по усилению охраны поселений и лесных участков от пожаров на территории муниципального образования Узловский район на 2024 год» утратившим силу.

8. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

- 9. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район Трофимова Ю.В.

11. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район | Н.Н.Терехов |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 25.02.2025 № 204

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду

и усилению охраны поселений и лесных участков от пожаров

на территории муниципального образования Узловский район

на 2025 год

| № пп | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Узловский район и сельских поселений Каменецкое, Смородинское и Шахтёрское Узловского района, на которых рассмотреть вопрос о соблюдении требований пожарной безопасности и усилению мер по охране поселений и лесных участков от пожаров в пожароопасный период 2025 года. Копии протоколов заседаний КЧС и ОПБ представить в муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район». | до 05 марта 2025 года | Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) муниципального образования Узловский район и сельских поселений Каменецкое, Смородинское и Шахтёрское Узловского района (далее – сельские поселения Узловского района), Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской Тульской области (далее – ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской Тульской области) |
| 2. | Уточнить перечень населённых пунктов, примыкающих к лесным участкам и наиболее подверженным ландшафтным (природным) пожарам, а также перечень земель, с указанием их собственников, прилегающих к лесным массивам на под-ведомственных территориях. | до 14 марта 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, комитет по имущественным и земельным отношениям и служба АПК комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район, руководители организаций Узловского района |
| 3. | Провести проверку состояния готовности имеющихся сил и средств пожаротушения и организовать доведение наличия указанных средств до установленных норм. | до 14 марта 2025 года | Руководители организаций и сельскохозяйственных предприятий Узловского района, 4-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тульской области (далее – 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области) |
| 4. | Уточнить состав добровольных пожарных команд, предназначенных для тушения природных пожаров и тушения очагового горения сухой травянистой растительности на подведомственных территориях. | до 14 марта 2025 года | Главы администраций муниципальных образований сельских поселений Узловского района, руководители сельскохозяйственных предприятий Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 5. | Проинформировать организации и граждан, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесному фонду о необходимости выполнения требований пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | до 21 марта 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, ГУ Тульской области «Тульское лесничество» (по согласованию), МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 6. | Сформировать рабочие группы по контролю за исполнением требований пожарной безопасности на подведомственных территориях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | до 21 марта 2025 года | Администрация Муниципального образования Узловский район, Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 7. | Обеспечить проведение противопожарного обустройства полей, граничащих с населёнными пунктами и лесными участками в составе земель лесного фонда. | до 28 марта 2025 года (исходя из обстановки) | Главы администраций сельских поселений Узловского района, руководители сельскохозяйственных предприятий, ГУ Тульской области «Тульское лесничество» (по согласованию) |
| 8. | Провести работы по очистке территорий населенных пунктов, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также очистку лесосек и лесных просек от порубочных остатков, разработку и вывоз сухостоя и ветровала. | до 28 марта 2025 года (исходя из обстановки) | Главы администраций сельских поселений Узловского района, ГУ Тульской области «Тульское лесничество» (по согласованию), МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 9. | Разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность переброски огня при сгорании сухой растительности и лесных пожарах на здания и сооружения населённых пунктов, расположенных в зоне лесных массивов и на территориях, прилегающих к лесному фонду (устройство защитных противопожарных разрывов, минерализованных полос, удаление сухой растительности, опашка и другие противопожарные мероприятия). | до 28 марта 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, руководители сельскохозяйственных предприятий, руководители потенциально опасных объектов Узловского района |
| 10. | Разработать (откорректировать) порядок привлечения сил и средств по ликвидации пожаров в поселениях, лесных пожаров, оперативные планы тушения пожаров в лесах, планы территорий по предупреж-дению и ликвидации пожаров; в которых предусмотреть: - схемы территорий с нанесением поселений и лесов по классам пожарной опасности, пожарных проездов и подъездов к источникам пожарного водоснабжения, минерализованных полос и наиболее пожароопасных участков; - оперативную обстановку на пожароопасный период района, лесничества; - организацию телефонной (сотовой) связи в населённых пунктах; - пункты сосредоточения, размещения, обеспечения прибывающих на тушение пожаров подразделений и формирований (государствен-ной противопожарной службы, добровольных пожарных команд и дружин, формирований обеспечения горюче-смазочных материалов и питания); - наличие сил и средств, имеющихся в организациях и привлекаемых к тушению лесных пожаров согласно расчётам; - количество ресурсов пожаротушения на закреплённой территории. | до 28 марта 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», ГУ Тульской области «Тульское лесничество» (по согласованию), 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области |
| 11. | Заблаговременно реализовать комплекс противопожарных мероприятий по недопущению распространения ландшафтных (лесных) пожаров на строения и жилые дома. Привести в исправное состояние источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, пожарные водоёмы и пирсы), проезды к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам. | до 28 марта 2025 года | Администрация муниципального образования Узловский район, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 12. | Обеспечить содержание в исправном состоянии дороги, проезды и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения. | постоянно | Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 13. | Организовать проведение патрулирования межведомст-венными рабочими группами территорий населённых пунктов, территорий прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода лесных и ландшафтных пожаров. | с 1 апреля 2025 года (исходя из обстановки) | Главы администраций сельских поселений Узловского района, 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области, ОМВД России по Узловскому району, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 14. | Организовать во взаимодействии со средствами массовой информации проведение агитационно-профилактической работы среди населения: - по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, на территориях, расположенных вблизи лесных участков, в населенных пунктах, на территориях предприятий и организаций; - по недопущению огневой очистки лесосек от порубочных остатков, сельскохозяйствен-ных палов, сжигания мусора и отходов в лесу, разведения костров в местах, не отведенных для этих целей. Обеспечить регулярное информирование населения о складывающейся пожароопас-ной обстановке и действиях населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Своевременно устанавливать ограничения и запреты посещения гражданами лесов и въезда в них транспортных средств в периоды высокой пожарной опасности. | с 17 марта по 31 октября 2025 года | Главы администраций муниципальных образований сельских поселений Узловского района, служба по взаимодействию со средствами массовой информации администрации МО Узловский район, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской |
| 15. | Планировать проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по рассмотрению вопросов о ходе выполнения подготовительных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, с утверждением планов мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду. | в период пожарной опасности 2025 года (при не-обходимости) | КЧС и ОПБ муниципального образования Узловский район и сельских поселений Узловского района |
| 16. | В случае ухудшения оперативной обстановки с пожарами и загораниями на территории муниципального образования, обеспечить своевременное введение особого противопожарного режима. | с 17 марта по 31 октября 2025 года | Администрация муниципального образования Узловский район, Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 17. | Уточнить порядок оповещения и действия членов КЧС и ОПБ, выездных оперативных групп и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач при наступлении пожароопасного периода. Обеспечить контроль за исполнением решений КЧС и ОПБ Тульской области и муниципального образования Узловский район. | до 1 апреля 2025 года, в сроки, установленные решениями КЧС и ОПБ | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 18. | Провести проверки состояния комплекса мер противопожарной защиты организаций, населённых пунктов, дачных поселков, садово-огороднических хозяйств и лагерей отдыха, находящихся на землях лесного фонда или на приграничных с ним территориях. | март-май 2025 года | Администрация муниципального образования Узловский район, Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской |
| 19. | Подготовить и провести пожарно-тактические учения по тушению природных пожаров, по оценке готовности сил и средств, добровольных пожарных команд (дружин), предназначенных для борьбы с природными пожарами в сельских поселений Узловского района: - Шахтёрское; - Каменецкое; - Смородинское. | 8 апреля; 9 апреля; 10 апреля 2025 года | 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области, Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 20. | Откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Узловский район. | до 8 апреля 2025 года | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 21. | Изготовить и установить на автомобильных дорогах при въезде (выезде) на территорию населённых пунктов стенды, аншлаги и стандартные знаки о предупреждении пожаров и о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. | до 28 марта 2025 года | Главы администраций муниципальных образований сельских поселений Узловского района |
| 22. | Осуществить комплекс мер по созданию добровольных пожарных формирований в сельских населённых пунктах и обеспечить их пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техникой, пожарно-техническим вооруже-нием, ГСМ. Особое внимание обратить на населённые пункты, подверженные угрозе от лесных (ландшафтных) пожаров. | до 28 марта 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 23. | Организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки и обеспечить устойчивое взаимодействие между взаимодействующими органами управления. | постоянно | Единая дежурно-диспетчерская служба МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» (далее – ЕДДС Узловского района) |
| 24. | Проинформировать владельцев садовых и дачных участков по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и созданию защитных минерализованных полос в целях защиты строений от природных пожаров. | до 28 марта 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской |
| 25. | Провести анализ противопожарного состояния многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью и разработать мероприятия по приведению объектов жилого фонда в пожаробезопасное состояние. | до 28 марта 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, руководители управляющих компаний и ТСЖ Узловского района |
| 26. | Организовать и провести разъяснительную работу среди населения, учащихся учреждений образования, организаторов туристических походов и туристов, охотников и рыболовов, а также работников организаций, проводящих работу в лесу, по вопросам безопасного обращения с огнём и бережного отношения к природе в лесу. | до 15 апреля 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской, комитет образования и комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», СМИ Узловского района |
| II. Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода |  |  |  |
| 1. | С наступлением пожароопасного периода организовать проведение патрулирования территорий и наиболее опасных в пожарном отношении участков рабочими группами из представителей администрации, добровольных пожарных, социально активных граждан. | с 1 апреля по 31 октября 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, организации лесопользователи, ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской, отдел МВД России по Узловскому району |
| 2. | Организовать контроль за установкой в пожароопасных районах и лесных массивах наглядной агитации (плакатов, аншлагов) на противопожарную тематику. | с 1 апреля по 31 октября 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, организации лесопользователи, ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской |
| 3. | Обеспечить выполнение комплекса предупредительных и противопожарных мероприятий на лесных участках в составе земель лесного фонда, расположенных в границах территории муниципального образования Узловский район. | с 1 апреля по 31 октября 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, ГУ ТО «Тульское лесничество» |
| 4. | Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения, примыкающих к лесным массивам и населённым пунктам. | с 1 апреля по 31 октября 2025 года | Руководители сельскохозяйственных предприятий, администрации сельских поселений Узловского района |
| 5. | Обеспечить проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. | с 1 апреля по 31 октября 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской |
| 6. | Организовать взаимодействие с ОМВД России по Узловскому району по обеспечению в выходные и праздничные дни контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха людей. | с 1 апреля по 31 октября 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, отдел МВД России по Узловскому району |
| 7. | Обеспечить пожарный надзор за проведением работ по противопожарному обустройству лесов с соблюдением Правил пожарной безопасности лесопользовате-лями на территории лесничеств, а также в пределах полос отвода вдоль автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, газопроводов, сопредельных с лесными участками в составе земель лесного фонда. | с 1 апреля по 31 октября 2025 года | ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской, ГУ ТО «Тульское лесничество» |
| 8. | Организовать разъяснительную работу среди населения по недопущению огневой очистки лесосек от порубочных остатков, сельскохозяйствен-ных палов, сжигания мусора и отходов в лесу, разведения костров в местах, не отведенных для этих целей. Своевременно устанавливать ограничения и запреты посещения гражданами лесов и въезда в них транспортных средств в пожароопасный период. | с 1 апреля по 31 октября 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской |
| 9. | Организовать контроль выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах, на объектах экономики, в учреждениях с массовым пребыванием людей, расположенных в зонах лесных массивов или примыкающих к ним. | с 1 апреля по 31 октября 2025 года | УЧС и ОПБ муниципального образования Узловский район и сельских поселений Узловского района |

______________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 25.02.2025 № 204

Состав

межведомственного оперативного штаба по контролю

за пожароопасной обстановкой на территории муниципального образования Узловский район на 2025 год

Начальник межведомственного оперативного штаба:

1. Трофимов Юрий Владимирович - заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район;

Заместители начальника межведомственного оперативного штаба:

2. Шерстюков Роман Борисович, полковник внутренней службы - начальник 4-го Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тульской области (по согласованию);

3. Алтухов Сергей Александрович - директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

Члены межведомственного оперативного штаба:

4. Антипов Олег Вячеславович, подполковник полиции - начальник отдела Министерства внутренних дел России по Узловскому району (по согласованию);

5. Бойчук Григорий Николаевич – старший инспектор по чрезвычайным ситуациям отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

6. Борискина Юлия Игоревна - председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования Узловский район;

7. Головченко Наталья Александровна - председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район;

8. Коваленко Татьяна Юрьевна - председатель комитета по муниципальному контролю и ревизионной деятельности администрации муниципального образования

9. Логунова Вероника Павловна - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район;

10. Лукин Сергей Валерьевич – глава администрации сельского поселения Шахтёрское Узловского района;

11. Меметов Алексей Владимирович - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

12. Митасова Ирина Вячеславовна - председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район;

13. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район;

14. Пак Сергей Владимирович - глава администрации сельского поселения Смородинское Узловского района;

15. Перцев Илья Александрович, подполковник внутренней службы - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской Тульской области (по согласованию);

16. Рязанов Сергей Геннадиевич, подполковник внутренней службы - заместитель 4-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тульской области, (по согласованию);

17. Чудиков Алексей Александрович - глава администрации сельского поселения Смородинское Узловского района.

______________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |
| --- | --- | --- |

| Узловая № 138 – пп от 24.02.2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |
| Заместитель главы администрации | Трофимов Ю.В. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| МУ «Центр гражданской обороны и защиты населения МО Узловский район» | _____________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по правовой работе | _____________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Руководитель аппарата | Мызникова С.М. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | _____________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Исполнитель: муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район», Бойчук Г.Н., 5-23-35 |  |  |  |