АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 18 апреля 2025 года | № 631 |
| --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни

и здоровья на территории муниципального образования

Узловский район Тульской области в летний период

2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Тульской области от 04.04.2006 №164 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Тульской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Тульской области», на основании статей 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Узловский район Тульской области в летний период 2025 года (приложение).

2. Установить на территории муниципального образования Узловский район Тульской области для массового отдыха населения у воды и купания пруд «Трестовский», расположенном на территории муниципального образования город Узловая.

3. Назначить комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район (Борискина Ю.И.) и муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства» (Грачёв Р.В.) ответственными за оборудование, содержание и благоустройство пруда «Трестовский» для массового отдыха населения у воды и купания в 2025 году.

4. Назначить муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» (Алтухов С.А.) ответственным за организацию проведения:

- водолазного обследования и очистки дна водоёма в акватории пляжа пруда «Трестовский» от посторонних предметов;

- отбора проб и лабораторного исследования качества воды и песка по микробиологическим и химическим показателям.

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Узловского района (Лукин С.В., Пак С.В., Чудиков А.А.):

5.1. Принять постановления об утверждении планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в летний период 2025 года на подведомственных территориях.

5.2. О фактах гибели людей на водных объектах на подведомственных территориях немедленно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Узловский район через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» по телефонам – (8-487-31) 6-36-05, (8-487-31) 5-22-00, (8-487-31) 6-47-10 (факс) или «112».

6. Директору муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства» Грачёву Р.В.:

6.1. Принять План мероприятий по подготовке зоны отдыха пруда «Трестовский» муниципального образования город Узловая Узловского района к купальному сезону 2025 года и организовать его исполнение;

6.2. Организовать подготовку матросов-спасателей для работы в составе спасательного поста на пруду «Трестовский» муниципального образования город Узловая в летний купальный период 2025 года;

6.3. Организовать работу спасательного поста на пруду «Трестовский» муниципального образования город Узловая в купальный период 2025 года.

7. Рекомендовать Врио главного врача ГУЗ «Узловская районная больница» Лопотецкому С.Ф. предусмотреть участие медицинского работника для работы в составе спасательного поста на пруду «Трестовский» муниципального образования город Узловая в летний купальный период 2025 года.

8. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Узловскому району полковнику полиции Антипову О.А. обеспечить охрану общественного порядка на пруду «Трестовский» муниципального образования город Узловая в летний купальный период 2025 года.

9. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

- 10. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район Трофимова Ю.В.

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н. Терехов |
| --- | --- | --- |

| Копия верна: Начальник отдела по делопроизводству и контролю | Е.В.Сазонова |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 18.04.2025 № 631

План

мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Узловский район Тульской области

в летний период 2025 года

| № пп | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований сельских поселений Каменецкое, Смородинское и Шахтёрское Узловского района по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в летний период 2025 года. | до 15 мая 2025 года (по планам работы комиссий по ЧС и ОПБ) | Главы администраций сельских поселений Узловского района Каменецкое, Смородинское, Шахтёрское (далее – Главы администраций сельских поселений Узловского района) |
| 2. | Утверждение перечня водоёмов, расположенных на территориях муниципальных образований сельских поселений Узловского района, запрещённых для купания, и обозначение их соответствующими знаками «Купание запрещено». | до 30 мая 2025 года (далее в течение летнего купального периода) | Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 3. | Назначение ответственных лиц за обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в летний период 2025 года. | до 30 мая 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |
| 4. | Оказание методической помощи сельским поселениям Узловского района в вопросах планирования и проведения мероприятий по охране жизни людей на водных объектах, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по вопросам проведения месячника безопасности на воде в летний купальный период. | в летний купальный период 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, Муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» (далее – МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район») |
| 5. | Проведение работы по выявлению необорудованных и незарегистрированных мест массового отдыха граждан на водных объектах. | в летний купальный период 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 6. | Согласование с взаимодействующими организациями мероприятий: - по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период; - приведение в готовность плавсредств и другого спасательного оборудования и имущества, летних спасательных средств. | в летний купальный период 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район», МБУ МО город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства» |
| 7. | Подготовка, организация и проведение агитационно-пропагандистской и профилактической работы среди населения с распространением печатных методических материалов (памяток, листовок) по соблюдению мер и правил безопасного поведения на водных объектах и предупреждению несчастных случаев. | в летний купальный период 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 8. | Подготовка и размещение на сайте администрации муниципального образования Узловский район и на сайтах администраций сельских поселений Узловского района информационных материалов: - о правилах поведения граждан на водных объектах; - по оказанию первой помощи пострадавшим, количестве происшествий и случаях гибели людей на водных объектах; - о местах (пляжах), оборудованных для отдыха на воде и местах запрещённых для купания. Размещение информации в печатных и электронных районных СМИ, предоставляемой Главным управлением МЧС России по Тульской области по вопросам обеспечения безопасности людей на водоёмах. | в летний купальный период 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 9. | Организация контроля за выполнением Планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Узловский район и в сельских поселениях Узловского района в летний период 2025 году. | в летний купальный период 2025 года | Комиссия по ЧС и ОПБ муниципального образования Узловский район, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 10. | Установка в местах массового отдыха у водоёмов информационных стендов (щитов) с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах Тульской области с указаниями телефонов экстренных служб. | до 30 мая 2025 года | МБУ муниципального образования город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства», Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 11. | Подготовка пруда «Трестовский» муниципального образования город Узловая для массового отдыха населения на воде и купания в соответствии с Постановлением администрации Тульской области от 04.04.2006 г. №164 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Тульской области и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Тульской области». | до 23 мая 2025 года | МБУ МО город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства», комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования Узловский район |
| 12. | Организация работы спасательного поста на пруду «Трестовский». | с 1 июня по 31 августа 2025 года |  |
| 13. | Подготовка матросов спасателей для работы спасательного поста на пляже пруда «Трестовский». | до 16 мая 2025 года |  |
| 14. | Подготовка необходимой документации для работы пляжа пруда «Трестовский». | до 16 мая 2025 года |  |
| 15. | Организация проведения на территории пруда акарицидной и дератизационной обработки. | до 16 мая 2025 года |  |
| 16. | Организация проведения водолазного обследования и очистки дна водоёма пруда «Трестовский» в акватории пляжа от посторонних предметов и мусора. | до 16 мая 2025 года | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 17. | Заключение на период купального сезона договора с организацией, имеющей лицензию и аккредитованную лабораторию на проведение производственного лабораторного контроля за качеством воды, почвы и песка в месте купания на водоёме пруд «Трестовский». | до 25 апреля 2025 года | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 18. | Организация и проведение отбора проб и лабораторного исследования качества воды по микробиологическим и химическим показателям в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района» утверждённой постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 30 марта 2022 года №586. | до 8 мая 2025 года - первичный, далее повторно, в сроки установлен-ные договором | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 19. | Согласование технического освидетельствования мест массового отдыха на водных объектах в ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области. | до начала купального периода 2025 года | МБУ МО город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства», МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 20. | Заключение договора с ГУЗ «Узловская районная больница» о привлечении медицинского работника для работы в составе спасательного поста на период купального сезона. | до 16 мая 2025 года | МБУ МО город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства» |
| 21. | Организация контроля за санитарным состоянием территорий пляжа и пригодностью воды для купания на пруду «Трестовский». | в течение купального периода 2025 года | МБУ МО город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства» совместно с отделом территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области |
| 22. | Организация дежурства спасателей спасательного поста, медицинских работников и работников отдела МВД России по Узловскому району на пруду «Трестовский» муниципального образования город Узловая. | в течение купального периода 2025 года | МБУ МО город Узловая Узловского района «Управление городского хозяйства», отдел МВД России по Узловскому району, ГУЗ «Узловская районная больница» |
| 23. | Проведение в летний период совместных патрулирований и межведомственных рейдов с представителями отдела МВД России по Узловскому району на водоёмах, по местам, запрещённых для купания, в целях профилактики и укрепления правопорядка в местах купания. | в течение купального периода 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района, межведомственные комиссии, ОМВД России по Узловскому району |
| 24. | Проведение анализа причин гибели людей на водных объектах, выработка конкретных мер по устранению причин гибели людей на водных объектах. | в течение суток по факту гибели людей на воде, до 5 числа месяца в купальный период | Главы администраций сельских поселений Узловского района, МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |
| 25. | Исполнение требований части 1 статьи 6.9 Закона Тульской области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области». | в течение купального периода 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 26. | Подготовка отчётных документов по выполнению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный период, представление их в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Узловский район через МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район». | до 1 сентября 2025 года | Главы администраций сельских поселений Узловского района |
| 27. | Проведение анализа купального сезона, подготовка и представление отчётных документов по выполнению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный период в комиссию по ЧС и ОПБ Тульской области через Главное управление МЧС России по Тульской области. | до 1 сентября 2025, года | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» |

____________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |
| --- | --- | --- |

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации | Трофимов Ю.В. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Заместитель главы администрации | Трегубова Е.П. фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| МУ «Центр гражданской обороны и защиты населения МО Узловский район» | _________________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по правовой работе | _________________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | _________________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Исполнитель: муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район», Бойчук Г.Н., 5-23-35 |  |  |  |