| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования Узловский район |  |
| проект |  |
| Постановление |  |
| от ________ 2024 года | № ____ |

О внесении изменения

в постановление администрации

муниципального образования Узловский район

от 30 марта 2022 года №585

«Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда»»

В соответствие со статьями 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 марта 2022 года № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» следующее изменение:

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09.11.2022 года № 2179 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 марта 2022 года № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»,

-  постановление администрации муниципального образования Узловский район от 27.03.2023 года № 439 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 марта 2022 года № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»,

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 15.08.2023 года № 1278 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 марта 2022 года № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»,

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от 12.03.2024 года № 464 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 марта 2022 года № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда», постановление администрации муниципального образования Узловский район от 23.05.2024 года № 805 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 30 марта 2022 года № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

4. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с   26.12.2024 года.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район | Н.Н.Терехов |
| --- | --- |

Согласовано:

Трегубова Е.П.   	_______________	           __________________

подпись			дата

Мызникова С.М.	 ________________	            _________________

подпись			дата

Митасова И.В.          _______________               __________________

подпись			дата

Гнездилова Н.В.	 _______________               __________________

подпись			дата

Генералова М.М.     _______________              __________________

подпись			дата

Потапова О.Н.         _______________               __________________

подпись			дата

Ефрос Л.В.              ______________            ______________  ___

подпись			дата

Якубова Е.Л.         _______________               __________________

подпись			дата

Исполнитель:

Главный специалист сектора по социальной политике  администрации муниципального образования Узловский район

Гречишкина С.В.  ______________

тел. 8 (48731) 6-09-76

Рассылка в 1 экземпляре:

Трегубова Е.П.

Мызникова С.М.

Митасова И.В.

Гнездилова Н.В.

Генералова М.М.

Потапова О.Н.

Ефрос Л.В.

Якубова Е.Л.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Узловский район

от _________   № _____

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Узловский район

от 30.03.2022 № 585

Стратегические приоритеты

муниципальной программы

«Доступная среда»

Муниципальная программа  «Доступная среда»  разработана в соответствии с Федеральными законами от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 07 августа 2017 года № 986 " Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района", постановлением администрации муниципального образования  Узловский район от 18 июля 2017 года № 899 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район».

Основное место во всех  вышеперечисленных документах занимает проблема реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в целях создания для них равных возможностей в различных сферах их жизнедеятельности.

Количество инвалидов в общей численности населения является интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта, среды существования и по существу зависит от экологических, социально-экономических, медицинских, демографических причин.

Доля инвалидов в общей численности населения Узловского района  составляет 10,7 % процента,  то есть каждый девятый житель района является инвалидом.

С  2016 года количество детей инвалидов в Узловском районе выросло со 196 человек до 230 человек.

В Узловском районе функционируют  социальные учреждения различной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги инвалидам. В их числе учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта. Для расширения спектра услуг для инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и зрения и других категорий, необходимо комплексное оснащение учреждений специальными средствами, такими как: пандусы, поручни, подъемники, средства ориентации для инвалидов по зрению и слуху и другое.

Реализация муниципальной программы «Доступная среда на 2016 - 2023 годы» способствовала улучшению показателей программы к 2021 году в сравнении с 2016 годом:

количество парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры составило:

- в 2016 году: 0 ед.

- плановое значение к 2021 году: 9 ед.

- фактическое значение к 2021 году: 9 ед.;

количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами,  для обеспечения доступа инвалидов составило:

- в 2016 году: 3 ед.

- плановое значение к 2021 году: 18 ед.

- фактическое значение к 2021 году: 18 ед.;

Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составило:

- в 2016 году: 14,8%

- плановое значение к 2021 году: 18,5 %

- фактическое значение к 2021 году: 18,5 %

удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) составил:

- в 2016 году: 40%

- плановое значение к 2021 году: 100 %

- фактическое значение к 2021 году: 100 %

количество приоритетных объектов органов местного самоуправления, доступных для инвалидов составило:

- в 2016 году: 0 ед.

- плановое значение к 2021 году: 1 ед.

- фактическое значение к 2021 году: 1 ед.

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Узловского района

«Доступная среда»

1.Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Узловский район |
| --- | --- |
| Период реализации | 2022-2024 |
| Цели муниципальной программы | - Обустройство парковочных мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на территориях, прилегающих к социальным объектам. - Обустройство системы информации в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков; создание в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта условий безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств и др.). |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | 3907,39206 |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей |  |  | Ответственный исполнитель |  | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель 1. Обустройство парковочных мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на территориях, прилегающих к социальным объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Задача: Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в Узловском районе | Количество парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | единиц | 9 | 9 | 10 | 10 | Администрация муниципального образования Узловский район |  | 10 |  |
| 1.2. | Цель 2. Обустройство системы информации в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков; создание в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта условий безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Задача: Развитие инфраструктуры в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, органов местного самоуправления для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Узловском районе | Количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами, для обеспечения доступа инвалидов | единица | 18 | 20 | 22 | 23 |  | Администрация муниципального образования Узловский район |  | 23 |
|  |  | Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 18,5 | 20 | 22 | 24 |  | Администрация муниципального образования Узловский район |  | 24 |
|  |  | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Администрация муниципального образования Узловский район |  | 100 |
|  |  | Количество приоритетных объектов органов местного самоуправления, доступных для инвалидов | единиц | 1 | - | - | - |  | Администрация муниципального образования Узловский район |  | 1 |

3.Структура муниципальной программы

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Структурный элемент программы Комплексы процессных мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» |  |  |
| Администрация муниципального образования Узловский район |  | 2022-2024гг |
| Задача 1 Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в Узловском районе | - Увеличение количества парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры к 2024 году -10 единиц. | 1.Количество парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| Задача 2 Развитие инфраструктуры в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, органов местного самоуправления для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Узловском районе | - Увеличение количества объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами, для обеспечения доступа инвалидов к 2024 году- 23 единиц. 2. Рост удельного веса базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных органов к 2024 году- 24 %. 3. Рост удельного веса приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) к 2024 году-100%. 4. Увеличение количества приоритетных объектов органов местного самоуправления, доступных для инвалидов к 2024 году- 1 единица. | - Количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами, для обеспечения доступа инвалидов 2.Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных органов 3.Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) 4. Количество приоритетных объектов органов местного самоуправления, доступных для инвалидов |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по муниципальной программе «Доступная среда» | 2144,3851 | 1601,60696 | 161,400 | 3907,39206 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 1608,078 | 1541,68496 | 129,660 | 3279,42296 |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 384,8071 | 59,922 | 31,740 | 476,4691 |
| Внебюджетные источники | 151,5 | - | - | 151,5 |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в установленных сферах деятельности»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнители) комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Узловский район Соисполнители Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | - Обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в Узловском районе. - Развитие инфраструктуры в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, органов местного самоуправления для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Узловском районе. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Решение задач структурного элемента в период 2022 - 2024 годов позволит достичь следующих показателей: 1. Увеличение количества парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры к 2024 году -10 единиц. 2. Увеличение количества объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами, для обеспечения доступа инвалидов к 2024 году- 23 единиц. 3. Рост удельного веса базовых общеобразовательных органи заций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных органов к 2024 году- 24 %. 4. Рост удельного веса приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) к 2024 году-100%. 5. Увеличение количества приоритетных объектов органов местного самоуправления, доступных для инвалидов к 2024 году- 1 единица. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей | 3907,39206 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в установленных сферах деятельности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Количество парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | единиц | 9 | 9 | 10 | 10 | Комитет по муниципальному контролю, благоустройству и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район |
| 2 | Количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами, для обеспечения доступа инвалидов | единиц | 18 | 20 | 22 | 23 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
| 3 | Удельный вес базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных органов | процент | 18,5 | 20 | 22 | 24 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район |
| 4 | Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
| 5 | Количество приоритетных объектов органов местного самоуправления, доступных для инвалидов | единиц | 1 | - | - | - | Администрация муниципального образования Узловский район |

3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в установленных сферах деятельности»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» (всего), в том числе: | 2144,3851 | 1601,60696 | 161,4 | 3907,39206 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 1608,078 | 1541,68496 | 129,66 | 3279,42296 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 384,8071 | 59,922 | 31,74 | 476,4691 |  |  |
| Внебюджетные источники | 151,5 | - | - | 151,5 |  |  |
| Мероприятие 1 Обустройство системы информации в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Узловский художественно-краеведческий музей (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.48) для слабовидящих посетителей (приобретение тактильных пиктограмм и плана эвакуации, выполненных с применением шрифта Брайля) (всего), в том числе: | 20,0 | - | - | 20,0 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 20,0 | - | - | 20,0 |  |  |
| Мероприятие 2 Обустройство системы информации в Муниципальном учреждении культуры Дворец культуры Машиностроителей (г.Узловая, ул.14 Декабря, д.2) для слабовидящих посетителей (приобретение стендов тактильных полимерных) (всего), в том числе: | 81,378 | - | - | 81,378 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 81,378 | - | - | 81,378 |  |  |
| Мероприятие 3 Приобретение комплексной полноцветной тактильной таблички (вывеска с азбукой Брайля) на входную дверь городской библиотеки № 1 (г. Узловая, к-л 50 лет Октября, д. 10) (всего), в том числе: | 4,68 | - | - | 4,68 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 4,68 | - | - | 4,68 |  |  |
| Мероприятие 4 Приобретение комплексной полноцветной тактильной таблички (вывеска с азбукой Брайля) на входную дверь городской библиотеки № 2 (г. Узловая, ул. Чехова, д. 12) (всего), в том числе: | 4,68 | - | - | 4,68 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 4,68 | - | - | 4,68 |  |  |
| Мероприятие 5 Приобретение комплексной полноцветной тактильной таблички (вывеска с азбукой Брайля) на входную дверь городской библиотеки № 3 (г. Узловая, ул. Угольная, д. 40) (всего), в том числе: | 4,68 | - | - | 4,68 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 4,68 | - | - | 4,68 |  |  |
| Мероприятие 6 Приобретение оборудования для слепых посетителей и посетителей с ограничениями по слуху, предназначенного для оснащения кинозала в помещении МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2) (всего), в том числе: | 151,5 | - | - | 151,5 |  |  |
| Внебюджетные источники | 151,5 | - | - | 151,5 |  |  |
| Мероприятие 7 Ремонт входных групп в МУДО ЦДДМ, в том числе: -Ремонт входной группы клуба по месту жительства «Улыбка» (г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 8а) -Ремонт входной группы и устройство пандуса с перилами при входе в клуб по месту жительства «Очаг» (Узловский район, п. Майский, пер. Школьный, д. 3) (всего), в том числе: | 567,2 | - | - | 567,2 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 567,2 | - | - | 567,2 |  |  |
| Мероприятие 8 Установка пандуса в детскую библиотеку им. З.И. Воскресенской (г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43) (всего), в том числе: | 70,95086 | - | - | 70,95086 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 70,95086 | - | - | 70,95086 |  |  |
| Мероприятие 9 Установка пандуса в городскую библиотеку №1 (г. Узловая, к-л 50 лет Октября, д. 10) (всего), в том числе: | 133,69646 | - | - | 133,69646 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 133,69646 | - | - | 133,69646 |  |  |
| Мероприятие 10 Приобретение и установка кнопки вызова при входе в центральную городскую библиотеку (г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43) (всего), в том числе: | 7,45 | - | - | 7,45 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 7,45 | - | - | 7,45 |  |  |
| Мероприятие 11 Приобретение и установка кнопки вызова при входе в городскую библиотеку № 1 (г. Узловая, к-л 50 лет Октября, д. 10) (всего), в том числе: | 7,45 | - | - | 7,45 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 7,45 | - | - | 7,45 |  |  |
| Мероприятие 12 Приобретение и установка кнопки вызова при входе в городскую библиотеку № 3 (г. Узловая, ул. Угольная, д. 40) (всего), в том числе: | 7,45 | - | - | 7,45 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 7,45 | - | - | 7,45 |  |  |
| Мероприятие 13 Приобретение и установка кнопки вызова в детскую библиотеку им. З.И. Воскресенской (г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43) (всего), в том числе: | 7,45 | - | - | 7,45 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 7,45 | - | - | 7,45 |  |  |
| Мероприятие 14 Приобретение переносного пандуса для МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2) (всего), в том числе: | 10,0 | - | - | 10,0 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 10,0 | - | - | 10,0 |  |  |
| Мероприятие 15 Разработка проекта ремонта входной группы с устройством пандуса для МДОУ центр развития ребенка - детский сад № 14 (г.Узловая, ул.Магистральная, д.45а) (всего), в том числе: | 75,0 | - | - | 75,0 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 75,0 | - | - | 75,0 |  |  |
| Мероприятие 16 Приобретение медицинской аппаратуры для коррекции зрения, тренажёров для коррекции опорно-двигательного аппарата для МКДОУ д/с комбинированного вида № 10 (г.Узловая, ул.Горького, д.7) (всего), в том числе: | 562,1 | - | - | 562,1 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 562,1 | - | - | 562,1 |  |  |
| Мероприятие 17 Приобретение накладок светонакапительных и противоскользящих угловых на ступени для кинозала и спусков в санузлы в помещении МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2) (всего), в том числе: | - | 26,452 | - | 26,452 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | - | 26,452 | - | 26,452 |  |  |
| Мероприятие 18 Приобретение маяков световых для дверных проемов в помещении МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2) (всего), в том числе: | - | 22,44 | - | 22,44 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | - | 22,44 | - | 22,44 |  |  |
| Мероприятие 19 Приобретение плитки тактильной для центрального входа в здание МБУК Молодежный Театр ( г. Узловая, пл. Ленина, д.2) (всего), в том числе: | - | 11,03 | - | 11,03 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | - | 11,03 | - | 11,03 |  |  |
| Мероприятие 21 Приобретение тактильных табличек со шрифтом Брайля «Взрослый абонемент», «Детский абонемент» в Городскую библиотеку №1 (г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д.10) (всего), в том числе: | - | - | 1,74 | 1,74 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | - | - | 1,74 | 1,74 |  |  |
| Мероприятие 22 Приобретение тактильных кнопок вызова помощи персонала на спортивных объектах МУ Центр спорта (г. Узловая, ул. Тургенева, стр.19,21) (всего), в том числе: | - | - | 6,0 | 6,0 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | - | - | 6,0 | 6,0 |  |  |
| Мероприятие 23 Приобретение приемников сигналов системы вызова помощи на спортивных объектах МУ Центр спорта (г. Узловая, ул.Тургенева, стр.19,21) (всего), в том числе: | - | - | 21,0 | 21,0 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | - | - | 21,0 | 21,0 |  |  |
| Мероприятие 24 Приобретение таблички тактильной полноцветной на ПВХ для ФОК «Узловая – Арена» (г. Узловая, ул.Тургенева,стр.21) (всего), в том числе: | - | - | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | - | - | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Мероприятие 25 Оснащение общеобразовательных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, вывесками с планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (всего), в том числе: | 289,8 | 48,6 | 70,0 | 408,40 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 289,8 | 48,6 | 70,0 | 408,40 |  |  |
| Мероприятие 26 Оснащение учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, вывесками с планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (всего), в том числе: | 12,6 | 38,27 | - | 50,87 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | 12,6 | 38,27 | - | 50,87 |  |  |
| Мероприятие 27 Оснащение учреждений дошкольного образования, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, вывесками с планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (всего), в том числе: | - | 318,6 | 28,8 | 347,4 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | - | 318,6 | 28,8 | 347,4 |  |  |
| Мероприятие 28 Ремонт входной группы с устройством пандуса для МДОУ центр развития ребенка- детский сад №14 (г. Узловая, ул. Магистральная, д.45а) (всего), в том числе: | - | 1114,88496 | - | 1114,88496 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | - | 1114,88496 | - | 1114,88496 |  |  |
| Мероприятие 29 Устройство ограждения пандуса «Благоустройство сквера перед ДК Машиностроителей» Тульская обл., г.Узловая, ул.14 Декабря, д.2. (всего), в том числе: | 126,31978 | - | - | 126,31978 |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | 126,31978 | - | - | 126,31978 |  |  |
| Мероприятие 30 Приобретение сменной кресла-коляски в МКОУ «Центр образования №12»я (Тульская область, Узловский район, п.Партизан,ул. Горняцкая, д.1а) (всего), в том числе: | - | 20,0 | - | 20,0 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | - | 20,0 | - | 20,0 |  |  |
| Мероприятие 31 Оснащение поручнем санузла МБУ ДО ДЮСШ (здание спортивного клуба «Витязь» (Тульская облвсть, г.Узловая, ул.Завенягина, д.9) (всего), в том числе: | - | 1,33 | - | 1,33 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | - | 1,33 | - | 1,33 |  |  |
| Мероприятие 32 Приобретение противоскользящего покрытия (алюминиевые накладки с резиновыми вставками) для оборудования входной группы МБУК Узловского художественно-краеведческого музея (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.48) (всего), в том числе: | - | - | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | - | - | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Мероприятие 35 Приобретение телескопического двухсекционного пандуса для Каменецкой сельской библиотеки МУК Узловская межпоселенческая библиотека (Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Клубная, д.6а) (всего), в том числе: | - | - | 12,4 | 12,4 |  |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | - | - | 12,4 | 12,4 |  |  |
| Мероприятие 36 Приобретение перекатного пандуса для Каменецкой сельской библиотеки МУК Узловская межпоселенческая библиотека (Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Клубная, д.6а) (всего), в том числе: | - | - | 7,6 |  | 7,6 |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район | - | - | 7,6 |  | 7,6 |  |
| Мероприятие 37 Оснащение поручнем санузла МКОУ д/с комбинированного вида № 10 (г. Узловая, ул. Горького, д.7) всего), в том числе: |  |  | 0,86 |  | 0,86 |  |
| Бюджет муниципального образования Узловский район |  |  | 0,86 |  | 0,86 |  |

План реализации комплекса процессных мероприятий

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в установленных сферах деятельности»

| Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |
| Обустройство системы информации в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Узловский художественно-краеведческий музей (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.48) для слабовидящих посетителей (приобретение тактильных пиктограмм и плана эвакуации, выполненных с применением шрифта Брайля) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Обустройство системы информации в Муниципальном учреждении культуры Дворец культуры Машиностроителей (г.Узловая, ул.14 Декабря, д.2) для слабовидящих посетителей (приобретение стендов тактильных полимерных) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение комплексной полноцветной тактильной таблички (вывеска с азбукой Брайля) на входную дверь городской библиотеки № 1 (г. Узловая, к-л 50 лет Октября, д. 10)-заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение комплексной полноцветной тактильной таблички (вывеска с азбукой Брайля) на входную дверь городской библиотеки № 2 (г. Узловая, ул. Чехова, д. 12) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение комплексной полноцветной тактильной таблички (вывеска с азбукой Брайля) на входную дверь городской библиотеки № 3 (г. Узловая, ул. Угольная, д. 40) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение оборудования для слепых посетителей и посетителей с ограничениями по слуху, предназначенного для оснащения кинозала в помещении МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Ремонт входных групп в МУДО ЦДДМ, в том числе: -Ремонт входной группы клуба по месту жительства «Улыбка» (г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 8а) -Ремонт входной группы и устройство пандуса с перилами при входе в клуб по месту жительства «Очаг» (Узловский район, п. Майский, пер. Школьный, д. 3) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Установка пандуса в детскую библиотеку им. З.И. Воскресенской (г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Установка пандуса в городскую библиотеку №1 (г. Узловая, квартал 50 лет Октября, д. 10) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение и установка кнопки вызова при входе в центральную городскую библиотеку (г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение и установка кнопки вызова при входе в городскую библиотеку № 1 (г. Узловая, квартал 50 лет Октября, д. 10) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение и установка кнопки вызова при входе в городскую библиотеку № 3 (г. Узловая, ул. Угольная, д. 40) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение и установка кнопки вызова) в детскую библиотеку им. З.И. Воскресенской (г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение переносного пандуса для МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Разработка проекта ремонта входной группы с устройством пандуса для МДОУ центр развития ребенка - детский сад № 14 (г.Узловая, ул.Магистральная, д.45а) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение медицинской аппаратуры для коррекции зрения, тренажёров для коррекции опорно-двигательного аппарата для МКДОУ д/с комбинированного вида № 10 (г.Узловая, ул.Горького, д.7) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение накладок светонакопительных и противоскользящих угловых на ступени для кинозала и спусков в санузлы в помещении МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение маяков световых для дверных проемов в помещении МБУК Молодежный Театр (г.Узловая, пл.Ленина, д.2) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение плитки тактильной для центрального входа в здание МБУК Молодежный Театр (г. Узловая, пл. Ленина, д.2) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение тактильных табличек со шрифтом Брайля «Взрослый абонемент», «Детский абонемент» в Городскую библиотеку №1 (г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д.10) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение тактильных табличек со шрифтом Брайля «Взрослый абонемент», «Детский абонемент» в Городскую библиотеку № 1 (г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д.10) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение тактильных кнопок вызова помощи персонала на спортивных объектах МУ Центр спорта (г.Узловая, ул. Тургенева, стр.19,21) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение приемников сигналов системы вызова помощи на спортивных объектах МУ Центр спорта (г. Узловая, ул. Тургенева, стр.19,21) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение таблички тактильной полноцветной на ПВХ для ФОК «Узловая – Арена» (г. Узловая, ул. Тургенева, стр. 21) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Оснащение общеобразовательных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, вывесками с планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Оснащение учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, вывесками с планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Оснащение учреждений дошкольного образования, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, вывесками с планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Ремонт входной группы с устройством пандуса для МДОУ центр развития ребенка- детский сад №14 (г. Узловая, ул. Магистральная, д.45а) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Устройство ограждения пандуса «Благоустройство сквера перед ДК Машиностроителей» Тульская обл., г.Узловая, ул.14 Декабря, д.2. -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение сменной кресла-коляски в МКОУ «Центр образования №12»я (Тульская область, Узловский район, п.Партизан,ул. Горняцкая, д.1а -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Оснащение поручнем санузла МБУ ДО ДЮСШ (здание спортивного клуба «Витязь» (Тульская облвсть, г.Узловая, ул.Завенягина, д.9) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение противоскользящего покрытия (алюминиевые накладки с резиновыми вставками) для оборудования входной группы МБУК Узловского художественно-краеведческого музея (г. Узловая, ул. Беклемищева, д.48) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение телескопического двухсекционного пандуса для Каменецкой сельской библиотеки МУК Узловская межпоселенческая библиотека (Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Клубная, д.6а) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Приобретение перекатного пандуса для Каменецкой сельской библиотеки МУК Узловская межпоселенческая библиотека (Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Клубная, д.6а) | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |
| Оснащение поручнем санузла МКОУ д/с комбинированного вида № 10 (г. Узловая, ул. Горького, д.7) -заключение муниципального контракта -приемка выполненных работ (оказанных услуг) -оплата по муниципальному контракту | 01.11 01.12 15.12 | Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район | муниципальный контракт акт приемки платежное поручение |