СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД УЗЛОВАЯ

УЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2025 ГОД

Бюджет муниципального образования город Узловая на 87% сформирован програмно-целевым способом. Программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования город Узловая Узловский район  разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Узловая: постановление администрации муниципального образования Узловский район от 14.02.2025 года №156 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 07.08.2017 года № 986 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района" и постановление администрации муниципального образования Узловский район от 14.02.2025 года №157"О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 15.08.2017 года № 1033 "Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района."

Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 2025 году в муниципальном образовании город Узловая Узловского района велась реализация 6 муниципальных программ по 5 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2025 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 23.10.2024 года №1604 «Об утверждении Перечня муниципальных программ  муниципального образования город Узловая Узловского района на 2025 год» в редакции постановления администрации муниципального образования Узловский район от 12.11.2025 года №1815.

Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ в 2025 год за счет всех источников, составил 349 953,47691 тыс.рублей.  Кассовое исполнение муниципальных программ составило – 338 905,513 тыс. руб.  или 96,84%. Муниципальные программы города Узловая Узловского района оценивались по 86 показателям, из которых 82 достигли плановых уровней и перевыполнены.

Итоги реализации муниципальных программ за 2025 год характеризуются следующими показателями:

1.  Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района»

| Общий объем финансирования в 2025 году | 81086,64225 тыс.рублей |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| - федеральный бюджет | - |
| - областной бюджет | 272,09632 тыс.рублей |
| - бюджет МО | 71537,77414 тыс.рублей |
| - внебюджетные источники | 9276,77179 тыс.рублей |

Процент исполнения муниципальной программы – 97,1%

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год:

- увеличение количества пользователей библиотек и культурно-досуговых мероприятий;

- в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» капитально отремонтирован МБУК Молодежный Театр;

- в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» переоснащена по модельному стандарту Детская библиотека имени З.И. Воскресенской (структурное подразделение МУК «Узловская городская централизованная библиотечная система);

- исполнены целевые показатели (индикаторы) «дорожной карты» по средней заработной плате работников культуры;

- единовременную компенсационную выплату получил 1 сотрудник МБУК ГДК «Ровесник» в рамках федерального проекта «Земский работник культуры»;

- участие МБУК Молодежный Театр, МБУК ГДК «Ровесник», МУК «Узловская городская централизованная библиотечная система» в федеральной программе «Пушкинская карта»;

- участие МБУК Молодежный Театр и МУК «Узловская городская централизованная библиотечная система» в межведомственном федеральном проекте «Культура для школьников»;

- участие МБУК Молодежный Театр в Больших Гастролях при поддержке Росконцерта (гастроли в г. Россошь Воронежской области);

- интеграция культуры города Узловая в региональный культурный процесс: участие в региональных проектах «Лето во дворах», «Лето в парках», «Активное долголетие», «Культурный фронт 71», «Музейное лето», «Музейная зима»;

- неоднократные победы в Международных, Всероссийских, межрегиональных музыкальных, театральных, библиотечных фестивалях и конкурсах;

- повышение квалификации работников сферы культуры;

- выполнение квотного задания по количеству анкет для организаций  в рамках достижения показателя "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества";

- результаты способствовали достижению основной цели программы «Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры».

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Увеличение количества поступлений новых документов в библиотеках | возрастание | ед. | 2039 | 3697 | 1 |
|  | Увеличение количества пользователей библиотек | возрастание | чел. | 16261 | 16263 | 1 |
|  | Увеличение количества новых записей, внесенных в электронный каталог библиотек | возрастание | ед. | 1000 | 29166 | 1 |
|  | Увеличение числа посещений, в том числе, культурных мероприятий, проводимых МУК УГЦБС | возрастание | ед. | 338567 | 338744 | 1 |
|  | Выполнение квотного задания по количеству анкет для организаций в рамках достижения показателя "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества" | возрастание | ед. | 5040 | 5040 | 1 |
|  | Увеличение доли проведенных мероприятий в театре для детей и юношества (для возрастной категории «12+» включительно) | возрастание | % | 93 | 93 | 1 |
|  | Увеличение числа посещений, в том числе, культурных мероприятий, проводимых МБУК Молодежный Театр | возрастание | ед. | 51102 | 17563 | 0,34 |
|  | Выполнение квотного задания по количеству анкет для организаций в рамках достижения показателя "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества" | возрастание | ед. | 840 | 840 | 1 |
|  | Увеличение количества посещений киносеансов | возрастание | ед. | 20000 | 12067 | 0,60 |
|  | Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | возрастание | ед. | 305 | 345 | 1 |
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых МБУК ГДК "Ровесник" | возрастание | ед. | 35155 | 35539 | 1 |
|  | Увеличение участников клубных формирований в МБУК ГДК "Ровесник" | возрастание | чел. | 80 | 106 | 1 |
|  | Выполнение квотного задания по количеству анкет для организаций в рамках достижения показателя "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества" | возрастание | ед. | 840 | 840 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 11,94 |

Уровень достижения показателей муниципальной программы - 11,94/13 = 0,91

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие городской библиотечной системы» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент - 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг» | % | 100 | 98,05 | 0,98 |
| Мероприятие 2 "Проведение культурно-массовых мероприятий" | % | 100 | 100 | 1 |
| Мероприятие 3 "Осуществление государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" | % | 100 | 100 | 1 |
| Мероприятие 4 "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры" | % | 100 | 100 | 1 |
| Уровень достижения комплекса процессных мероприятий «Развитие городской библиотечной системы» |  |  |  | 0,99 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие театральной деятельности» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент – 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг» | % | 100 | 95,77 | 0,95 |
| Мероприятие 2 "Проведение культурно-массовых мероприятий" | % | 100 | 100 | 1 |
| Мероприятие 3 "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры" | % | 100 | 100 | 1 |
| Уровень достижения комплекса процессных мероприятий «Развитие театральной деятельности» |  |  |  | 0,98 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой сферы» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент – 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг» | % | 100 | 96,09 | 0,96 |
| Мероприятие 2 "Проведение культурно-массовых мероприятий" | % | 100 | 100 | 1 |
| Мероприятие 3 "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры" | % | 100 | 100 | 1 |
| Уровень достижения комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой сферы» |  |  |  | 0,98 |

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – (0,99*1+0,98*1+0,98*1)     = 2,95 = 0,98

1+1+1                         3

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*0,91+0,5*0,98 = 0,94 (высокая).

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района»

| Общий объем финансирования в 2025 году | 30504,96735 тыс.рублей |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| - федеральный бюджет | - |
| - областной бюджет | - |
| - бюджет МО | 26940,44237 тыс.рублей |
| - внебюджетные источники | 3564,52498 тыс.рублей |

Процент исполнения муниципальной программы – 97,35%

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год:

- увеличение доли жителей муниципального образования город Узловая, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей муниципального образования город Узловая;

- увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в рамках календарного плана мероприятий МУ Центр спорта:

- увеличение количества организованных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в рамках календарного плана мероприятий МУ Центр спорта.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:

| № п/п | Наименова-ние показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля жителей муниципального образования город Узловая систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей муниципального образования город Узловая | возрастание | % | 45.4 | 45.4 | 1 |
| 2 | Количество организованных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в рамках календарного плана мероприятий МУ Центр спорта | Возрастание | Ед. | 53 | 53 | 1 |
| 3 | Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в рамках календарного плана мероприятий МУ Центр спорта | Возрастание | чел. | 5600 | 5600 | 1 |
| 4 | Количество проводимых мероприятий, нормативных испытаний, тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне | Возрастание | ед. | 17 | 17 | 1 |
| 5 | Доля жителей муниципального образования город Узловая, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Возрастание | % | 10 | 10 | 1 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Возрастание | % | 40.8 | 40.8 | 1 |
| 7 | Модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта путем приобретения инвентаря, капитально отремонтированных/ вновь построенных объектов | Возрастание | % | 90 | 90 | 1 |
| 8 | Количество секций в МУ Центр спорта | Возрастание | ед. | 9 | 9 | 1 |
| 9 | Количество занимающихся в секциях МУ Центр спорта | Возрастание | Чел. | 355 | 355 | 1 |
| 10 | Доля воспитанников МУ Центр спорта, зарегистрированных в АИС Навигатор 71 | Возрастание | Чел. | 100 | 100 | 1 |
| 11 | Доля победителей и призеров соревнований различных уровней от общего числа занимающихся в секциях МУ Центр спорта | Возрастание | % | 22 | 22 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  | 11 |

Уровень достижения показателей муниципальной программы – 11/11=1

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КПМ «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент - 1 |  |  |  |  |
| 1.Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 1 |
| 2.Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. | 52 | 52 | 1 |
| Уровень достижения структурного элемента |  |  |  | 1 |

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – (1*1)/1=1

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*1+0,5*1=1 (высокая).

3.Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Узловая Узловского района»

| Общий объем финансирования в 2025 году | 10352,47885 тыс.рублей |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| - федеральный бюджет |  |
| - областной бюджет | - |
| - бюджет МО | 10352,47885 тыс.рублей |
| - внебюджетные источники | - |

Процент исполнения муниципальной программы – 71,12%

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год:

- выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Южный в г. Узловая Тульской области» - 100%;

- разработка ПСД и проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство котельной по ул. Новая г. Узловая» - 100%;

- выполнение работ по разработке ПСД по объекту: «Капитальный ремонт канализационного коллектора. Участок 1 – ул. Заводская д.17 – ул. Горького д. 22 диаметр 500 мм; Участок 2 – ул. Горького д.22 – ул. Горького д.28 диаметр 700 мм; Участок 3 – ул. Горького д.28 – ул. Октябрьская д. 16 диаметр 900 мм» - 100%

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение инженерных изысканий | Возрастание | ед. | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Количество объектов, в отношении которых проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | Возрастание | ед. | 2 | 1 | 0,5 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,5 |

Уровень достижения показателей муниципальной программы – 1,5/2=0,75

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КПМ «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент - 1 |  |  |  |  |
| 1. Корректировка ПСД и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по ул. 14 Декабря в г. Узловая Тульской области и расположенных к северу от д. Бибиково Узловского района Тульской области» | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2.Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Южный в г. Узловая Тульской области» | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство котельной по ул. Новая г. Узловая» | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.Выполнение работ по разработке ПСД по объекту: «Капитальный ремонт канализационного коллектора. Участок 1 – ул. Заводская д.17 – ул. Горького д. 22 диаметр 500 мм; Участок 2 – ул. Горького д.22 – ул. Горького д.28 диаметр 700 мм; Участок 3 – ул. Горького д.28 – ул. Октябрьская д. 16 диаметр 900 мм» | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Уровень достижения структурного элемента |  |  |  | 0,75 |

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – (1*0,75)/1=0,75

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*0,75+0,5*0,75=0,75 (низкая).

4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района».

| Общий объем финансирования в 2025 году | 200126,62495 тыс.рублей |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| - федеральный бюджет | - |
| - областной бюджет | - |
| - бюджет МО | 200126,62495 тыс.рублей |
| - внебюджетные источники | - |

Процент исполнения муниципальной программы – 97,58%

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год:

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование эстетического вида территории»:

- количество электроэнергии для уличного освещения — 1533,684 МВТ/ч;

- количество проб воды и грунта отобранные на микробиологические и химические исследования — 1 объект;

- количество проведенных водолазных обследований и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов — 1 объект;

-количество проверенной сметной документации — 20 шт.;

- количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм на территории г. Узловая — 1 шт.;

- объем выполненных работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая — 100 %;

- количество высаженных саженцев при выполненных мероприятий по озеленению территории — 28 шт.;

- количество проведенных мероприятий — 4 шт.;

- количество изготовленных эскизных ландшафтных проектов на территории г. Узловая — 1шт.;

- количество разработанной проектно-сметной документации — 3 шт.;

- количество объектов по устройству уличного освещения — 1 объект.

по комплексу процессных мероприятий  «Развитие и обеспечение деятельности городских парков»

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений — 1 ед.;

- выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения — 299 дней;

- благоустройство объектов озеленения — 299 дней;

- подметание асфальтовой территории парков — 22731,31 м2;

- уборка мусора с асфальта — 22731,31 м2;

- уборка зеленого грунта — 164628 м2;

- прополка клумб — 1183,28 м2;

- высадка саженцев — 1179 шт;

- чистка снега — 21830,3 м2;

- противогололедная отсыпка — 21830,3 м2;

- очистка территории от веток — 164628 м2;

- уборка туалетов в кол-ве 2 шт — 299 дней;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий — 110 шт.

по комплексу процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района»:

- содержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения — 100,546 км;

- содержание в чистоте территории города — 298 дней;

- содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства — 247 дней;

- содержание объектов озеленения — 247 дней;

- благоустройство объектов озеленения — 148 дней;

- благоустройство мест отдыха у водных объектов — 103 дня;

- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности — 21017,7 м2;

- обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии — 52 ед.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество электроэнергии для уличного освещения | возрастание | МВТ/ч | 1533,684 | 1533,684 | 1 |
| 2 | Количество проб воды и грунта, отобранных на микробиологические и химические исследования | возрастание | Объект | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество проведенных водолазных обследований и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов | возрастание | Объект | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество проверенной сметной документации | возрастание | Шт. | 20 | 20 | 1 |
| 5 | Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм на территории г. Узловая | возрастание | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Объем выполненных работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | возрастание | % | 100 | 100 | 1 |
| 7 | Количество высаженных саженцев при выполнении мероприятий по озеленению территории | возрастание | шт. | 28 | 28 | 1 |
| 8 | Количество проведенных мероприятий | возрастание | шт. | 4 | 4 | 1 |
| 9 | Количество изготовленных эскизных ландшафтных проектов на территории г. Узловая | возрастание | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество разработанной проектно-сметной документации | возрастание | шт. | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Количество объектов по устройству уличного освещения | возрастание | объект | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | возрастание | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения | возрастание | количество дней | 299 | 299 | 1 |
| 14 | Благоустройство объектов озеленения | возрастание | количество дней | 299 | 299 | 1 |
| 15 | Подметание асфальтовой территории парков | возрастание | м2 | 22731,31 | 22731,31 | 1 |
| 16 | Уборка мусора с асфальта | возрастание | м2 | 22731,31 | 22731,31 | 1 |
| 17 | Уборка зеленого грунта | возрастание | м2 | 164628 | 164628 | 1 |
| 18 | Прополка клумб | возрастание | м2 | 1183,28 | 1183,28 | 1 |
| 19 | Количество высаженных саженцев | возрастание | Шт. | 1179 | 1179 | 1 |
| 20 | Чистка снега | возрастание | м2 | 21830,3 | 21830,3 | 1 |
| 21 | Противогололедная отсыпка | возрастание | м2 | 21830,3 | 21830,3 | 1 |
| 22 | Очистка территории от веток | возрастание | м2 | 164628 | 164628 | 1 |
| 23 | Уборка туалетов | возрастание | количество дней | 299 | 299 | 1 |
| 24 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | возрастание | Шт. | 110 | 110 | 1 |
| 25 | Содержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | возрастание | км | 100,546 | 100,546 | 1 |
| 26 | Содержание в чистоте территории города; | возрастание | количество дней | 298 | 298 | 1 |
| 27 | Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства | возрастание | количество дней | 247 | 247 | 1 |
| 28 | Содержание объектов озеленения | возрастание | количество дней | 247 | 247 | 1 |
| 29 | Благоустройство объектов озеленения | возрастание | количество дней | 148 | 148 | 1 |
| 30 | Благоустройство мест отдыха у водных объектов | возрастание | количество дней | 103 | 103 | 1 |
| 31 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | возрастание | м2 | 21017,7 | 21017,7 | 1 |
| 32 | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | возрастание | ед. | 52 | 52 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 32 |

Уровень достижения показателей муниципальной программы – 32/32=1

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КПМ «Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование эстетического вида территории» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент - 1 |  |  |  |  |
| 1. Поставка электроэнергии для уличного освещения | МВТ/ч | 1533,7 | 1533,7 | 1 |
| 2. Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования | Объект | 1 | 1 | 1 |
| 3. Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов | Объект | 1 | 1 | 1 |
| 4. Проверка сметной документации | Шт. | 20 | 20 | 1 |
| 5. Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории г. Узловая | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6. Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 7.Выполнение мероприятий по озеленению территории | шт. | 28 | 28 | 1 |
| 8. Прочие мероприятия | шт. | 4 | 4 | 1 |
| 9. Изготовление эскизного ландшафтного проекта на территории г. Узловая | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 10. Разработка проектно-сметной документации | шт. | 3 | 3 | 1 |
| 11. Устройство уличного освещения | объект | 1 | 1 | 1 |
| Уровень достижения структурного элемента |  |  |  | 1 |
| КПМ «Развитие и обеспечение деятельности городских парков» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент - 1 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения | количество дней | 299 | 299 | 1 |
| Благоустройство объектов озеленения | количество дней | 299 | 299 | 1 |
| Подметание асфальтовой территории парков | м2 | 22731,31 | 22731,31 | 1 |
| Уборка мусора с асфальта | м2 | 22731,31 | 22731,31 | 1 |
| Уборка зеленого грунта | м2 | 164628 | 164628 | 1 |
| Прополка клумб | м2 | 1183,28 | 1183,28 | 1 |
| Высадка саженцев | Шт. | 1179 | 1179 | 1 |
| Чистка снега | м2 | 21830,3 | 21830,3 | 1 |
| Противогололедная отсыпка | м2 | 21830,3 | 21830,3 | 1 |
| Очистка территории от веток | м2 | 164628 | 164628 | 1 |
| Уборка туалетов в кол-ве 2 шт. | количество дней | 299 | 299 | 1 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | Шт. | 110 | 110 | 1 |
| Уровень достижения структурного элемента |  |  |  | 1 |
| КПМ «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловский район» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент - 1 |  |  |  |  |
| Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог | км | 100,546 | 100,546 | 1 |
| Содержание в чистоте территории города; | количество дней | 298 | 298 | 1 |
| Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства | количество дней | 247 | 247 | 1 |
| Содержание объектов озеленения | количество дней | 247 | 247 | 1 |
| Благоустройство объектов озеленения | количество дней | 148 | 148 | 1 |
| Благоустройство мест отдыха у водных объектов | количество дней | 103 | 103 | 1 |
| Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | м2 | 21017,7 | 21017,7 | 1 |
| Уровень достижения структурного элемента |  |  |  | 1 |

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы –

(1*1+1*1+1*1)/1+1+1=1

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*1+0,5*1=1 (высокая).

5.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом  муниципального образования город Узловая Узловского района».

| Общий объем финансирования в 2025 году | 3020,82087 тыс.рублей |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| - федеральный бюджет | - |
| - областной бюджет | - |
| - бюджет МО | 3020,82087 тыс.рублей |
| - внебюджетные источники | - |

Процент исполнения муниципальной программы – 100%

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год:

- Количество заключенных договоров аренды земельных участков -105 ед;

- Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве — 36 ед;

- Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков - 49 ед.;

- Сумма доходов, поступившая в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков - 9499,94908 тыс.руб.;

- Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками – 100%;

- Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины -100%;

- Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -15 ед.;

- Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости по КПМ «Управление земельными ресурсами МО город Узловая Узловского района» -1шт.;

- Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости по КПМ «Управление муниципальным имуществом МО город Узловая Узловского района»– 51 ед.;

- Размещение  информационных сообщений о передаче прав в отношении  муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 19 ед.;

- Количество лотов  по проведенным аукционам на право заключения  договоров аренды и по продаже муниципального имущества – 21 ед.;

- Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, поступившая в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района - 11 487,25111 тыс.руб.;

- Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом – 100%;

- Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате  за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины – 100%;

- Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы – да;

- Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района – 27 ед.;

- Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества  муниципального образования город Узловая Узловского района – 100%;

- Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества  в отношении которых проведены кадастровые работы – 12 ед.;

- Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 100%;

- Количество объектов имущества, в отношении которых проведена процедура выморачивания имущества  в муниципальную собственность – 3 ед.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество заключенных договоров аренды земельных участков | возрастание | единиц | 105 | 105 | 1 |
| 2 | Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве | возрастание | единиц | 36 | 36 | 1 |
| 3 | Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков | возрастание | единиц | 49 | 49 | 1 |
| 4 | Сумма доходов, планируемая к поступлению в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков | возрастание | тысяч рублей | 8807,10390 | 9499,94908 | 1 |
| 5 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками | возрастание | процент | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | возрастание | процент | 100 | 100 | 1 |
| 7 | Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | возрастание | единиц | 15 | 15 | 1 |
| 8 | Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | возрастание | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района | возрастание | единиц | 27 | 27 | 1 |
| 10 | Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | возрастание | единиц | 51 | 51 | 1 |
| 11 | Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | возрастание | единиц | 19 | 19 | 1 |
| 12 | Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды и по продаже муниципального имущества | возрастание | единиц | 21 | 21 | 1 |
| 13 | Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района | возрастание | тысяч рублей | 11 274,60803 | 11 487,25111 | 1 |
| 14 | Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом | возрастание | процент | 100 | 100 | 1 |
| 15 | Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины | возрастание | процент | 100 | 100 | 1 |
| 16 | Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы | возрастание | да/нет | да | да | 1 |
| 17 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского района | возрастание | процент | 100 | 100 | 1 |
| 18 | Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы | возрастание | Единиц | 12 | 12 | 1 |
| 19 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | возрастание | процент | 100 | 100 | 1 |
| 20 | Количество объектов имущества, в отношении которых проведена процедура выморачивания имущества в муниципальную собственность | возрастание | Единиц | 3 | 3 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  | 20 |

Уровень достижения показателей муниципальной программы – 20/20=1

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения |  | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Управление земельными ресурсами образования город Узловая Узловского района» |  |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент — 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формирование земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве | единиц | 36 |  | 36 | 1 |
| 1.2. Организация работы по определению рыночной стоимости объектов оценки для совершения сделок | единиц | 1 |  | 1 | 1 |
| Уровень достижения структурного элемента |  |  |  |  | 1 |
| - КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района» |  |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент – 1,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация работ по определению рыночной стоимости объектов оценки для совершения сделок | единиц | 51 |  | 51 | 1 |
| 2.2. Организация кадастровых работ в отношении объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества | единиц | 12 |  | 12 | 1 |
| 2.3. Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию и ремонту муниципального имущества, уплата налогов и сборов. | Тыс.руб. | 2371,84587 |  | 2371,84587 | 1 |
| Уровень достижения структурного элемента |  |  |  |  | 1 |

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – (1*1+1*1)/2=1

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*1+0,5*1=1 (высокая).

6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

| Общий объем финансирования в 2025 году | 24861,94264 тыс.рублей |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| - федеральный бюджет | - |
| - областной бюджет | 21855,88111 тыс.рублей |
| - бюджет МО | 3006,06153 тыс.рублей |
| - внебюджетные источники | - |

Процент исполнения муниципальной программы – 99,75%

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год:

- Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких  мероприятий — 93,4%;

- Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия территории общего пользования — 2,64 тыс. кв.м;

- Доля озелененных территорий общего пользования — 12,76%;

- Количество установленных осветительных приборов на территориях общего пользования — 10 ед.;

- Количество установленных лавочек на территориях общего пользования — 6 ед.;

- Количество установленных урн на территориях  общего пользования - 4 ед.;

- Количество установленных детских игровых площадок - 2 ед.;

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район — 1 шт.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:

| № п/п | Наименова-ние показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких мероприятий | возрастание | % | 93,40 | 93,40 | 1 |
| 2 | Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия территории общего пользования | возрастание | тыс.кв.м | 2,64 | 2,64 | 1 |
| 3 | Доля озелененных территорий общего пользования | возрастание | % | 12,76 | 12,76 | 1 |
| 4 | Количество установленных осветительных приборов на территориях общего пользования | возрастание | ед. | 10 | 10 | 1 |
| 5 | Количество установленных лавочек на территориях общего пользования | возрастание | ед. | 6 | 6 | 1 |
| 6 | Количество установленных урн на территориях общего пользования | возрастание | ед. | 4 | 4 | 1 |
| 7 | Количество установленных детских игровых площадок | возрастание | ед. | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район | возрастание | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  | 8 |

Уровень достижения показателей муниципальной программы – 8/8=1

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Плановое значение на конец 2025 года | Фактическое значение на конец 2025 года | Уровень достижения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональный проект «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент - 2 |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство общественных территорий | Шт. | 5 | 5 | 1 |
| Уровень достижения РП |  |  |  | 1 |
| КПМ «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |
| Повышающий коэффициент – 1 |  |  |  |  |
| 1. Количество реализованных мероприятий по благоустройству | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Уровень достижения КПМ |  |  |  | 1 |

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы –

(1*2+1*1)= 3 = 1

2+1        3

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*1+0,5*1=1 (высокая).

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ следует отметить, что из 6 муниципальных программ у 5 программ степень эффективности реализации за 2025 год признана высокой и у 1 программы – низкой.

Предложения по результатам оценки эффективности реализации муниципальных  программ.

1. Своевременно уточнять объемы финансирования муниципальных программ, а так же сроки их реализации;

2. Обеспечить эффективное и рациональное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ;

3. Принимать меры по достижению плановых значений показателей программы в последующие годы;

4. Принимать меры для привлечения средств из внебюджетных источников для софинансирования  мероприятий  муниципальной программы.

5. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.

| Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район |  | И.В. Митасова |
| --- | --- | --- |