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СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД УЗЛОВАЯ 
УЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2025 ГОД

Бюджет муниципального образования город Узловая на 87% сформирован програмно-целевым способом. Программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования город Узловая Узловский район  разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Узловая: постановление администрации муниципального образования Узловский район от 14.02.2025 года №156 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 07.08.2017 года № 986 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района" и постановление администрации муниципального образования Узловский район от 14.02.2025 года №157"О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 15.08.2017 года № 1033 "Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района." 
Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 2025 году в муниципальном образовании город Узловая Узловского района велась реализация 6 муниципальных программ по 5 направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на 2025 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 23.10.2024 года №1604 «Об утверждении Перечня муниципальных программ  муниципального образования город Узловая Узловского района на 2025 год» в редакции постановления администрации муниципального образования Узловский район от 12.11.2025 года №1815.
Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ в 2025 год за счет всех источников, составил 349 953,47691 тыс.рублей.  Кассовое исполнение муниципальных программ составило – 338 905,513 тыс. руб.  или 96,84%. Муниципальные программы города Узловая Узловского района оценивались по 86 показателям, из которых 82 достигли плановых уровней и перевыполнены. 
Итоги реализации муниципальных программ за 2025 год характеризуются следующими показателями:








1.  Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района»

	Общий объем финансирования в 2025 году
	81086,64225 тыс.рублей

	в т.ч.
	

	- федеральный бюджет
	-

	- областной бюджет
	272,09632 тыс.рублей

	- бюджет МО
	71537,77414 тыс.рублей

	- внебюджетные источники
	9276,77179 тыс.рублей



Процент исполнения муниципальной программы – 97,1%
Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год: 

· увеличение количества пользователей библиотек и культурно-досуговых мероприятий; 
· в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» капитально отремонтирован МБУК Молодежный Театр;
· в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» переоснащена по модельному стандарту Детская библиотека имени З.И. Воскресенской (структурное подразделение МУК «Узловская городская централизованная библиотечная система);
· исполнены целевые показатели (индикаторы) «дорожной карты» по средней заработной плате работников культуры;
· единовременную компенсационную выплату получил 1 сотрудник МБУК ГДК «Ровесник» в рамках федерального проекта «Земский работник культуры»;
· участие МБУК Молодежный Театр, МБУК ГДК «Ровесник», МУК «Узловская городская централизованная библиотечная система» в федеральной программе «Пушкинская карта»;
· участие МБУК Молодежный Театр и МУК «Узловская городская централизованная библиотечная система» в межведомственном федеральном проекте «Культура для школьников»;
· участие МБУК Молодежный Театр в Больших Гастролях при поддержке Росконцерта (гастроли в г. Россошь Воронежской области);
· интеграция культуры города Узловая в региональный культурный процесс: участие в региональных проектах «Лето во дворах», «Лето в парках», «Активное долголетие», «Культурный фронт 71», «Музейное лето», «Музейная зима»;
· неоднократные победы в Международных, Всероссийских, межрегиональных музыкальных, театральных, библиотечных фестивалях и конкурсах;
· повышение квалификации работников сферы культуры;
· выполнение квотного задания по количеству анкет для организаций  в рамках достижения показателя "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества";
· результаты способствовали достижению основной цели программы «Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры».  



Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания

	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Увеличение количества поступлений новых документов в библиотеках
	возрастание
	ед.
	2039
	3697
	1

	2. 
	Увеличение количества пользователей библиотек
	возрастание
	чел.
	16261
	16263
	1

	3. 
	Увеличение количества новых записей, внесенных в электронный каталог библиотек
	возрастание
	ед.
	1000
	29166
	1

	4. 
	Увеличение числа посещений, в том числе, культурных мероприятий, проводимых МУК УГЦБС
	возрастание
	ед.
	338567
	338744
	1

	5. 
	Выполнение квотного задания по количеству анкет для организаций  в рамках достижения показателя "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества"
	возрастание
	ед.
	5040
	5040
	1

	6. 
	Увеличение доли проведенных мероприятий в театре для детей и юношества (для возрастной категории «12+» включительно)
	возрастание
	%
	93
	93
	1

	7. 
	Увеличение числа посещений, в том числе, культурных мероприятий, проводимых МБУК Молодежный Театр
	возрастание
	ед.
	51102
	17563
	0,34

	8. 
	Выполнение квотного задания по количеству анкет для организаций  в рамках достижения показателя "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества"
	возрастание
	ед.
	840
	840
	1

	9. 
	Увеличение количества посещений киносеансов
	возрастание
	ед.
	20000
	12067
	0,60

	10. 
	Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий
	возрастание
	ед.
	305
	345
	1

	11. 
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых МБУК ГДК "Ровесник"
	возрастание
	ед.
	35155
	35539
	1

	12. 
	Увеличение участников клубных формирований в МБУК ГДК "Ровесник"
	возрастание
	чел.
	80
	106
	1

	13. 
	Выполнение квотного задания по количеству анкет для организаций  в рамках достижения показателя "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества"
	возрастание
	ед.
	840
	840
	1

	
	Итого
	
	
	
	
	11,94



Уровень достижения показателей муниципальной программы - 11,94/13 = 0,91

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года 

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения мероприятия (результата)

	1
	2
	3
	4
	5

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие городской библиотечной системы»

	Повышающий коэффициент - 1

	Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг»
	%
	100
	98,05
	0,98

	Мероприятие 2
"Проведение культурно-массовых мероприятий"
	%
	100
	100
	1

	Мероприятие 3
"Осуществление государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"
	%
	100
	100
	1

	Мероприятие 4
"Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры"
	%
	100
	100
	1

	Уровень достижения  комплекса процессных мероприятий «Развитие городской библиотечной системы»
	
	
	
	0,99

	Комплекс процессных мероприятий  «Развитие театральной деятельности»

	Повышающий коэффициент – 1

	Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг»
	%
	100
	95,77
	0,95

	Мероприятие 2
"Проведение культурно-массовых мероприятий"
	%
	100
	100
	1

	Мероприятие 3
"Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры"
	%
	100
	100
	1

	Уровень достижения  комплекса процессных мероприятий «Развитие театральной деятельности»
	
	
	
	0,98

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой сферы»

	Повышающий коэффициент – 1

	Мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг»
	%
	100
	96,09
	0,96

	Мероприятие 2
"Проведение культурно-массовых мероприятий"
	%
	100
	100
	1

	Мероприятие 3
"Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры"
	%
	100
	100
	1

	Уровень достижения  комплекса процессных мероприятий
«Развитие культурно-досуговой сферы»
	
	
	
	0,98



Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – (0,99*1+0,98*1+0,98*1)     = 2,95 = 0,98
	   1+1+1                         3

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*0,91+0,5*0,98 = 0,94 (высокая).


2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района»

	Общий объем финансирования в 2025 году
	30504,96735 тыс.рублей

	в т.ч.
	

	- федеральный бюджет
	-

	- областной бюджет
	-

	- бюджет МО
	26940,44237 тыс.рублей

	- внебюджетные источники
	3564,52498 тыс.рублей



Процент исполнения муниципальной программы – 97,35%
Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год: 

· увеличение доли жителей муниципального образования город Узловая, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей муниципального образования город Узловая;
· увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в рамках календарного плана мероприятий МУ Центр спорта:
· увеличение количества организованных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в рамках календарного плана мероприятий МУ Центр спорта.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:
	№ п/п
	Наименова-ние показателя
	Признак возрастания/убывания

	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля жителей муниципального образования город Узловая систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей муниципального образования город Узловая
	возрастание
	%
	45.4
	45.4
	1

	2 
	Количество организованных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в рамках календарного плана мероприятий МУ Центр спорта
	Возрастание
	Ед.
	53
	53
	1

	3
	Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в рамках календарного плана мероприятий МУ Центр спорта
	Возрастание
	чел.
	5600
	5600
	1


	4
	Количество проводимых мероприятий, нормативных испытаний, тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне
	Возрастание
	ед.
	17
	17
	1


	5
	Доля жителей муниципального образования город Узловая, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	Возрастание
	%
	10
	10
	1

	6
	Уровень обеспеченности граждан  спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	Возрастание
	%
	40.8
	40.8
	1

	7
	Модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта путем приобретения инвентаря, капитально отремонтированных/ вновь построенных объектов
	Возрастание
	%
	90
	90
	1

	8
	Количество секций в МУ Центр спорта
	Возрастание
	ед.
	9
	9
	1

	9
	Количество занимающихся в секциях МУ Центр спорта
	Возрастание
	Чел.
	355
	355
	1

	10
	Доля воспитанников МУ Центр спорта, зарегистрированных в АИС Навигатор 71
	Возрастание
	Чел.
	100
	100
	1

	11
	Доля победителей и призеров соревнований  различных уровней от общего числа занимающихся в секциях  МУ Центр спорта
	Возрастание
	%
	22
	22
	1

	Итого
	11



Уровень достижения показателей муниципальной программы – 11/11=1

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года 

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения мероприятия (результата)

	1
	2
	3
	4
	5

	КПМ «Развитие физической культуры и спорта»

	Повышающий коэффициент - 1

	1.Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	%
	100
	100
	1

	2.Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	Ед.
	52
	52
	1

	Уровень достижения структурного элемента
	
	
	
	1



Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – (1*1)/1=1
Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*1+0,5*1=1 (высокая).


3.Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Узловая Узловского района»

	Общий объем финансирования в 2025 году
	10352,47885 тыс.рублей

	в т.ч.
	

	- федеральный бюджет
	

	- областной бюджет
	-

	- бюджет МО
	10352,47885 тыс.рублей

	- внебюджетные источники
	-



Процент исполнения муниципальной программы – 71,12%
Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год: 

· выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Южный в г. Узловая Тульской области» - 100%;
· разработка ПСД и проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство котельной по ул. Новая г. Узловая» - 100%;
· выполнение работ по разработке ПСД по объекту: «Капитальный ремонт канализационного коллектора. Участок 1 – ул. Заводская д.17 – ул. Горького д. 22 диаметр 500 мм; Участок 2 – ул. Горького д.22 – ул. Горького д.28 диаметр 700 мм; Участок 3 – ул. Горького д.28 – ул. Октябрьская д. 16 диаметр 900 мм» - 100%

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания

	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение инженерных изысканий
	Возрастание
	ед.
	2
	2
	1

	2 
	Количество объектов, в отношении которых проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости
	Возрастание
	ед.
	2
	1
	0,5

	
	Итого
	
	
	
	
	1,5



Уровень достижения показателей муниципальной программы – 1,5/2=0,75

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года 

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения мероприятия (результата)

	1
	2
	3
	4
	5

	КПМ «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры»

	Повышающий коэффициент - 1

	[bookmark: __DdeLink__5675_1750426499]1. Корректировка ПСД и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по ул. 14 Декабря в г. Узловая Тульской области и расположенных к северу от д. Бибиково Узловского района Тульской области»
	ед.
	1
	0
	0

	2.Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне Южный в г. Узловая Тульской области»
	ед.
	1
	1
	1

	3.Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство котельной по ул. Новая г. Узловая»
	ед.
	1
	1
	1

	4.Выполнение работ по разработке ПСД по объекту: «Капитальный ремонт канализационного коллектора. Участок 1 – ул. Заводская д.17 – ул. Горького д. 22 диаметр 500 мм; Участок 2 – ул. Горького д.22 – ул. Горького д.28 диаметр 700 мм; Участок 3 – ул. Горького д.28 – ул. Октябрьская д. 16 диаметр 900 мм»
	ед.
	1
	1
	1

	Уровень достижения структурного элемента
	
	
	
	0,75



Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – (1*0,75)/1=0,75
Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*0,75+0,5*0,75=0,75 (низкая).


4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района».

	Общий объем финансирования в 2025 году
	200126,62495 тыс.рублей

	в т.ч.
	

	- федеральный бюджет
	-

	- областной бюджет
	-

	- бюджет МО
	200126,62495 тыс.рублей

	- внебюджетные источники
	-



Процент исполнения муниципальной программы – 97,58%
Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год: 
по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование эстетического вида территории»:
- количество электроэнергии для уличного освещения — 1533,684 МВТ/ч;
- количество проб воды и грунта отобранные на микробиологические и химические исследования — 1 объект;
- количество проведенных водолазных обследований и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов — 1 объект;
-количество проверенной сметной документации — 20 шт.;
- количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм на территории г. Узловая — 1 шт.;
- объем выполненных работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая — 100 %;
- количество высаженных саженцев при выполненных мероприятий по озеленению территории — 28 шт.;
- количество проведенных мероприятий — 4 шт.;
- количество изготовленных эскизных ландшафтных проектов на территории г. Узловая — 1шт.;
- количество разработанной проектно-сметной документации — 3 шт.;
- количество объектов по устройству уличного освещения — 1 объект.
[bookmark: __DdeLink__4717_1221718189]по комплексу процессных мероприятий  «Развитие и обеспечение деятельности городских парков»
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений — 1 ед.;
- выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения — 299 дней;
- благоустройство объектов озеленения — 299 дней;
- подметание асфальтовой территории парков — 22731,31 м2;
- уборка мусора с асфальта — 22731,31 м2;
- уборка зеленого грунта — 164628 м2;
- прополка клумб — 1183,28 м2;
- высадка саженцев — 1179 шт;
- чистка снега — 21830,3 м2;
- противогололедная отсыпка — 21830,3 м2;
- очистка территории от веток — 164628 м2;
- уборка туалетов в кол-ве 2 шт — 299 дней;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с классификацией муниципальной услуги по Организации и проведении культурно-массовых мероприятий — 110 шт.
по комплексу процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловского района»:
- содержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения — 100,546 км;
- содержание в чистоте территории города — 298 дней;
- содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства — 247 дней;
- содержание объектов озеленения — 247 дней;
- благоустройство объектов озеленения — 148 дней;
- благоустройство мест отдыха у водных объектов — 103 дня;
- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности — 21017,7 м2;
- обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии — 52 ед.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания

	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество электроэнергии для уличного освещения
	возрастание
	МВТ/ч 
	1533,684
	1533,684
	1

	2 
	Количество проб воды и грунта, отобранных на микробиологические и химические исследования
	возрастание
	Объект 
	1
	1
	1

	3
	Количество проведенных водолазных обследований  и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов
	возрастание
	Объект 
	1
	1
	1

	4
	Количество проверенной сметной документации
	возрастание
	Шт.
	20
	20
	1

	5
	Количество приобретенных и установленных  малых архитектурных форм на территории  г. Узловая
	возрастание
	шт.
	1
	1
	1

	6
	Объем выполненных работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая
	возрастание
	%
	100
	100
	1

	7
	Количество высаженных саженцев при выполнении мероприятий по озеленению территории
	возрастание
	шт.
	28
	28
	1

	8
	Количество проведенных мероприятий
	возрастание
	шт.
	4
	4
	1

	9
	Количество изготовленных эскизных ландшафтных проектов на территории г. Узловая
	возрастание
	шт.
	1
	1
	1

	10
	Количество разработанной проектно-сметной документации
	возрастание
	шт.
	3
	3
	1

	11
	Количество объектов по устройству уличного освещения
	возрастание
	объект 
	1
	1
	1

	12
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
	возрастание
	ед.
	1
	1
	1

	13
	Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения 
	возрастание
	количество дней
	299
	299
	1

	14
	Благоустройство объектов озеленения
	возрастание
	количество дней
	299
	299
	1

	15
	Подметание асфальтовой территории парков 
	возрастание
	м2
	22731,31
	22731,31
	1

	16
	Уборка мусора с асфальта 
	возрастание
	м2
	22731,31
	22731,31
	1

	17
	Уборка зеленого грунта 
	возрастание
	м2
	164628
	164628
	1

	18
	Прополка клумб 
	возрастание
	м2
	1183,28
	1183,28
	1

	19
	Количество высаженных саженцев
	возрастание
	Шт.
	1179
	1179
	1

	20
	Чистка снега 
	возрастание
	м2
	21830,3
	21830,3
	1

	21
	Противогололедная отсыпка 
	возрастание
	м2
	21830,3
	21830,3
	1

	22
	Очистка территории от веток 
	возрастание
	м2
	164628
	164628
	1

	23
	Уборка туалетов 

	возрастание
	количество дней
	299
	299
	1

	24
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
	возрастание
	Шт.
	110
	110
	1

	25
	Содержание дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
	возрастание
	км
	100,546
	100,546
	1

	26
	Содержание в чистоте территории города;
	возрастание
	количество дней
	298
	298
	1

	27
	Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства
	возрастание
	количество дней
	247
	247
	1

	28
	Содержание объектов озеленения
	возрастание
	количество дней
	247
	247
	1

	29
	Благоустройство объектов озеленения
	возрастание
	количество дней
	148
	148
	1

	30
	Благоустройство мест отдыха у водных объектов
	возрастание
	количество дней
	103
	103
	1

	31
	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
	возрастание
	м2
	21017,7
	21017,7
	1

	32
	Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии
	возрастание
	ед.
	52
	52
	1

	
	Итого
	
	
	
	
	32




Уровень достижения показателей муниципальной программы – 32/32=1

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года 

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения мероприятия (результата)

	1
	2
	3
	4
	5

	КПМ «Обеспечение санитарного благополучия и совершенствование эстетического вида территории»


	Повышающий коэффициент - 1

	1. Поставка электроэнергии для уличного освещения
	МВТ/ч 
	1533,7
	1533,7
	1

	2. Отбор проб воды и грунта на микробиологические и химические исследования
	Объект 
	1
	1
	1

	3. Проведение водолазного обследования и очистки прибрежной зоны пруда от посторонних предметов
	Объект 
	1
	1
	1

	4. Проверка сметной документации
	Шт.
	20
	20
	1

	5. Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории  г. Узловая
	шт.
	1
	1
	1

	6. Выполнение работ по обеспечению уличного освещения на территории г. Узловая
	Ед.
	1
	1
	1

	7.Выполнение мероприятий по озеленению территории
	шт.
	28
	28
	1

	8. Прочие мероприятия
	шт.
	4
	4
	1

	9. Изготовление эскизного ландшафтного проекта на территории г. Узловая
	шт.
	1
	1
	1

	10. Разработка проектно-сметной документации
	шт.
	3
	3
	1

	11. Устройство уличного освещения
	объект 
	1
	1
	1

	Уровень достижения структурного элемента
	
	
	
	1

	КПМ «Развитие и обеспечение деятельности городских парков»


	Повышающий коэффициент - 1

	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	ед.
	1
	1
	1

	Выполнение мероприятий по содержанию объектов озеленения 
	количество дней
	299
	299
	1

	Благоустройство объектов озеленения
	количество дней
	299
	299
	1

	Подметание асфальтовой территории парков 
	м2
	22731,31
	22731,31
	1

	Уборка мусора с асфальта 
	м2
	22731,31
	22731,31
	1

	Уборка зеленого грунта 
	м2
	164628
	164628
	1

	Прополка клумб 
	м2
	1183,28
	1183,28
	1

	Высадка саженцев
	Шт.
	1179
	1179
	1

	Чистка снега 
	м2
	21830,3
	21830,3
	1

	Противогололедная отсыпка 
	м2
	21830,3
	21830,3
	1

	Очистка территории от веток 
	м2
	164628
	164628
	1

	Уборка туалетов в кол-ве 2 шт.

	количество дней
	299
	299
	1

	Проведение культурно-массовых мероприятий 
	Шт.
	110
	110
	1

	Уровень достижения структурного элемента
	
	
	
	1

	КПМ «Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Узловая Узловский район»


	Повышающий коэффициент - 1

	Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог 
	км
	100,546
	100,546
	1

	Содержание в чистоте территории города;
	количество дней
	298
	298
	1

	Содержание объектов автобусных павильонов, установка и обслуживание элементов обустройства
	количество дней
	247
	247
	1

	Содержание объектов озеленения
	количество дней
	247
	247
	1

	Благоустройство объектов озеленения
	количество дней
	148
	148
	1

	Благоустройство мест отдыха у водных объектов
	количество дней
	103
	103
	1

	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
	м2
	21017,7
	21017,7
	1

	Уровень достижения структурного элемента
	
	
	
	1



Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – 
(1*1+1*1+1*1)/1+1+1=1

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*1+0,5*1=1 (высокая).


5.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом  муниципального образования город Узловая Узловского района».

	Общий объем финансирования в 2025 году
	3020,82087 тыс.рублей

	в т.ч.
	

	- федеральный бюджет
	-

	- областной бюджет
	-

	- бюджет МО
	3020,82087 тыс.рублей

	- внебюджетные источники
	-



Процент исполнения муниципальной программы – 100%
Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год: 

· Количество заключенных договоров аренды земельных участков -105 ед;
· Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве — 36 ед;
· Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков - 49 ед.;
· Сумма доходов, поступившая в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков - 9499,94908 тыс.руб.;
· Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками – 100%;
· Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины -100%;
· Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -15 ед.;
· Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости по КПМ «Управление земельными ресурсами МО город Узловая Узловского района» -1шт.;
· Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости по КПМ «Управление муниципальным имуществом МО город Узловая Узловского района»– 51 ед.;
· Размещение  информационных сообщений о передаче прав в отношении  муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 19 ед.;
· Количество лотов  по проведенным аукционам на право заключения  договоров аренды и по продаже муниципального имущества – 21 ед.;
· Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, поступившая в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района - 11 487,25111 тыс.руб.;
· Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом – 100%;
· Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате  за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины – 100%;
· Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы – да;
· Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района – 27 ед.;
· Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества  муниципального образования город Узловая Узловского района – 100%;
· Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества  в отношении которых проведены кадастровые работы – 12 ед.;
· Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 100%;
· Количество объектов имущества, в отношении которых проведена процедура выморачивания имущества  в муниципальную собственность – 3 ед.
Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания

	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество заключенных договоров аренды земельных участков
	возрастание
	единиц
	105
	105
	1

	2 
	Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве
	возрастание
	единиц
	36
	36
	1

	3
	Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже земельных участков
	возрастание
	единиц
	49
	49
	1

	4
	Сумма доходов, планируемая к поступлению  в  бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района от аренды земельных участков и от продажи земельных участков
	возрастание
	тысяч рублей
	8807,10390
	9499,94908
	1

	5
	Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование земельными участками
	возрастание
	процент
	100
	100
	1

	6
	Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины
	возрастание
	процент
	100
	100
	1

	7
	Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	возрастание
	единиц
	15
	15
	1

	8
	Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости
	возрастание
	единиц
	1
	1
	1

	9
	Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Узловая Узловского района
	возрастание
	единиц
	27
	27
	1

	10
	Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости
	возрастание
	единиц
	51
	51
	1

	11
	Размещение  информационных сообщений о передаче прав в отношении  муниципального имущества и его оформления в   СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	возрастание
	единиц
	19
	19
	1

	12
	Количество лотов  по проведенным аукционам на право заключения  договоров аренды и по продаже муниципального имущества
	возрастание
	единиц
	21
	21
	1

	13
	Сумма доходов от использования и продажи муниципального имущества, планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района
	возрастание
	тысяч рублей
	11 274,60803
	11 487,25111
	1

	14
	Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом
	возрастание
	процент
	100
	100
	1

	15
	Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате  за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины
	возрастание
	процент
	100
	100
	1

	16
	Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы 
	возрастание
	да/нет
	да
	да
	1

	17
	Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества  муниципального образования город Узловая Узловского района
	возрастание
	процент
	100
	100
	1

	18
	Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества  в отношении которых проведены кадастровые работы
	возрастание
	Единиц
	12
	12
	1

	19
	Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано права собственности в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
	возрастание
	процент
	100
	100
	1

	20
	Количество объектов имущества, в отношении которых проведена процедура выморачивания имущества  в муниципальную собственность
	возрастание
	Единиц
	3
	3
	1

	Итого
	20



Уровень достижения показателей муниципальной программы – 20/20=1

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года 

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения мероприятия (результата)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Управление земельными ресурсами образования город Узловая Узловского района»

	Повышающий коэффициент — 1,0

	1.1. Формирование земельных участков для предоставления  юридическим и физическим лицам на различном праве
	единиц
	36
	36
	1

	1.2.  Организация работы по определению рыночной стоимости объектов оценки для совершения сделок
	единиц
	1
	1
	1

	Уровень достижения структурного элемента
	
	
	
	1

	2. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Узловая Узловского района»

	Повышающий коэффициент – 1,0

	2.1. Организация работ по определению рыночной стоимости объектов оценки для совершения сделок
	единиц
	51
	51
	1

	2.2. Организация кадастровых работ в отношении объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества
	единиц
	12
	12
	1

	2.3. Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию и ремонту  муниципального имущества, уплата налогов и сборов.
	Тыс.руб.
	2371,84587
	2371,84587
	1

	Уровень достижения структурного элемента
	
	
	
	1



Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – (1*1+1*1)/2=1
Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*1+0,5*1=1 (высокая).


6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

	Общий объем финансирования в 2025 году
	24861,94264 тыс.рублей

	в т.ч.
	

	- федеральный бюджет
	-

	- областной бюджет
	21855,88111 тыс.рублей

	- бюджет МО
	3006,06153 тыс.рублей

	- внебюджетные источники
	-



Процент исполнения муниципальной программы – 99,75%
Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2025 год: 

· Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких  мероприятий — 93,4%;
· Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия территории общего пользования — 2,64 тыс. кв.м;
· Доля озелененных территорий общего пользования — 12,76%;
· Количество установленных осветительных приборов на территориях общего пользования — 10 ед.;
· Количество установленных лавочек на территориях общего пользования — 6 ед.;
· Количество установленных урн на территориях  общего пользования - 4 ед.;
· Количество установленных детских игровых площадок - 2 ед.;
· Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район — 1 шт.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год:
	№ п/п
	Наименова-ние показателя
	Признак возрастания/убывания

	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	



1
	Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких мероприятий
	



возрастание
	%
	




93,40
	




93,40
	




1

	



2
	Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия территории общего пользования
	



возрастание
	тыс.кв.м
	



2,64
	



2,64
	



1

	


3
	
Доля озелененных территорий общего пользования
	


возрастание
	


%
	


12,76
	


12,76
	


1

	


4
	Количество установленных осветительных приборов на территориях общего пользования
	



возрастание
	ед.
	



10
	



10
	



1

	

5
	Количество установленных лавочек на территориях общего пользования
	

возрастание
	ед.
	

6
	

6
	

1

	

6
	Количество установленных урн на территориях  общего пользования
	

возрастание
	ед.
	


4
	


4
	


1

	

7
	Количество установленных  детских игровых площадок
	

возрастание
	ед.
	

2
	

2
	

1

	





8
	Количество реализованных мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Узловский район
	





возрастание
	шт.
	





1
	





1
	





1

	Итого
	8



Уровень достижения показателей муниципальной программы – 8/8=1

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год:
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2025 года 

	Фактическое значение на конец 2025 года

	Уровень достижения мероприятия (результата)

	1
	2
	3
	4
	5

	Региональный проект «Формирование современной городской среды»

	Повышающий коэффициент - 2

	1. Благоустройство общественных территорий
	Шт.
	5
	5
	1

	Уровень достижения РП
	
	
	
	1

	КПМ «Формирование современной городской среды»

	Повышающий коэффициент – 1

	1. Количество реализованных мероприятий по благоустройству
	Шт.
	1
	1
	1

	Уровень достижения КПМ
	
	
	
	1



Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы – 
(1*2+1*1)= 3 = 1
2+1        3
Эффективность реализации муниципальной программы – 0,5*1+0,5*1=1 (высокая).


На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ следует отметить, что из 6 муниципальных программ у 5 программ степень эффективности реализации за 2025 год признана высокой и у 1 программы – низкой.

Предложения по результатам оценки эффективности реализации муниципальных  программ. 

1. Своевременно уточнять объемы финансирования муниципальных программ, а так же сроки их реализации;
2. Обеспечить эффективное и рациональное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ;
3. Принимать меры по достижению плановых значений показателей программы в последующие годы;
4. Принимать меры для привлечения средств из внебюджетных источников для софинансирования  мероприятий  муниципальной программы.
5. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.


	Председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации муниципального образования Узловский район
	
	И.В. Митасова



